УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 227

30 березня 2023 року		м. Погребище	       41 сесія 8 скликання

Про хід виконання Програми розвитку інформаційного простору Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Відповідно до п.22 ст. 26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» та «Про доступ до публічної інформації», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 09 березня 2023 року №62 «Про проєкт рішення Погребищенської міської ради «Про хід виконання Програми розвитку інформаційного простору Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції, міська рада ВИРІШИЛА:

- Інформацію «Про хід виконання Програми розвитку інформаційного простору Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням 6 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 21.01.2021 року № 221, зі змінами і доповненнями, внесеними і затвердженими рішенням виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 13 жовтня 2022 року №374, взяти до відома (додається).

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції (Никитюк В.О.).

Міський голова                                               Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

|  | Додаток до рішення 41 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 березня 2023 року № 227 |
| --- | --- |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2021–2022 роки

Програма розвитку інформаційного простору Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

найменування програми

Затверджена рішенням 6 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 21.01.2021 р. № 221

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Зміни та доповнення внесені рішенням виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 13.10.2022 р. №374

дата і номер рішення міської ради/виконавчого комітету про внесення і затвердження змін програми

Відділ організаційної та інформаційної роботи Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Відділ організаційної та інформаційної роботи Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

2021 р.

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1. | Модернізація апаратно-інформаційного комплексу «Голос» для забезпечення автоматизації поіменного голосування під час пленарних засідань ради, можливості їх онлайн відеотрансляції, можливості автоматичного вивантаження інформації на офіційний вебсайт Погребищенської міської ради. | Модернізація апаратно-інформаційного комплексу «Голос» для забезпечення автоматизації поіменного голосування під час пленарних засідань ради, можливості їх онлайн відеотрансляції. | Модернізація апаратно-інформаційного комплексу «Голос» для забезпечення автоматизації поіменного голосування під час пленарних засідань ради, можливості їх онлайн відеотрансляції. | Забезпечено модернізацію апаратно-інформаційного комплексу «Голос», в т.ч.: - модернізацію системи та окремих модулів відповідно до погодженого Технічного завдання; - адаптацію до регламенту міської ради, пуско- налагодження системи та її складових; - монтаж та налаштування ІР камер для проведення онлайнтрансляцій на обладнанні міської ради Сума вартості всіх наданих послуг відповідно до Договору від 01.03.2021 року №19, укладеного між Погребищенською міською радою та ФОП Журавінським В.В., склала 48140,00 грн. |
| 2. | Забезпечення висвітлення через друковані засоби масової інформації діяльності Погребищенської міської ради та її виконавчих органів. | Забезпечення висвітлення через друковані засоби масової інформації діяльності Погребищенської міської ради та її виконавчих органів. | Забезпечено висвітлення через друковані засоби масової інформації діяльності Погребищенської міської ради та її виконавчих органів. | Площа замовлених міською радою та опублікованих газеті «Колос» матеріалів у 2021 році склала 9800,00 кв.см. Профінансовано 49000,00 грн. |
| 3. | Забезпечення висвітлення через офіційний вебсайт Погребищенської міської ради її діяльності, обслуговування вебсайту (інформаційні послуги). | Забезпечення висвітлення через офіційний вебсайт Погребищенської міської ради її діяльності, обслуговування вебсайту (інформаційні послуги) | Забезпечено висвітлення через офіційний вебсайт Погребищенської міської ради її діяльності, обслуговування вебсайту (інформаційні послуги) | На сайті міської ради було розміщено 420 новинних матеріалів в рубриці «Головна.Новини» та понад 2000 в інших рубриках сайту Забезпечення висвітлення діяльності Погребищенської міської ради через її офіційний вебсайт у 2021 році профінансовано на суму 30000,00 грн. |

2022 рік

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1. | Оновлення версії програмного забезпечення, модернізація окремих модулів та додаткове налаштування СЕГ «Голос». Оплата консультаційних послуг з питань адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення з технічних питань і підтримки СЕГ «Голос» | Оновлення версії програмного забезпечення, модернізація окремих модулів та додаткове налаштування СЕГ «Голос» | Оновлено версії програмного забезпечення, проведено модернізацію окремих модулів та додаткове налаштування СЕГ «Голос». Забезпечено оплату консультаційних послуг з питань адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення з технічних питань і підтримки СЕГ «Голос» | Актом прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) від 24.10.2022 року, складеним Погребищенською міською радою та ФОП Журавінським В.В., підтверджено прийняття наданих послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення Системи електронного голосування «Голос» згідно договору від 24.10.2022 року №21036/22 та забезпечено їх оплату в сумі 15400,00 грн. |
| 2. | Забезпечення висвітлення через друковані засоби масової інформації діяльності Погребищенської міської ради та її виконавчих органів. | Забезпечення висвітлення через друковані засоби масової інформації діяльності Погребищенської міської ради та її виконавчих органів. | Забезпечено висвітлення через друковані засоби масової інформації діяльності Погребищенської міської ради та її виконавчих органів. | Опубліковано 28 замовлених міською радою матеріалів у газеті «Колос» у 2022 році (площа опублікованих матеріалів - 8166,60 кв.см). Профінансовано 49000,00 грн. |
| 3. | Забезпечення висвітлення через офіційний вебсайт Погребищенської міської ради її діяльності, обслуговування вебсайту (інформаційні послуги) | Забезпечення висвітлення через офіційний вебсайт Погребищенської міської ради її діяльності, обслуговування вебсайту (інформаційні послуги) | Забезпечено висвітлення через офіційний вебсайт Погребищенської міської ради її діяльності, обслуговування вебсайту (інформаційні послуги) | На сайті міської ради було розміщено 499 новинних матеріалів в рубриці «Головна .Новини» та понад 3000 в інших рубриках сайту Забезпечення висвітлення діяльності Погребищенської міської ради через її офіційний вебсайт у 2022 році профінансовано на суму 28000,00 грн. |

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | Затверджено програмою |  | Виконано |  | Рівень виконання програми, проц. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021р. | 2022р. | 2021р. | 2022р. | 2021р. | 2022р. |
| І. Показники продукту Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернізація апаратно-інформаційного комплексу «Голос» для забезпечення автоматизації поіменного голосування під час пленарних засідань ради, можливості їх онлайн відеотрансляції, можливості автоматичного вивантаження інформації на офіційний вебсайт Погребищенської міської ради (було заплановано здійснити у 2021 році). | тис. грн. | - | 50 | - | 48,14 | - | 96,28 | - |
| 1.2 | Оновлення версії програмного забезпечення, модернізація окремих модулів та додаткове налаштування СЕГ «Голос». Оплата консультаційних послуг з питань адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, з технічних питань і підтримки СЕГ «Голос» (було заплановано здійснити у 2022 році). | тис. грн. | - | - | 20 | - | 15,4 | - | 77,00 |
| 1.3 | Забезпечення висвітлення через друковані засоби масової інформації діяльності Погребищенської міської ради та її виконавчих органів. | тис. грн. | - | 150 | 150 | 49 | 49 | 32,66 | 32,66 |
| 1.4 | Забезпечення висвітлення через офіційний веб-сайт Погребищенської міської ради її діяльності, обслуговування вебсайту. | тис. грн. | - | 30 | 30 | 30 | 28 | 100 | 93,33 |

- Аналітичний  описовий звіт

Програма розвитку інформаційного простору Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки затверджена 21 січня 2021 року  рішенням 6 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання №221. Запланована загальна сума фінансування на період дії Програми становить 1140000 грн.

Метою Програми є: реалізація законодавчо закріпленого права особи на інформацію, створення  належних умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію та висвітлення у засобах масової інформації питань соціально-економічного, політичного та культурного життя Погребищенської міської територіальної громади; створення системи оприлюднення інформації про роботу Погребищенської міської ради, збереження та модернізації систем і мереж інформації, зокрема, забезпечення онлайн відеотрансляції пленарних засідань Погребищенської міської ради на офіційному вебсайті та в мережі Інтернет.

В рамках реалізації заходів програми на 2021 рік у міській раді впроваджено електронно-інформаційний ресурс - Система електронного голосування «Голос», яка дає  можливість автоматизувати процес проведення сесій міської ради, проводити онлайнтрансляції засідань на обладнанні міської ради.

Послуги з впровадження СЕГ «Голос» включили наступне:

- модернізацію системи та окремих модулів відповідно до погодженого Технічного завдання;

- адаптацію до регламенту міської ради, пуско- налагодження системи та її складових;

- монтаж та налаштування ІР камер для проведення онлайнтрансляцій на обладнанні міської ради.

Сума вартості всіх наданих послуг відповідно до Договору від 01.03.2021 року №19 склала 48140,00 грн. без ПДВ.

У 2022 році відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 13 жовтня 2022 року №374 «Про внесення та затвердження змін  і доповнень до Програми розвитку інформаційного простору Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»  оновлено версії програмного забезпечення, проведено модернізацію окремих модулів та додаткове налаштування  СЕГ «Голос». Заходи з оновлення версії програмного забезпечення   та оплату консультаційних послуг  з питань адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення  з технічних питань  і підтримки СЕГ «Голос» профінансовано на суму 15400,00 грн.

Протягом 2021 року на сайті міської ради було розміщено 420 новинних матеріалів в рубриці «Головна. Новини.» та понад 2000 в інших рубриках. Із передбачених заходами Програми 30000 грн. на забезпечення висвітлення через офіційний вебсайт Погребищенської міської ради її діяльності у 2021 році профінансовано всю суму - 30000 грн.

Протягом 2022 року на сайті міської ради було розміщено 499 новинних матеріалів в рубриці «Головна. Новини.» та понад 3000 в інших рубриках. На забезпечення висвітлення через офіційний вебсайт Погребищенської міської ради її діяльності у 2022 році заходами Програми передбачено 30000,00 грн.,  профінансовано 28000,00 грн.

Загальна площа замовлених міською радою та опублікованих в  газеті «Колос» матеріалів у 2021 році склала 9800,00 кв.см. Заплановано для фінансування цього заходу Програми на 2021 рік 150000,00 грн., фактично профінансовано 49000,00 грн.

У 2022 році на замовлення міської ради редакцією газети «Колос»  висвітлено 28 матеріалів. Загальна площа опублікованих матеріалів - 8166,6 кв.см. Із запланованих на 2022 рік 150000,00 грн. для фінансування цього заходу Програми профінансовано 49000,00 грн.

Загалом за 2021 рік виконання заходів Програми профінансовано на 127140 грн. (із запланованих 27000 грн), за 2022 рік – на 92400 грн.( із запланованих 215000 грн.).

Секретар міської ради										Петро ШАФРАНСЬКИЙ