УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 448

25 травня 2023 року	      м. Погребище	          43 сесія 8 скликання

Про хід виконання Програми розвитку культури Погребищенської територіальної громади на 2021-2022 роки за 2022 рік

Відповідно до п.22 ст. 26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про культуру», враховуючи  рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 11.05.2023 року №167 «Про проект рішення Погребищенської міської ради «Про хід виконання Програми розвитку культури Погребищенської територіальної громади на 2021-2022 роки за 2022 рік», враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій міської ради з питань освіти, культури і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами та з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, міська рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію «Про хід виконання Програми розвитку культури Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2022 роки,  затвердженої рішенням 12 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 71-12-8/904  зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету від 31 березня 2022 року №129 за 2022 рік», що додається, взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань освіти, культури і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами (Гнатюк Т. В.), з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади (Медик І. В.).

Міський голова                                               Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення 43 сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

від 25 травня 2023 року № 448

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2022 РІК

Програма розвитку культури Погребищенської територіальної громади

на 2021-2022 роки

найменування програми

затверджена рішенням 12 сесії Погребищенської міської ради

8 скликання від 24.06.2021 року №71-12-8/904

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Відділ культури Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Відділ культури Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

- Виконання заходів і завдань:

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1.РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ГРОМАДИ, ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ПОТОЧНИЙ, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ І РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ТА ЇХ БЛАГОУСТРІЙ |  |  |  |  |
| 1.1 | Капітальний ремонт та реконструкція закладів культури Погребищенської територіальної громади. Передбачалося 600,0 тис. грн. | Створення належних умов для надання культурно-мистецьких послуг в громаді | - | # - |
| 1.2 | Поточний ремонт закладів культури Погребищенської територіальної громади Передбачалося 400,0 тис. грн. | Створення належних умов для надання культурно-мистецьких послуг в громаді | - | - |
| 1.3 | Благоустрій закладів культури Погребищенської територіальної громади Передбачалося 50,0 тис. грн. | Створення належних умов для надання культурно-мистецьких послуг в громаді | - | - |
| 2.Модернізація і технічне переоснащення закладів культури, Підвищення професійного рівня працівників |  |  |  |  |
| 2.1 | Абонплата та підключення закладів культури Погребищенської територіальної громади до мережі ІНТЕРНЕТ Передбачалося 80,0 тис. грн. | Якісне представлення закладів культури у світовому інформаційному просторі | - | - |
| 2.2 | Підвищення кваліфікації працівників закладів культури громади, участь у міських, районних, обласних, регіональних всеукраїнських, міжнародних: конференціях, семінарах, "круглих столах" Передбачалося 15,0 тис. грн. | Підвищення професійного рівня працівників закладів культури громади | Підвищення кваліфікації працівників закладів культури громади, участь у міських, районних, обласних, регіональних всеукраїнських, міжнародних: конференціях, семінарах, "круглих столах" | - У лютому Корж І.М. (директор КЗ «Центр культури та дозвілля») - брала участь у онлайн вебінарі «Вокал через науку». - 13 квітня 2022 року Путишина А. А. – головний спеціаліст відділу культури Погребищенської міської ради взяла участь у обласній онлайн нараді «Робота закладів культури області в умовах воєнного стану». - 14 червня 2022 року Величко К. М. – провідний спеціаліст відділу культури взяла участь у вебінарі за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Підвищення конкурентоздатності місцевих мистецьких та культурних закладів. Збереження історичної пам’яті». - 22.09-01.11 2022 року Сидорук Ірина Вікторівна – головний спеціаліст відділу культури Погребищенської міської ради взяла участь у навчальній програмі та отримала сертифікат «Кроки для спеціалістів з управління проєктами 2022». У 2022 році підвищення кваліфікації бібліотечних працівників здійснювалося шляхом участі у навчальних заходах в режимі онлайн: - Вебінар «До кейса знань бібліотекаря: декілька правил допомоги в умовах військового стану» (7 березня 2022). - Онлайн конференція «До кейса знань бібліотекаря: про екологію атомної енергетики» (29 квітня 2022). - Правопросвітницький вебінар «Правові аспекти регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану в Україні» (6 травня 2022). - Онлайн-територія «Професіонал – професіоналам» (7 червня 2022). - Онлайновий семінар «Створення безпечного укриття у бібліотеці» в межах проєкту «Бібліотека як безпечне місце» (жовтень-грудень 2022). - VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Усна історія: теорія, практика та перспективи» (25—26 жовтня 2022), виступ А. Красноштан. - Підвищення кваліфікації «Соціальне партнерство та інновації в бібліотечній галузі: практика та виклики сьогодення» (02-08.11.2022), Н. Ващенко і О. Сліпцова. - Онлайн-тренінг «ЕСМаР: користування сервісом» (23.11.2022). - Звітно-виборча конференція ВОВ ВГО УБА (16.12.2022). Працівники КЗ «Погребищенська дитяча музична школа» впродовж 2022 року брали участь у наступних онлайн навчальних заходах: - В лютому Капистинська Г. В пройшла підвищення кваліфікації «Генезис української популярної музичної культури»; - 23 квітня участь у IX міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна стратегія розвитку хореографічної освіти»; - В квітні Капистинський І. В пройшов підвищення кваліфікації «Аналіз нової типової навчальної програми навчальної дисципліни», «Музичний інструмент гітара»; - Онлайн семінар «Імплементація норм освітнього законодавства: запровадження нових підходів до організації освітнього процесу в мистецьких школах та забезпечення якості освіти»; - Онлайн семінар «Творчість сучасних українських композиторів». Заходи не потребували затрат |
| 2.3 | Придбання музичних інструментів, звукопідсилюючої апаратури, технічного обладнання (комп'ютерної техніки, меблів, сценічних костюмів) Передбачалося 450,0 тис. грн. | Покращення якісного рівня культурно-мистецького продукту | - | - |
| 2.4 | Забезпечення закладів культури засобами протипожежної безпеки Передбачалося 5,0 тис. грн. | Протипожежна безпека працівників та відвідувачів закладів культури громади | - | - |
| 3. БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведення роботи з питань формування, використання та збереження бібліотечного фонду (придбання літератури, передплата періодики) Передбачалося 300,0 тис. грн. | Поліпшення якісного рівня бібліотечного обслуговування | - | - |
| 3.2 | Створення інформаційно-культурних просторів у сільських бібліотечних закладах (Павлівка, Гопчиця, Плисків, Дзюньків, Новофастів) Передбачалося 100,0 тис. грн. | Поліпшення якісного рівня бібліотечно-інформаційного обслуговування | - | - |
| 3.3 | Видання книги «Віхи історії захисників Вітчизни Вінниччини, Погребищенський район» Передбачалося 30,0 тис. грн. | Поліпшення якісного рівня бібліотечно-інформаційного обслуговування | - | - |
| 3.4 | Цикл науково-краєзнавчих конференцій «Краєзнавчі розвідки Погребищанщини» Передбачалося 30,0 тис. грн. | Поліпшення якісного рівня бібліотечно-інформаційного обслуговування | - | - |
| 4. МУЗЕЙНА СПРАВА |  |  |  |  |
| 4.1 | Придбання музейних предметів, експонатів Передбачалося 5,0 тис. грн. | Поповнення музейних фондів кращими зразками народного мистецтва | - | - |
| 4.2 | Видання рекламних буклетів, каталогів, путівників музеїв Передбачалося 5,0 тис. грн. | Сприяння формуванню позитивного іміджу громади | - | - |
| 4.3 | Проведення обласного пленеру художників Передбачалося 35,0 тис. грн. | Розвиток майстрів народної творчості області та нашої громади | - | - |
| 4.4 | Проведення обласного пленеру різьбярів по дереву Передбачалося 35,0 тис. грн. | Розвиток майстрів народної творчості області та нашої громади | - | - |
| 4.5 | Проведення обласного пленеру скульпторів-каменотесів Передбачалося 30,0 тис. грн. | Розвиток майстрів народної творчості області та нашої громади | - | - |
| 5. Охорона культурної спадщини |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведення ремонтно-реставраційних робіт та відновлення об’єктів культурної спадщини Передбачалося 300,0 тис. грн. | Збереження культурної спадщини в належному стані | - | - |
| 5.2 | Благоустрій території місцезнаходження об’єктів культурної спадщини Передбачалося 10,0 тис. грн. |  | - | - |
| 5.3 | Паспортизація об’єктів культурної спадщини Передбачалося 50,0 тис. грн. | Вивчення стану об’єктів культурної спадщини | - | - |
| 6. РОЗВИТОК ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНОГО ЗАКЛАДУ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ |  |  |  |  |
| 6.1 | Створення класу художнього мистецтва та забезпечення обладнання для його діяльності Передбачалося 25,0 тис. грн. | Покращення якісного рівня навчального процесу | - | - |
| 6.2 | Придбання нотної літератури, підписка на періодичне видання журналу «Музична школа» Передбачалося 3,0 тис. грн. | Оновлення педагогічного репертуару викладачів та учнів школи | - | - |
| 7. Підтримка кіномистецтва та поліпшення кінообслуговування населення |  |  |  |  |
| 7.1 | Плата за прокат кінофільмів Передбачалося 10,0 тис. грн. | Задоволення потреб населення в кінообслуговуванні | - | - |
| 8. АМАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО, ПРОВЕДЕННЯ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ЗАХОДІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМІСТОВНОГО ДОЗВІЛЛЯ |  |  |  |  |
| 8.1 | Придбання живих квітів, корзин для проведення державних, професійних та народних свят. Вітання ювілярів Передбачалося 40,0 тис. грн. | Покращення якісного рівня культурно-мистецького продукту | Придбання живих квітів, корзин для проведення державних, професійних та народних свят. Вітання ювілярів | Витрати на придбання живих квітів, для проведення державних, професійних, народних свят та вітання ювілярів склали 9,880 тис. грн. |
| 8.2 | Виготовлення сувенірної продукції Передбачалося 20,0 тис. грн. |  | Виготовлення сувенірної продукції | Витрати на сувенірну продукцію склали 1,085 тис. грн. (придбання прапорів до Дня Європи) |
| 8.3 | Організація та участь у шкільних, міських, районних, обласних, регіональних, всеукраїнських, міжнародних: конкурсах, акціях, проектах, святах народного мистецтва, фестивалях, виставках, театралізованих святах, літературних заходах. Інший культурний продукт до державних та народних свят, видатних дат Передбачалося 50,0 тис. грн. | Задоволення потреб населення в аматорському мистецтві, сприяння формуванню позитивного іміджу громади | Організація та участь у шкільних, міських, районних, обласних, регіональних, всеукраїнських, міжнародних: конкурсах, акціях, проектах, святах народного мистецтва, фестивалях, виставках, театралізованих святах, літературних заходах. Інший культурний продукт до державних та народних свят, видатних дат | КЗ «Центр культури та дозвілля»: - 30 липня соліст КЗ «Центр культури та дозвілля» – Михайло Творцов приймав участь у Міжнародному конкурсі авторської пісні «Сузір’я Україна-Європа» (двотуровий) та отримав перше місце і нагороджений Дипломом з отриманням сертифікату учасника творчої екосистеми та інноваційних освітніх і мистецьких програм(м. Київ). - Вокальний гурт «Елегія» КЗ «Центр культури та дозвілля» приймав участь у другому Всеукраїнському багатожанровому двотуровому конкурсі мистецтв «Козацькому роду нема переводу» та нагороджений Дипломом лауреата 1 премії (м.Київ). - Вокальний гурт «Елегія» КЗ «Центр культури та дозвілля» приймав участь у п’ятому Всеукраїнському багатожанровому конкурсі «Битва жанрів» та нагороджений Дипломом лауреата 1 ступеня. (м. Київ). - Вокальний гурт «Елегія» КЗ «Центр культури та дозвілля» приймав участь у шостому Всеукраїнському багатожанровому двотуровому конкурсі «Битва жанрів» та нагороджений Дипломом лауреата 1 ступеня. (м. Київ). - Вокальний ансамбль «Мальви» Плисківського сільського будинку культури в режимі онлайн приймав участь у п’ятому Всеукраїнському багатожанровому конкурсі «Битва жанрів», став лауреатом I ступеня та нагороджений Дипломом. КЗ «Погребищенська дитяча музична школа»: На обласному рівні: У грудні в обласному конкурсі музично-теоретичних дисциплін «МУЗИКО-LOGIC» серед учнів мистецьких шкіл в рамках фестивалю «МУЗИЧНІ МРІЇ» у номінації «Юний музикознавець» Аліна Ярова здобула ГРАН-ПРІ, а у номінації «Теоретик-початківець» Ірина Мазур посіла І місце (підготувала їх викладач Сушко Ю.С.) На всеукраїнському рівні: У Всеукраїнському дистанційному багатожанровому конкурсі «Битва жанрів – ІV» вихованці нашої школи здобули призові місця: У номінації «Естрадний вокал» Мазур Ірина, Гуменюк Анна та Мартинюк Ангеліна посіли І місце (викл. Бенеда Н.О.) Учениця Капистинської Г.В. Новіцька Вікторія – І місце, Хореографічний колектив «Щасливе дитинство» - І місце (викл. Лищук К.В.) У квітні 2022 року відбувся дистанційний Національний конкурс вокального мистецтва у м. Харкові "Талановита країна без війни". Учениця КЗ "Погребищенська дитяча музична школа" Ірина Мазур (викладач Н.О. Бенеда) стала лауреатом І ступеня. У Всеукраїнському багатожанровому фестивалі талантів «Розправ крила, Україно!» учні нашої школи посіли призові місця: Мазур Ірина (естрадний вокал) – І місце (викл. Бенеда Н.О.), Гуменюк Анна (естрадний вокал) – І місце (викл. Бенеда Н.О.), Хореографічний колектив «Щасливе дитинство» - І місце (викл. Лищук К.В.), Учні Капистинської Г.В.: Маленко Богдана, Новіцька Вікторія, Емха Наталія, Емха Андрій посіли перші місця. У номінації «Образотворче мистецтво» вихованці Павліченко О.М. здобули призові перші місця : Семко Ірина та Ситнюк Дар’я. У Всеукраїнському фестивлі-конкурсі «Весняний зорепад 2022» учні нашої школи посіли призові місця: Мазур Ірина (естрадний вокал) – І місце (викл. Бенеда Н.О.), Гуменюк Анна (естрадний вокал) – ІІ місце (викл. Бенеда Н.О.), Махинько Петро (гітара) – ІІ місце (викл. Капистинський І.В.), Мазур Ірина (бандура) – І місце (викл. Ліневич Г.М.), фортепіанний ансамбль у складі Емхів Андрія та Наталії – І місце (викл. Капистинська Г.В.) У серпні 2022 р. Відбувся Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс "Яскраві таланти незалежної України". Учениця КЗ "Погребищенська ДМШ" Ірина Мазур стала Лауреатом І ступеня у цьому конкурсі (викладач Ліневич Г.М.). На міжнародному рівні: Аліна Ярова, учениця 7 класу КЗ "Погребищенська дитяча музична школа ", у Міжнародному дистанційному конкурсі, що був у Чехії, посіла ІІ місце (викладач Ю.С. Сушко). У Міжнародному двотуровому багатожанровому фестивалі-конкурсі "Зірковий драйв" у Болгарії хореографічний колектив "Щасливе дитинство" (викладач Лищук К. В.) посів І місце. У ІІ Міжнародному фестивалі-конкурсі (у ІІ турі) «Музична хвиля мистецтв» Дипломи лауреатів І ступеня отримали вихованці Бенеди Н.О. – Мазур Ірина та Глуханюк Ірина. У Міжнародному фестивалі–конкурсі «Copilarefericita», що відбувся в Молдові у червні учні Руденко Макарій, Маленко Богдана (викладач Г.В. Капистинська) стали Лауреатами І премії. У ІІІ Міжнародному фестивалі-конкурсі «Kharkov TALENT music FEST», що відбувся у червні 2022 року Ярова Аліна стала Лауреатом І премії (викладач Ю.С. Сушко). У Міжнародному фестивалі-конкурсі «Україна єдина» учні Капистинської Г.В.: Маленко Богдана, Новіцька Вікторія, Емха Наталія, Емха Андрій, Дудар Тетяна, Трубіцька Марія, Руденко Макарій посіли перші місця. У цьому ж конкурсі І місце здобув Петро Махинько (викладач І.В. Капистинський). У Міжнародному конкурсі мистецтв "Ukrainian heart" та здобуті призові місця учнів викладача Капистинської Г.В. (Лауреатами ІІ премії стали Маленко Богдана, Трубіцька Марія, Емха Андрій, фортепіанний ансамбль у складі Емхи Наталії та Емхи Андрія) У Міжнародному двотуровому мультижанровому дистанційному конкурсі "Montee Super Star Paris" Емха Наталія та Дудар Тетяна стали переможцями, а підготувала їх викладач Капистинська Г. Заходи не потребували затрат |
| 8.4 | Організація міського фестивалю колядок та щедрівок «Різдвяне диво» Передбачалося 25,0 тис. грн. | Задоволення потреб населення в аматорському мистецтві | - | - |
| 8.5 | Організація відзначення Дня Соборності України Вкладень коштів не потребує | Національно-патріотичне виховання | Організація відзначення Дня Соборності України | З нагоди Дня Соборності України у м. Погребище відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятних знаків Героям Небесної Сотні та «Захисникам України». У читальній залі Головної бібліотеки влаштовано ретроспективу «Єднання сили і духу народу». На сторінці у соцмережі фейсбук КЗ «Погребищенська дитяча музична школа» опубліковано ролик «22 січня – День Соборності України»; Також в закладах культури громади були організовані книжкові виставки, проведені патріотичні години. |
| 8.6 | Організація заходів, присвячених вшануванню учасників бойових дій на території інших держав та річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан Вкладень коштів не потребує | Національно-патріотичне виховання | Організація заходів, присвячених вшануванню учасників бойових дій на території інших держав та річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан | 15 лютого біля пам’ятного знаку пройшов мітинг-реквієм з нагоди 33-річниці виведення військ з Афганістану та Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Також у закладах культури громади були організовані книжкові виставки, проведені патріотичні години. |
| 8.7 | Організація культурно-мистецького заходу з нагоди відзначення Міжнародного дня прав жінок і миру Передбачалося 10,0 тис. грн. | Задоволення потреб населення в аматорському мистецтві | Організація культурно-мистецького заходу з нагоди відзначення Міжнародного дня прав жінок і миру | У закладах культури громади були організовані книжкові виставки, проведені патріотичні години, представлені відео вітання в мережі Інтернет. Заходи не потребували затрат |
| 8.8 | Організація заходів до річниці Чорнобильської катастрофи Вкладень коштів не потребує | Національно-патріотичне виховання | Організація заходів до річниці Чорнобильської катастрофи | 26 квітня в м. Погребище відбулося покладання квітів до пам’ятного знаку – Стели пам’яті учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Також у закладах культури громади були організовані книжкові виставки, відео вітання в мережі Інтернет. |
| 8.9 | Організація Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги у Другій Світовій війні Передбачалося 4,0 тис. грн. | Національно-патріотичне виховання | Організація Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги у Другій Світовій війні | В закладах культури громади були організовані книжкові виставки, проведені патріотичні години, представлені відео вітання в мережі Інтернет. У м. Погребище відбулося урочиста церемонія покладання квітів до Дня пам’яті та 77-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Заходи не потребували затрат |
| 8.10 | Організація міського фестивалю «Україна вишивана» до Дня вишиванки Передбачалося 10,0 тис. грн. | Національно-патріотичне виховання | Організація міського фестивалю «Україна вишивана» до Дня вишиванки | У приміщенні краєзнавчого музею ім. Н. А. Присяжнюк пройшов патріотичний захід «Я душу одягну у вишиванку". До заходу долучилися працівники відділу культури, центру культури та дозвілля, публічної бібліотеки. Авторський вірш зачитала Юлії Коновалова, також виступали учні перших класів Погребищенського опорного закладу I-ІІІ ступенів та завідувач сільським клубом станції Погребище перше. До Всесвітнього дня вишиванки працівники КЗ "Публічна бібліотека Погребищенської міської ради" долучилися до флешмобу «Вишиванки одягаємо – Україну прославляєм»; провели зустрічі з майстринями-вишивальницями та їх авторські виставки, проведено майстер-класи, народознавчі години, облаштовано етно-виставки та експозиції. До Дня вишиванки клубні заклади громади прийняли участь у флешмобі «Одягни вишиванку Вкраїно моя» (КЗ «Центр культури та дозвілля», Плисківський СБК, Степанківський СК, Ліщинецький СК, Дзюньківський СБК, Збаржівський СБК, Новофастівський СБК, Гопчицький СБК, Павлівський СБК, Очеретнянський СБК), а також працівники культури викладали в онлайн-режимі старовинний та сучасний одяг (Степанки, Бухни, Розкопане, Погребище Перше, Погребище Друге, Білашки, Борщагівка, Старостинці та інші). У КЗ "Погребищенська дитяча музична школа" відбувся мистецький калейдоскоп "Розквітла вишиванка кольорами". Заходи не потребували затрат |
| 8.11 | Організація свята «День міста» Передбачалося 300,0 тис. грн. | Задоволення потреб населення в аматорському мистецтві | Організація свята «День міста» | 4 червня з нагоди Дня міста Погребища у соцмережі фейсбук опубліковано онлайн-вітання за участю солістки КЗ «Центр культури та дозвілля» І. Островської. Захід не потребував затрат |
| 8.12 | Організація Дня конституції та Дня молоді Передбачалося 25,0 тис. грн. | Задоволення потреб населення в аматорському мистецтві | Організація Дня конституції та Дня молоді | 28 червня до Дня Конституції України у залі міської ради відбулися урочистості та концерт за участі учасників художньої самодіяльності КЗ «Центр культури та дозвілля». 28 червня у Публічній бібліотеці відбулося засідання круглого столу «Конституція України: аспекти сучасності». До розмови долучилися працівники бюро правової допомоги, центру професійного розвитку педагогічних працівників, студентки столичних юридичних вузів та інші користувачі бібліотеки. У закладах культури були оформлені книжкові виставки (Білашки, Скибинці, Збаржівка, Надросся, Дзюньків, Погребище Перше, Погребище Друге, Очеретня, Сопин та інші). Заходи не потребували затрат |
| 8.13 | Організація театралізованого свята Івана Купала Передбачалося 25,0 тис. грн. | Задоволення потреб населення в аматорському мистецтві | Організація театралізованого свята Івана Купала | 7 липня біля краєзнавчого музею ім. Н. А. Присяжнюк проведено захід приурочений святу Івана Купала та відзначення ювілейних дат майстрів-різьбярів П. Пипи та О. Шульганя. Представлена розгорнута виставка робіт майстрів. На заході звучали купальські пісні у виконанні народних аматорських колективів «Обереги» (Надроссянський СБК), «Ветеран» ( КЗ «Центр культури та дозвілля»). Українські народні пісні виконував народний аматорський ансамбль української пісні «Розмай» (Дзюньківський СБК), соліст КЗ «Центр культури та дозвілля» М. Творцов, солістка народного аматорського вокального ансамблю «Берегиня» К. Колесникова (с. Павлівка). Захід був підготовлений працівниками краєзнавчого музею ім. Н. А. Присяжнюк та КЗ «Центр культури та дозвілля». Сопинський СК (завідувач О. Шаркевич) до Дня захисту дітей та свята Івана Купала для дітей села і дітей переселенців провели конкурсно-розважальну програму, для цієї категорії проводили бесіди на патріотичну тематику та правила поводження під час повітряної тривоги. Був проведений благодійний захід та благодійна ярмарка по збору коштів для ЗСУ ( зібрано 40 тис. грн.) Для дітей у невеликий кількості організовували вікторини, майстри-класи, конкурсно-розважальні заходи, які проводилися на території закладів культури. (Дзюньків, Збаржівка, Плисків, Гопчиця, Бабинці, Юнашки, Кур’янці, Новофастів, Черемошне, Борщагівка, Надросся та інші). Заходи не потребували затрат |
| 8.14 | Організація обласного фольклорного фестивалю «Світанки над Россю» з вшанування пам'яті всесвітньовідомої фольклористки Н. А. Присяжнюк Передбачалося 250,0 тис. грн. | Національно-патріотичне виховання підростаючого покоління та підтримка творчих здібностей громади | - | - |
| 8.15 | Участь у Всеукраїнському Форумі «Україна сакральна» за зміцнення національної єдності та консолідацію українського суспільства Передбачалося 15,0 тис. грн. | Зміцнення національної єдності та консолідації українського суспільства шляхом суспільного діалогу та відродження сакральних місць України | - | - |
| 8.16 | Організація заходів з нагоди відзначення Дня Незалежності України Передбачалося 25,0 тис. грн. | Національно-патріотичне виховання | Організація заходів з нагоди відзначення Дня Незалежності України | 23 серпня з нагоди Дня прапора України та 31 річниці Незалежності України на площі біля міської ради пройшли урочистості за участю працівників КЗ «Центр культури та дозвілля». У Головній бібліотеці з нагоди Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України відбулось засідання круглого столу «Україна. Суворі реалії сьогодення». Модератор заходу завідувач Погребищенського бюро правової допомоги Петро Насінник, який і запросив представників міської спілки ветеранів, районного суду, працівників державних установ до участі в засіданні «круглого столу», виніс на обговорення тему: «Права та свободи громадян» На сторінці у соцмережі фейсбук КЗ «Погребищенська дитяча музична школа» опубліковано відеоролик присвячений Дню Незалежності України. Заходи не потребували затрат |
| 8.17 | Організація заходів з нагоди відзначення Дня захисника України Передбачалося 25,0 тис. грн. | Національно-патріотичне виховання | Організація заходів з нагоди відзначення Дня захисника України | 14 жовтня з нагоди Дня захисників і захисниць України солісти КЗ «Центр культури та дозвілля» на сторінці у соцмережі Фейсбук привітали відеороликом «Кленова балада» усіх тих, хто бореться за мир і спокій України. 14 жовтня на сторінці КЗ «Погребищенська дитяча музична школа» у соцмережі фейсбук опубліковано відеоролик, присвячений Дню захисника України та Дню українського козацтва. Заходи не потребували затрат |
| 8.18 | Організація Всеукраїнського дня працівників культури і майстрів народного мистецтва Передбачалося 25,0 тис. грн. | Задоволення потреб населення в аматорському мистецтві | Організація Всеукраїнського дня працівників культури і майстрів народного мистецтва | З нагоди Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва 9 листопада КЗ «Центр культури та дозвілля» на сторінці у соцмережі Фейсбук привітав відеороликом на пісню «Ми з України!» усіх працівників культури громади з професійним святом. Захід не потребував затрат |
| 8.19 | Культурно-мистецькі заходи новорічно-різдвяного циклу Передбачалося 50,0 тис. грн. | Задоволення потреб населення в аматорському мистецтві | Культурно-мистецькі заходи новорічно-різдвяного циклу | Оплата транспортних послуг для зняття прикрас з ялинки (січень 2022 року) 3,850 тис. грн. Заходи, що не потребували затрат: 29 грудня на площі біля КЗ «Центр культури та дозвілля» відбувся благодійний Новорічно-Різдвяний концерт зі збором коштів на допомогу Збройним Силам України за участю фольклорних колективів, солістів, духового оркестру «Козачок» закладів культури Погребищенської громади. 30 грудня презентація виставки учнів класу образотворчого мистецтва КЗ «Погребищенська дитяча музична школа», присвячена Різдвяно-новорічним святам (викладач Павліченко О. М.). 31 грудня на сторінці КЗ «Погребищенська дитяча музична школа» у соцмережі фейсбук опубліковано відеоролик вітання з Новим 2023 роком (учні викладача Ліневич Г. М.). |
| 9. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ |  |  |  |  |
| 9.1 | Створення туристичних маршрутів громади Вкладень коштів не потребує | Якісне представлення громади в туристичному напрямку | - | - |

- Аналіз виконання показників  та пояснення щодо їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | розвиток мережі закладів культури громади, організація їх матеріально-технічного забезпечення. ПОТОЧНИЙ, капітальний ремонт і реконструкція закладів культури та їх благоустрій |  | Первинна статистична інформація та адміністративні дані об’єднаної територіальної громади |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування | Тис.грн |  | 1050,0 | 0 | 0 |
|  | Кількість закладів | Заклади |  | 82 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на 1 заклад | Тис.грн |  | 12,8 | 0 | 0 |
|  | Заклади охоплені роботою | % |  | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Модернізація і технічне переоснащення закладів культури, ПІДВИЩЕННЯ ПрофесійнОГО РІВНЯ ПРАЦІВНИКІВ |  | Первинна статистична інформація та адміністративні дані об’єднаної територіальної громади |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування | Тис.грн |  | 550,0 | 0 | 0 |
|  | Кількість закладів | Заклади |  | 82 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на 1 заклад | Тис.грн |  | 6,7 | 0 | 0 |
|  | Заклади охоплені роботою | % |  | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Бібліотечна справа |  | Первинна статистична інформація та адміністративні дані об’єднаної територіальної громади |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування | Тис.грн |  | 460,0 | 0 | 0 |
|  | Кількість закладів | Заклади |  | 36 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на 1 заклад | Тис.грн |  | 12,8 | 0 | 0 |
|  | Заклади охоплені роботою | % |  | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Музейна справа |  | Первинна статистична інформація та адміністративні дані об’єднаної територіальної громади |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування | Тис.грн |  | 110,0 | 0 | 0 |
|  | Кількість закладів і заходів | Заклади/заходи |  | 2 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на 1 заклад | Тис.грн |  | 55 | 0 | 0 |
|  | Заклади охоплені роботою | % |  | 100 | 0 | 0 |
| 5 | ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ |  | Первинна статистична інформація та адміністративні дані об’єднаної територіальної громади |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування | Тис.грн |  | 360,0 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів культурної спадщини | Об'єкти культурної спадщини |  | 157 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на 1 об'єкт | Тис.грн |  | 2,3 | 0 | 0 |
|  | Об’єкти охоплені роботою | % |  | 100 | 0 | 0 |
| 6 | Розвиток та забезпечення діяльності освітнОГО закладУ галузі культури |  | Первинна статистична інформація та адміністративні дані об’єднаної територіальної громади |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування | Тис.грн |  | 28,0 | 0 | 0 |
|  | Кількість закладів | Заклади |  | 1 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на 1 заклад | Тис.грн |  | 28 | 0 | 0 |
|  | Заклади охоплені роботою | % |  | 100 | 0 | 0 |
| 7 | ПІДТРИМКА КІНОМИСТЕЦТВА ТА ПОЛІПШЕННЯ КІНООБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ |  | Первинна статистична інформація та адміністративні дані об’єднаної територіальної громади |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування | Обсяг фінансування |  | 10,0 | 0 | 0 |
|  | Кількість фільмів | Кількість фільмів |  | 6 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на 1 фільм | Середні витрати на 1 фільм |  | 1,7 | 0 | 0 |
|  | Збільшення кількості заходів | Збільшення кількості заходів |  | 6 | 0 | 0 |
| 8 | АМАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО, ПРОВЕДЕННЯ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ЗАХОДІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМІСТОВНОГО ДОЗВІЛЛЯ |  | Первинна статистична інформація та адміністративні дані об’єднаної територіальної громади |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування | Тис.грн |  | 899,0 | 14,8 | 1,64 |
|  | Кількість заходів | Захід |  | 19 | 16 | 84 |
|  | Середні витрати на 1 захід | Тис.грн |  | 47,3 | 0,9 | 1,9 |
|  | Збільшення кількості заходів | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 9. | РОЗВИТОК ТУРИЗМУ |  | Первинна статистична інформація та адміністративні дані об’єднаної територіальної громади |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування | Тис.грн |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість маршрутів (заходів) | Захід |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на 1 захід | Тис.грн |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Збільшення кількості заходів | % |  | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою (по кожному показнику) |  | Різниця між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою в тому що: - у зв'язку з бойовими діями російської федерації проти України та недостатнього фінансування значну кількість запланованих заходів Програми відмінено. |  |  |  |  |

Секретар міської ради										Петро ШАФРАНСЬКИЙ

- Аналітичний описовий звіт

Програма розвитку культури Погребищенської територіальної громади на 2021-2022 роки затверджена рішення 12 сесії  Погребищенської міської ради 8 скликання  від 24.06.2021 року  № 72-12-8/904 зі змінами внесеними рішенням виконавчого комітету від 31 березня 2022 року № 129» (далі – Програма) розроблена відділом культури Погребищенської міської ради. Програма базується на Законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про музеї та музейну справу», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про позашкільну освіту», «Про охорону культурної спадщини» передбачає вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в Погребищенській територіальній громаді, розвиток культурних традицій, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, створення максимально сприятливих умов для творчого формування особистості, розкриття її здібностей, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повнішого, змістовного дозвілля, масового відпочинку та культурного обслуговування населення.

- РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ГРОМАДИ, ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ПОТОЧНИЙ, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ І РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ТА ЇХ БЛАГОУСТРІЙ

(із запланованих на 2022 рік  1050 тис. грн., освоєно за перше півріччя 2022 року 0 тис. грн.)

Не виконані заходи:

- капітальний ремонт та реконструкція закладів культури Погребищенської територіальної громади  (заплановано на 2022 рік 600,0 тис. грн.);

- поточний ремонт закладів культури Погребищенської територіальної громади  (заплановано на 2022 рік 400,0 тис. грн.);

- благоустрій закладів культури Погребищенської територіальної громади (заплановано на 2022 рік  50,0 тис. грн.).

2. Модернізація і технічне переоснащення закладів культури, Підвищення професійного рівня працівників

(із запланованих на 2022 рік  550 тис. грн., освоєно за перше півріччя 2022 року 0 тис. грн.)

Заходи, що не потребували затрат:

2.2  Підвищення кваліфікації  працівників закладів культури громади, участь у  міських, районних, обласних, регіональних  всеукраїнських, міжнародних: конференціях, семінарах, "круглих столах"

•	У лютому місяці Корж І.М. (директор ЦКД)- брала участь у онлайн вебінарі «Вокал через науку».

•	13 квітня 2022 року Путишина А. А.  – головний спеціаліст відділу культури Погребищенської міської ради взяла участь у обласній онлайн нараді  «Робота закладів культури області в умовах воєнного стану».

•	14 червня 2022 року Величко К. М. – провідний спеціаліст відділу культури взяла участь у вебінарі за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Підвищення конкурентоздатності місцевих мистецьких та культурних закладів. Збереження історичної пам’яті».

•	22.09-01.11 2022 року Сидорук Ірина Вікторівна – головний спеціаліст відділу культури Погребищенської міської ради взяла участь у навчальній програмі та отримала сертифікат «Кроки для спеціалістів з управління проєктами 2022».

У 2022 році підвищення кваліфікації бібліотечних працівників здійснювалося шляхом участі у навчальних заходах в режимі онлайн:

•	Вебінар «До кейса знань бібліотекаря: декілька правил допомоги в умовах військового стану» (7 березня 2022).

•	Онлайн конференція «До кейса знань бібліотекаря: про екологію атомної енергетики» (29 квітня 2022).

•	Правопросвітницький вебінар «Правові аспекти регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану в Україні» (6 травня 2022).

•	Онлайн-територія «Професіонал – професіоналам» (7 червня 2022).

•	Онлайновий семінар «Створення безпечного укриття у бібліотеці» в межах проєкту «Бібліотека як безпечне місце» (жовтень-грудень 2022).

•	VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Усна історія: теорія, практика та перспективи» (25—26 жовтня 2022), виступ А. Красноштан.

•	Підвищення кваліфікації «Соціальне партнерство та інновації в бібліотечній галузі: практика та виклики сьогодення» (02-08.11.2022), Н. Ващенко і О. Сліпцова.

•	Онлайн-тренінг «ЕСМаР: користування сервісом» (23.11.2022).

•	Звітно-виборча конференція ВОВ ВГО УБА (16.12.2022).

Працівники Погребищенської ДМШ впродовж 2022 року брали участь у наступних онлайн навчальних заходах:

•	В лютому місяці  Капистинська Г. В пройшла підвищення кваліфікації «Генезис української популярної музичної культури»;

•	23 квітня участь у IX міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна стратегія розвитку хореографічної освіти»;

•	В квітні місяці  Капистинський І. В пройшов підвищення кваліфікації «Аналіз нової типової навчальної програми навчальної дисципліни», «Музичний інструмент гітара»;

•	Онлайн семінар «Імплементація норм освітнього законодавства: запровадження  нових підходів до організації освітнього процесу в мистецьких школах та забезпечення якості освіти»;

•	Онлайн семінар «Творчість сучасних українських композиторів».

Не виконані заходи:

2.1 абонплата та підключення  закладів культури Погребищенської територіальної громади до мережі ІНТЕРНЕТ (заплановано на 2022 рік  80,0 тис. грн.);

2.3 придбання  музичних інструментів, звукопідсилюючої апаратури, технічного обладнання (комп'ютерної техніки, меблів, сценічних костюмів) (заплановано на 2022 рік  450,0 тис. грн.);

2.4 забезпечення закладів культури засобами протипожежної безпеки. (заплановано  на 2022 рік 30,0 тис. грн.).

3. Бібліотечна справа

(із запланованих на 2022 рік  460 тис. грн., освоєно за перше півріччя 2022 року 0 тис. грн.)

Не виконані заходи:

3.1  проведення  роботи з питань формування, використання та збереження бібліотечного  фонду (придбання літератури,  передплата періодики), (заплановано на 2022 рік  300,0 тис. грн.);

3.2  створення інформаційно-культурних просторів у сільських  бібліотечних закладах (Павлівка, Гопчиця, Плисків, Дзюньків, Новофастів), (заплановано на 2022 рік  100,0 тис. грн.);

3.3 видання книги «Віхи історії захисників Вітчизни Вінниччини, Погребищенський район»  (заплановано на 2022 рік  30,0 тис. грн.);

3.4 цикл науково-краєзнавчих конференцій «Краєзнавчі розвідки Погребищанщини» (заплановано на 2022 рік  30,0 тис. грн).

4. МУЗЕЙНА СПРАВА

(із запланованих на 2022 рік  110 тис. грн., освоєно за перше півріччя 2022 року 0 тис. грн.)

Не виконані заходи:

4.1  придбання музейних предметів, експонатів (заплановано на 2022 рік  5,0 тис. грн.);

4.2   видання  рекламних буклетів, каталогів, путівників музеїв (заплановано на 2022 рік  5,0 тис. грн.);

4.3 проведення обласного пленеру художників (заплановано на 2022 рік 35,0 тис. грн.);

4.4  проведення обласного пленеру різьбярів по дереву (заплановано на 2022 рік  35,0 тис. грн.);

4.5  проведення обласного пленеру скульпторів-каменотесів (заплановано на 2022 рік  30,0 тис. грн).

5.ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

(із запланованих на 2022 рік  360 тис. грн., освоєно за перше півріччя 2022 року 0 тис. грн.)

Не виконані заходи:

5.1 проведення ремонтно-реставраційних робіт та відновлення об’єктів  культурної спадщини (заплановано на 2022 рік  300,0 тис. грн.);

5.2 благоустрій території місцезнаходження об’єктів культурної спадщини (заплановано на 2022 рік  10,0 тис. грн.);

5.3 паспортизація об’єктів культурної спадщини (заплановано на 2022 рік  50,0 тис. грн.).

6. РОЗВИТОК ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНОГО ЗАКЛАДУ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ

(із запланованих на 2022 рік  28 тис. грн., освоєно за перше півріччя 2022 року 0 тис. грн.)

Не виконані заходи:

6.1 створення  класу художнього мистецтва та забезпечення  обладнання для його діяльності (заплановано на 2022 рік  25,0 тис. грн.);

6.2 придбання нотної літератури, підписка на періодичне видання журналу «Музична школа»  (заплановано на 2022 рік  3,0 тис. грн.).

7. ПІДТРИМКА КІНОМИСТЕЦТВА ТА ПОЛІПШЕННЯ КІНООБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

(із запланованих на 2022 рік  10 тис. грн., освоєно за перше півріччя 2022 року 0 тис. грн.)

Не виконані заходи:

7.1 плата за прокат кінофільмів (заплановано на 2022 рік 10,0 тис. грн.).

8. АМАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО, 
ПРОВЕДЕННЯ  КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ЗАХОДІВ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМІСТОВНОГО ДОЗВІЛЛЯ

В рамках реалізації заходів Програми за перше півріччя 2022 року освоєно коштів в сумі  14,8  тис. грн   (із запланованих на 2022 рік 899,0 тис. грн).

З них:

8.1 Придбання живих квітів, корзин для проведення державних, професійних та народних свят. Вітання ювілярів. (заплановано на 2022 рік 40,0 тис. грн, освоєно за 2022 рік 9,88 тис. грн.);

8.2 Виготовлення сувенірної продукції  (заплановано на 2022 рік 20,0 тис. грн, освоєно за 2022 рік  1,085 тис. грн.) -придбання прапорів до Дня Європи;

8.3 Організація та участь у шкільних, міських, районних, обласних, регіональних, всеукраїнських, міжнародних: конкурсах, акціях, проєктах, святах народного мистецтва,  фестивалях, виставках, театралізованих святах, літературних заходах.  Інший культурний продукт до державних та  народних свят, видатних дат (заплановано на 2022 рік  50,0 тис. грн, освоєно  за перше півріччя 2022 року 0 тис. грн.)

за перше півріччя 2022 року працівники закладів культури Погребищенської міської територіальної громади брали участь у наступних заходах без потреби фінансування:

ЦКД:

•	30 липня соліст ЦКД – Михайло Творцов приймав участь у Міжнародному конкурсі авторської пісні «Сузір’я Україна-Європа»(двотуровий) та отримав перше місце і нагороджений Дипломом з отриманням сертифікату учасника творчої екосистеми та інноваційних освітніх і мистецьких програм(м. Київ).

•	Вокальний гурт «Елегія» ЦКД приймав участь у другому Всеукраїнському багатожанровому двотуровому конкурсі мистецтв «Козацькому роду нема переводу» та нагороджений Дипломом лауреата 1 премії (м.Київ).

•	Вокальний гурт «Елегія» ЦКД приймав участь у п’ятому Всеукраїнському багатожанровому конкурсі «Битва жанрів» та нагороджений Дипломом лауреата 1 ступеня. (м. Київ).

•	Вокальний гурт «Елегія» ЦКД приймав участь у шостому Всеукраїнському багатожанровому двотуровому конкурсі «Битва жанрів» та нагороджений Дипломом лауреата 1 ступеня. (м. Київ).

•	Вокальний ансамбль «Мальви» Плисківського сільського будинку культури в режимі онлайн приймав участь у п’ятому Всеукраїнському багатожанровому конкурсі «Битва жанрів», став лауреатом I ступеня та нагороджений Дипломом.

КЗ «Погребищенська ДМШ»:

На обласному рівні:

Відправили заявки на обласний конкурс «Музичні мрії», «Подільська весна». На жаль, ці конкурси не відбулись.

У грудні в обласному конкурсі музично-теоретичних дисциплін «МУЗИКО-LOGIC» серед учнів мистецьких шкіл в рамках фестивалю «МУЗИЧНІ МРІЇ» у номінації «Юний музикознавець» Аліна Ярова здобула ГРАН-ПРІ, а у номінації «Теоретик-початківець» Ірина Мазур посіла І місце (підготувала їх викладач Сушко Ю.С.)

На всеукраїнському рівні:

У Всеукраїнському дистанційному багатожанровому конкурсі «Битва жанрів – ІV» вихованці нашої школи здобули призові місця:

У номінації «Естрадний вокал» Мазур Ірина, Гуменюк Анна та Мартинюк Ангеліна посіли І місце (викл. Бенеда Н.О.)

Учениця Капистинської Г.В. Новіцька Вікторія – І місце, Хореографічний колектив «Щасливе дитинство» - І місце (викл. Лищук К.В.)

У квітні 2022 року відбувся дистанційний Національний конкурс вокального мистецтва у м. Харкові "Талановита країна без війни". Учениця КЗ "Погребищенська ДМШ" Ірина Мазур (викладач Н.О. Бенеда) стала лауреатом І ступеня.

У Всеукраїнському багатожанровому фестивалі талантів «Розправ крила, Україно!» учні нашої школи посіли призові місця:

Мазур Ірина (естрадний вокал) – І місце (викл. Бенеда Н.О.), Гуменюк Анна (естрадний вокал) – І місце (викл. Бенеда Н.О.),

Хореографічний колектив «Щасливе дитинство» - І місце (викл. Лищук К.В.), Учні Капистинської Г.В.: Маленко Богдана, Новіцька Вікторія, Емха Наталія, Емха Андрій посіли перші місця.

У номінації «Образотворче мистецтво» вихованці Павліченко О.М. здобули призові перші місця : Семко Ірина та Ситнюк Дар’я.

У Всеукраїнському фестивлі-конкурсі «Весняний зорепад 2022» учні нашої школи посіли призові місця:

Мазур Ірина (естрадний вокал) – І місце (викл. Бенеда Н.О.), Гуменюк Анна (естрадний вокал) – ІІ місце (викл. Бенеда Н.О.), Махинько Петро (гітара) – ІІ місце (викл. Капистинський І.В.), Мазур Ірина (бандура) – І місце (викл. Ліневич Г.М.), фортепіанний ансамбль у складі Емхів Андрія та Наталії – І місце (викл. Капистинська Г.В.)

У серпні 2022 р. Відбувся Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс "Яскраві таланти незалежної України". Учениця КЗ "Погребищенська ДМШ" Ірина Мазур стала Лауреатом І ступеня у цьому конкурсі (викладач Ліневич Г.М.), частина перерахованих коштів від цього фестивалю йде на потреби ЗСУ.

На міжнародному рівні:

Аліна Ярова, учениця 7 класу КЗ "Погребищенська ДМШ", у Міжнародному дистанційному конкурсі, що був у Чехії, посіла ІІ місце (викладач Ю.С. Сушко).

У Міжнародному двотуровому багатожанровому фестивалі-конкурсі "Зірковий драйв" у Болгарії хореографічний колектив "Щасливе дитинство" (викладач Лищук К. В.) посів І місце.

У ІІ Міжнародному  фестивалі-конкурсі (у ІІ тірі) «Музична хвиля мистецтв» Дипломи лауреатів І ступеня отримали вихованці Бенеди Н.О. – Мазур Ірина та Глуханюк Ірина.

У Міжнародному фестивалі–конкурсі «Copilarefericita», що відбувся в Молдові у червні учні Руденко Макарій, Маленко Богдана (викладач Г.В. Капистинська) стали Лауреатами І премії.

У ІІІ Міжнародному фестивалі-конкурсі «Kharkov TALENT music FEST», що відбувся у червні 2022 року Ярова Аліна стала Лауреатом І премії (викладач Ю.С. Сушко).

У Міжнародному фестивалі-конкурсі «Україна єдина» учні Капистинської Г.В.: Маленко Богдана, Новіцька Вікторія, Емха Наталія, Емха Андрій, Дудар Тетяна, Трубіцька Марія, Руденко Макарій посіли перші місця. У цьому ж конкурсі І місце здобув Петро Махинько (викладач І.В. Капистинський).

У Міжнародному конкурсі мистецтв "Ukrainian heart" та здобуті призові місця учнів викладача Капистинської Г.В. (Лауреатами ІІ премії стали Маленко Богдана, Трубіцька Марія, Емха Андрій, фортепіанний ансамбль у складі Емхи Наталії та Емхи Андрія).

У Міжнародному двотуровому мультижанровому дистанційному конкурсі "Montee Super Star Paris" Емха Наталія та Дудар Тетяна стали переможцями, а підготувала їх викладач Капистинська Г.

8.5 Організація відзначення Дня Соборності України (захід вкладень коштів не потребував)

З нагоди Дня Соборності України у м. Погребище відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятних знаків Героям Небесної Сотні та «Захисникам України».

У читальній залі Головної бібліотеки влаштовано ретроспективу «Єднання сили і духу народу».

На сторінці у соцмережі фейсбук КЗ «Погребищенська ДМШ» опубліковано ролик «22 січня – День Соборності України»;

Також в закладах культури громади були організовані книжкові виставки, проведені патріотичні години.

8.6 Організація заходів,  присвячених вшануванню учасників  бойових дій на території інших держав та  річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан (захід вкладень коштів не потребував)

15 лютого біля пам’ятного знаку пройшов мітинг-реквієм з нагоди 33-річниці виведення військ з Афганістану та Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Також у закладах культури громади були організовані книжкові виставки, проведені патріотичні години.

8.7 Організація культурно-мистецького заходу з нагоди відзначення Міжнародного дня прав жінок і миру (заплановано на 2022 рік 10,0 тис. грн., проведений захід вкладень коштів не потребував)

У закладах культури громади були організовані книжкові виставки, проведені патріотичні години,  представлені відео вітання в мережі Інтернет.

8.8 Організація заходів до річниці Чорнобильської катастрофи (проведений захід вкладень коштів не потребував)

26 квітня в м. Погребище відбулося покладання квітів до пам’ятного знаку – Стели пам’яті учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Також у закладах культури громади були організовані книжкові виставки, відео вітання в мережі Інтернет.

8.9 Організація Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги у Другій Світовій війні (заплановано на 2022 рік 4,0 тис. грн., проведений захід вкладень коштів не потребував)

В закладах культури громади були організовані книжкові виставки, проведені патріотичні години,  представлені відео вітання в мережі Інтернет.

У м. Погребище відбулося урочиста церемонія покладання квітів до Дня пам’яті та 77-ї річниці  перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

8.10 Організація міського фестивалю «Україна вишивана» до Дня вишиванки (заплановано на 2022 рік 10,0 тис. грн, проведений захід вкладень коштів не потребував)

У приміщенні краєзнавчого музею ім. Н. А. Присяжнюк пройшов патріотичний захід «Я душу одягну у вишиванку". До заходу долучилися працівники відділу культури, центру культури та дозвілля, публічної бібліотеки. Авторський вірш зачитала Юлії Коновалова, також виступали учні перших класів Погребищенського опорного закладу I-ІІІ ступенів та завідувач сільським клубом станції Погребище перше.

До Всесвітнього дня вишиванки працівники КЗ "Публічна бібліотека Погребищенської міської ради" долучилися до флешмобу «Вишиванки одягаємо – Україну прославляєм»; провели зустрічі з майстринями-вишивальницями та їх авторські виставки, проведено майстер-класи, народознавчі години, облаштовано етно-виставки та експозиції.

До Дня вишиванки клубні заклади громади прийняли участь у флешмобі «Одягни вишиванку Вкраїно моя» (Центр культури та дозвілля, Плисківський СБК, Степанківський СК, Ліщинецький СК, Дзюньківський СБК, Збаржівський СБК, Новофастівський СБК, Гопчицький СБК, Павлівський СБК, Очеретнянський СБК), а також працівники культури викладали в онлайн-режимі старовинний та сучасний одяг (Степанки, Бухни, Розкопане, Погребище Перше, Погребище Друге, Білашки, Борщагівка, Старостинці та інші).

У КЗ "Погребищенська ДМШ" відбувся мистецький калейдоскоп "Розквітла вишиванка кольорами".

8.11 Організація свята «День міста» (заплановано на 2022 рік 300,0 тис. грн, проведений захід вкладень коштів не потребував)

4 червня з нагоди Дня міста Погребища у соцмережі фейсбук опубліковано онлайн-вітання за участю солістки ЦКД І. Островської.

8.12 Організація Дня конституції та Дня молоді (заплановано на 2022 рік 25,0 тис. грн, проведений захід вкладень коштів не потребував)

28 червня до Дня Конституції України у залі міської ради відбулися урочистості та концерт за участі учасників художньої самодіяльності ЦКД.

28 червня у Публічній бібліотеці відбулося засідання круглого столу «Конституція України: аспекти сучасності». До розмови долучилися працівники бюро правової допомоги, центру професійного розвитку педагогічних працівників, студентки столичних юридичних вузів та інші користувачі бібліотеки.

У закладах культури були оформлені книжкові виставки (Білашки, Скибинці, Збаржівка, Надросся, Дзюньків, Погребище  Перше, Погребище Друге, Очеретня, Сопин та інші).

8.13 Організація театралізованого свята Івана Купала (заплановано на 2022 рік 25,0 тис. грн, проведений захід вкладень коштів не потребував)

7 липня біля краєзнавчого музею проведено захід приурочений святу Івана Купала та відзначення ювілейних дат майстрів-різьбярів П. Пипи та

О. Шульганя. Представлена розгорнута виставка робіт майстрів. На заході звучали купальські пісні у виконанні народних аматорських колективів «Обереги» (Надроссянський СБК), «Ветеран» (ЦКД). Українські народні пісні виконував народний аматорський ансамбль української пісні «Розмай» (Дзюньківський СБК), соліст ЦКД М. Творцов, солістка народного аматорського вокального ансамблю «Берегиня» К. Колесникова

(с. Павлівка). Захід був підготовлений працівниками музею Н. Присяжнюк та ЦКД.

Сопинський СК (завідувач О. Шаркевич) до Дня захисту дітей та свята Івана Купала для дітей села і дітей переселенців провели конкурсно-розважальну програму, для цієї категорії проводили бесіди на патріотичну тематику та правила поводження під час повітряної тривоги. Був проведений благодійний захід  та благодійна ярмарка по збору коштів для ЗСУ ( зібрано 40 тис. грн.)

Для дітей у невеликий кількості організовували вікторини, майстри-класи, конкурсно-розважальні заходи, які проводилися на території закладів культури. (Дзюньків, Збаржівка, Плисків, Гопчиця, Бабинці, Юнашки, Кур’янці, Новофастів, Черемошне, Борщагівка, Надросся та інші).

8.16 Організація заходів з нагоди відзначення Дня Незалежності України (заплановано на 2022 рік 25,0 тис. грн, проведений захід вкладень коштів не потребував)

23 серпня з нагоди Дня прапора України та 31 річниці Незалежності України на площі біля міської ради пройшли урочистості за участю працівників ЦКД.

У Головній бібліотеці з нагоди Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України відбулось засідання круглого столу «Україна. Суворі реалії сьогодення». Модератор заходу завідувач Погребищенського бюро правової допомоги Петро Насінник, який і  запросив представників міської спілки ветеранів, районного суду, працівників державних установ до участі в засіданні «круглого столу», виніс на обговорення тему: «Права та свободи громадян»

На сторінці у соцмережі фейсбук КЗ «Погребищенська ДМШ» опубліковано відеоролик присвячений Дню Незалежності України.

8.17 Організація заходів з нагоди відзначення Дня захисника України (заплановано на 2022 рік 25,0 тис. грн, проведений захід вкладень коштів не потребував)

14 жовтня з нагоди Дня захисників і захисниць України солісти ЦКД на сторінці КЗ «Центр культури та дозвілля» у соцмережі Фейсбук привітав відеороликом «Кленова балада» всіх тих, хто бореться за мир і спокій України.

14 жовтня на сторінці КЗ «Погребищенська ДМШ» у соцмережі фейсбук опубліковано відеоролик, присвячений Дню захисника України та Дню українського козацтва.

8.18 Організація Всеукраїнського дня працівників культури і майстрів народного мистецтва (заплановано на 2022 рік 25,0 тис. грн, проведений захід вкладень коштів не потребував)

З нагоди Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва 9 листопада ЦКД  на сторінці у соцмережі Фейсбук привітав відеороликом на пісню «Ми з України!» усіх працівників культури громади з професійним святом.

8.19 Культурно-мистецькі заходи новорічно-різдвяного циклу (заплановано на 2022 рік 50,0 тис. грн, освоєно за 2022 рік 3,85 тис. грн.) - оплата транспортних послуг для зняття прикрас з ялинки.

Заходи, що не потребували затрат:

29 грудня на площі біля ЦКД відбувся благодійний Новорічно-Різдвяний концерт зі збором коштів на допомогу Збройним Силам України за участю фольклорних колективів, солістів, духового оркестру «Козачок» закладів культури Погребищенської громади.

30 грудня презентація виставки учнів класу образотворчого мистецтва Погребищенської ДМШ, присвяченої Різдвяно-новорічним святам (викладач Павліченко О. М.).

31 грудня на сторінці КЗ «Погребищенська ДМШ» у соцмережі фейсбук опубліковано відеоролик вітання з Новим 2023 роком (учні викладача Ліневич Г. М.).

Не виконані заходи:

  - організація  міського фестивалю колядок та щедрівок «Різдвяне диво» (заплановано на 2022 рік 25,0 тис. грн.);

  - Організація обласного фольклорного фестивалю «Світанки над Россю» з вшанування пам'яті всесвітньовідомої фольклористки Н. А. Присяжнюк (заплановано на 2022 рік 250,0 тис. грн.);

8.15 Участь у Всеукраїнському  Форумі «Україна сакральна» за зміцнення національної єдності та консолідацію українського суспільства (заплановано на 2022 рік 15,0 тис. грн.).

9. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ

Не виконані заходи:

  - Створення туристичних маршрутів громади (вкладень коштів не потребував).

ВИСНОВОК:

На 2022 рік загальний обсяг фінансування ресурсів передбачених для реалізації Програми розвитку культури Погребищенської територіальної громади на 2021-2022 роки склав 3467,0 тис. грн., у ході виконання Програми за 2022 рік здійснено заходів на суму 14,815 тис. грн. Фінансування проводилося з бюджету Погребищенської міської ради.

У зв'язку з COVID-19 та бойовими діями  російської федерації проти України значну кількість запланованих заходів Програми відмінено.

Відділ культури Погребищенської міської ради постійно проводить роботу з працівниками галузі культури громади щодо виконання даних заходів.

Питання виконання програми на постійному контролі Погребищенської міської ради.

Секретар міської ради				Петро ШАФРАНСЬКИЙ