УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 517

29 червня 2023 року	      м. Погребище	          44 сесія 8 скликання

Про хід виконання Комплексної оборонно-правоохоронної програми Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11.03.2021 року №50-7-8/33

Відповідно до пункту 22  частини 1 статті  26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 37 сесії  Погребищенської міської ради 8 скликання  від 22.12.2022 року №1117 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2023 рік», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 08 червня 2023 року № 198 «Про проект рішення Погребищенської міської ради «Про хід виконання Комплексної оборонно-правоохоронної програми Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11.03.2021 року №50-7-8/33»», погодження постійних комісій міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції, заслухавши інформацію начальника відділу з питань оборонної роботи, цивільного захисту та зв’язків з правоохоронними органами міської ради Скарбовійчука С.М. міська рада ВИРІШИЛА:

- Інформацію «Про хід виконання Комплексної оборонно-правоохоронної програми Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11.03.2021 року №50-7-8/33», взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади (Медик І.В.) та з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції (Никитюк В.О.).

Міський голова                                                  Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення 44 сесії

Погребищенської міської ради 8

від 29 червня 2023 р. № 517

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ

ПРОГРАМИ ЗА 2022 РІК

Комплексна оборонно-правоохоронна

програма Погребищенської міської

територіальної громади на 2021-2025 роки

найменування програми

11.03. 2021 року № 50-7-8/337

дата і № рішення міської ради  про затвердження програми

Погребищенська міська рада

найменування головного розпорядника коштів програми

Відділ з питань оборонної роботи, цивільного захисту

та взаємодії з правоохоронними органами

Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

- Виконання заходів і завдань програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1. Зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони |  |  |  |  |
| 1.1 | Облаштування та підготовка призовної дільниці до якісного проведення медичних оглядів допризовників та призовників під час приписки до призовної дільниці та проведення чергових призовів на строкову службу (проведення поточного ремонту сходів та ганку будівлі призовної дільниці, придбання наочної документації, канцелярських товарів та приладдя, заправка картриджів, придбання медичного інструментарію, медичного та господарського майна, проведення лабораторних рентгено- та флюорографічних досліджень, тестів на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, оплати праці лікарів-членів військово-лікарської комісії). За програмою передбачено 50 тис.грн | Забезпечення якісного та своєчасного призову на строкову військову службу, приписки до призовної дільниці | Облаштування та підготовка призовної дільниці до якісного проведення медичних оглядів допризовників та призовників під час приписки до призовної дільниці та проведення чергових призовів на строкову службу (придбання наочної документації, канцелярських товарів та приладдя, заправка картриджів). Виділено та профінансовано кошти Четвертому відділу Вінницького РТЦК та СП в сумі 40тис грн | Забезпечено якісну та своєчасну приписку до призовної дільниці |
| 1.2 | Забезпечення транспортних перевезень призовників на обласний збірний пункт та для проведення обласних медичних комісій. За програмою передбачено 200 тис.грн | Забезпечення якісного та своєчасного призову на строкову військову службу, приписки до призовної дільниці | Забезпечення транспортних перевезень призовників на обласний збірний пункт та для проведення обласних медичних комісій. Виділено кошти в сумі 120 тис грн., профінансовано в в сумі 36,364 тис.грн | Досягнуто забезпечення якісного та своєчасного призову, приписки до призовної дільниці |
| 1.3 | Дообладнання основного та запасного пунктів управління проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів (створення автоматизованих робочих місць, закупівля комплектів комп’ютерів, ноутбуків та оргтехніки, програмного забезпечення, облаштування приміщень пунктів управління, придбання меблів та комплектуючих матеріалів, заміна дерев’яних вікон на металопластикові, облаштування ресепшена, придбання канцелярських товарів та приладдя, заправка картриджів). За програмою передбачено 130 тис.грн | Забезпечення надійного управління проведення заходів мобілізації | Дообладнання основного та запасного пунктів управління проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів (придбання канцелярських товарів та приладдя, заправка картриджів). Виділено та профінансовано кошти Четвертому відділу Вінницького РТЦК та СП в сумі 40тис грн | Забезпечено надійне управління проведення заходів мобілізації |
| 1.4 | Створення не знижувального запасу пально-мастильних матеріалів для забезпечення доставки транспортних засобів і техніки до визначених пунктів передачі та забезпечення проведення мобілізаційних заходів (згідно вимог п.23 постанови КМУ від 17.06.2020 №405), оплата транспортних послуг перевезення громадян, призваних на військову службу при проведенні заходів загальної мобілізації людських і транспортних ресурсів (згідно Указу Президента України від 24.02.2022 року №69 «Про загальну мобілізацію») та перевезення кандидатів для проходження військової служби за контрактом до місць проведення навчальних зборів. За програмою передбачено 1 000 тис.грн | Забезпечення гарантованої поставки транспортних засобів і техніки до військових формувань та оплата транспортних послуг перевезення громадян, призваних на військову службу під час мобілізації | Оплата транспортних послуг перевезення громадян, призваних на військову службу при проведенні заходів загальної мобілізації людських і транспортних ресурсів (згідно Указу Президента України від 24.02.2022 року №69 «Про загальну мобілізацію») та перевезення кандидатів для проходження військової служби за контрактом до місць проведення навчальних зборів. Виділено та профінансовано кошти для здійснення розрахунку з АТП-10537 на суму 750 тис 000 грн, в т.ч. виділено 100 тис. грн та профінансовано 99,750 тис.грн на витрати пально-мастильних матеріалів для перевезення громадян, призваних на військову службу при проведенні заходів загальної мобілізації власним автотранспортом | Забезпечено гарантовану оплату транспортних послуг перевезення громадян, призваних на військову службу під час мобілізації |
| 1.5 | Обладнання автоматизованими робочими місцями (закупівля ПЕОМ (ноутбук) з програмним забезпеченням, копіювальна техніка, канцтовари, папір тощо). За програмою передбачено 200 тис.грн | Забезпечення життєдіяльності підрозділів ТрО в місцях формування під час підготовки та ведення територіальної оборони | Обладнання автоматизованими робочими місцями (закупівля ПЕОМ (ноутбук) з програмним забезпеченням, копіювальна техніка, канцтовари, папір тощо). Виділено субвенційно з місцевого бюджету на спів фінансування для обладнання автоматизованими робочими місцями в сумі 200 тис грн. | Забезпечено життєдіяльність підрозділів ТрО в місцях формування під час підготовки та ведення територіальної оборони |
| 1.6 | Будівництво, реконструкція, перепланування, обладнання, утримання, капітальний та поточний ремонт будівель, споруд, службової території, приміщень, інженерних мереж (систем) в місцях постійної дислокації кадру військової частини А7337, забезпечення її життєдіяльності. За програмою передбачено 300 тис.грн | Забезпечення життєдіяльності підрозділів ТрО в місцях формування під час підготовки та ведення територіальної оборони | Будівництво, реконструкція, перепланування, обладнання, утримання, капітальний та поточний ремонт будівель, споруд, службової території, приміщень, інженерних мереж (систем) в місцях постійної дислокації кадру військової частини А7337, забезпечення її життєдіяльності Виділено субвенційно з місцевого бюджету кошти в сумі 300 тис грн. | Забезпечено життєдіяльність підрозділів ТрО в місцях формування під час підготовки та ведення територіальної оборони |
| 1,7 | Придбання пально-мастильних матеріалів для забезпечення виконання заходів підрозділом добровольчого формування територіальної громади та підрозділами територіальної оборони Збройних Сил України. За програмою передбачено 300 тис.грн | Забезпечення ефективного виконання завдань підрозділами ТрО | Придбання пально-мастильних матеріалів для забезпечення виконання заходів підрозділом добровольчого формування територіальної громади та підрозділами територіальної оборони Збройних Сил України. Виділено та профінансовано кошти в сумі 203,975 тис. грн. | Забезпечено ефективне виконання завдань підрозділами ТрО |
| 2. Створення безпекового середовища та забезпечення правопорядку |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведення заходів оперативно-профілактичного та попереджувально-правоохоронного характеру у напрямках та пріоритетах, непередбачених типовими планами операцій “Діти вулиці”, “Канікули”, “Неблагополучна сім’я”, “Побут”, “Літо”, “Урок” та “Ялинка”. За програмою передбачено 40 тис.грн | Зменшення дитячої бездоглядності та безпритульності, профілактика та попередження негативних проявів серед дітей | Проведення заходів оперативно-профілактичного та попереджувально-правоохоронного характеру у напрямках та пріоритетах, непередбачених типовими планами операцій “Діти вулиці”, “Канікули”, “Неблагополучна сім’я”, “Побут”, “Літо”, “Урок” та “Ялинка”. Виділено та профінансовано на витрати пально-мастильних матеріалів в сумі 25 тис грн. | Зменшено рівень дитячої бездоглядності та безпритульності, здійснено профілактику та попередження негативних проявів серед дітей |
| 2.2 | Забезпечення груп реагування патрульної поліції (ГРПП): -логістичними пристроями(планшетами) -жилетами із світлоповертальними стрічками; -індивідуальними відеореєстраторами; -автомобільними реєстраторами. -придбання паливно-мастильних матеріалів, засобів утримання службового автотранспорту (автозапчастини, мастильні засоби, шини та інше). За програмою передбачено 95 тис.грн | Покращення якості обслуговування громадян з питань правоохоронної діяльності | Забезпечення груп реагування патрульної поліції (ГРПП): -придбання паливно-мастильних матеріалів, засобів утримання службового автотранспорту (автозапчастини, мастильні засоби, шини та інше). Виділено та профінансовано кошти СПД №2 ВП №4 Вінницького РУ поліції у Вінницькій обл. в сумі 55 тис грн. | Досягнуто покращення якості обслуговування громадян з питань правоохоронної діяльності |
| 2.3 | Удосконалення роботи щодо дотримання правил дорожнього руху, профілактики вчинення дорожньо-транспортних пригод, виявлення водіїв які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння (придбання приладу «Drager Alcotest 6820» з мобільним принтером). За програмою передбачено 65 тис.грн | Формування стереотипів безпечної поведінки та правової свідомості водіїв, попередження дорожньо-транспортних пригод | Удосконалення роботи щодо дотримання правил дорожнього руху, профілактики вчинення дорожньо-транспортних пригод, виявлення водіїв які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння (придбання приладу «Drager Alcotest 6820» з мобільним принтером). Виділено та профінансовано кошти СПД №2 ВП №4 Вінницького РУ поліції у Вінницькій обл. для придбання приладу «Drager Alcotest 6820» з мобільним принтером в сумі 64 тис 870 грн. | Досягнуто формування стереотипів безпечної поведінки та правової свідомості водіїв, попередження дорожньо-транспортних пригод |
| 2.4 | Підвищення ефективності виконання покладених на органи СБ України завдань, в першу чергу із попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти безпеки громадян, сепаратизму, корупції і організованої злочинності, у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, що створюють загрозу життєво важливим інтересам Погребищенської міської територіальної громади. Дольова участь у придбанні службового транспортного засобу (легкового автомобіля), придбанні пально-мастильних матеріалів, олії моторної, автомобільних запчастин. За програмою передбачено 150 тис.грн | Підвищення ефективності виконання покладених на органи СБ України завдань, в першу чергу із попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти безпеки громадян, сепаратизму, корупції і організованої злочинності, у сфері управління і економіки та інших протиправних дій | Дольова участь у придбанні пально-мастильних матеріалів, олії моторної, автомобільних запчастин. Виділено та профінансовано кошти Вінницький районний відділ УСБ України у Вінницькій області в сумі 68 тис 466 грн. | Досягнуто підвищення ефективності виконання покладених на органи СБ України завдань, в першу чергу із попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти безпеки громадян, сепаратизму, корупції і організованої злочинності, у сфері управління і економіки та інших протиправних дій |

Секретар міської ради									Петро ШАФРАНСЬКИЙ

- Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

| №з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Організація та забезпечення призову громадян на строкову військову службу |  | Інформація фінансового управління Погребищенської міської ради, Четвертого відділу Вінницького РТЦК та СП |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування | тис.грн |  | 250 | 76,364 | 30,55 |
|  | Кількість учасників | чол |  | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Забезпечення виконання завдань з мобілізації людських та транспортних ресурсів |  | Інформація фінансового управління Погребищенської міської ради, Четвертого відділу Вінницького РТЦК та СП |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування | тис.грн |  | 1130 | 789,75 | 69,89 |
|  | Кількість мобілізованих | чол |  | 1550 | 1550 | 100 |
| 3 | Забезпечення проведення заходів мобілізації,підготовки до ТрО, матеріально-технічне забезпечення суб’єктів ТрО, підрозділів ЗСУ та інших військових формувань |  | Інформація фінансового управління Погребищенської міської ради, Четвертого відділу Вінницького РТЦК та СП |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування | тис.грн |  | 800 | 703,975 | 88 |
|  | Кількість населення | чол |  | 1000 | 1000 | 100 |
| 4 | Впровадження поліцейської діяльності, орієнтованої на громаду |  | Інформація фінансового управління Погребищенської міської ради, СПД №2 ВП №4 Вінницького РУ поліції у Вінницькій обл., ГУ статистики у Вінницькій області |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування | тис.грн |  | 160 | 119,87 | 75 |
|  | Кількість населення | чол |  | 27074 | 27074 | 100 |
| 5 | Протидія злочинності серед неповнолітніх |  | Інформація фінансового управління Погребищенської міської ради, служби у справах дітей Погребищенської міської ради |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування | тис.грн |  | 40 | 25 | 62,5 |
|  | Кількість дітей | чол |  | 390 | 390 | 100 |
| 6 | Протидія тероризму та сепаратизму |  | Інформація фінансового управління Погребищенської міської ради, Вінницький районний відділ УСБ України у Вінницькій обл., ГУ статистики у Вінницькій області |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування | тис.грн |  | 150 | 68,466 | 45,6 |
|  | Кількість населення | чол |  | 27074 | 27074 | 100 |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою (по кожному показнику) |  | Розбіжності між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою обумовлені недостачі вільного залишку коштів в бюджеті Погребищенської міської територіальної громади. Недофінансування програми в 2022 році склало: - організація та забезпечення призову громадян на строкову військову службу – на суму 173,636 тис.грн; - забезпечення виконання завдань з мобілізації людських та транспортних ресурсів – 340,250 тис.грн; - забезпечення проведення заходів мобілізації,підготовки до ТрО, матеріально-технічне забезпечення суб’єктів ТрО, підрозділів ЗСУ та інших військових формувань – 96,025 тис.грн; - впровадження поліцейської діяльності, орієнтованої на громаду – 40,130 тис.грн; - протидія злочинності серед неповнолітніх – 15 тис.грн; - протидія тероризму та сепаратизму – 81,534 тис.грн |  |  |  |  |

Інформація про виконання програми подано по  заходах програми, які були профінансовані та освоєні в 2022 році. Всі інші заходи програми, по яких не здійснювалося фінансування в 2022 році передбачені на загальну суму 2 372,937 тис. грн, що обумовлено  недостачею вільного залишку коштів в бюджеті міської ради, заходами з економії бюджетних коштів та відсутністю потреби у фінансуванні деяких заходів програми.

Секретар міської ради									Петро ШАФРАНСЬКИЙ

3. Аналітичний описовий звіт

Комплексна оборонно-правоохоронна програма Погребищенської міської ради на 2021-2025 роки (далі - Програма) затверджена рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11.03.2021 року №50-7-8/337. Ця Програма розроблена відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів України з метою координації діяльності міської ради, структур військово-оборонної сфери та правоохоронних органів, спрямована на зміцнення обороноздатності держави в цілому та громади зокрема, забезпечення законності, правопорядку та боротьби зі злочинністю.

В процесі реалізації заходів Програми за 2022 рік  виділено 1874,063 тис. грн, освоєно коштів в сумі 1783,425 тис. грн, з них на наступні цілі:

- З метою придбання типографської  продукції та канцелярського приладдя для забезпечення якісної роботи Четвертого відділу Вінницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки виділено та  освоєні кошти в сумі 80 тис. грн.

- Для забезпечення транспортних перевезень громадян, призваних на військову службу при проведенні заходів загальної мобілізації згідно Указу Президента України від 24.02.2022 року №69 «Про загальну мобілізацію»  виділено  та профінансовано 750 тис.грн. З них 100 тис. грн  виділено  та освоєно в сумі 99 тис 750 грн на придбання пально-мастильних матеріалів для перевезення громадян, призваних на військову службу при проведенні заходів загальної мобілізації власним автотранспортом.

- Для забезпечення транспортних перевезень призовників на обласний збірний пункт на початку 2022 року було  виділено 120 тис.грн. З цієї суми станом на 31.12.2022 освоєно 36 тис 364 грн, які також були використані для розрахунку за здійснені транспортні перевезення громадян, призваних на військову службу при проведенні заходів загальної мобілізації.

- На виконання доручення голови Вінницької обласної державної адміністрації від 30.12.2021 року №01.01-13/9305 «Про виконання першочергових завдань, визначених під час проведення службової наради з питань реалізації положень Закону України «Про основи національного спротиву»» виділено субвенційно на співфінансування та перераховано: 200 тис. грн. для обладнання автоматизованими робочими місцями (закупівля ПЕОМ (ноутбок) з програмним забезпеченням, копіювальна техніка, канцтовари, папір тощо);

300 тис. грн. для здійснення будівництва, реконструкції, перепланування, обладнання, утримання, капітальний та поточний ремонт будівель, споруд, службової території, приміщень, інженерних мереж  в місцях постійної дислокації кадру військової частини А7337.

- Також виділено та профінансовано кошти в сумі 203 тис 975 грн на витрати пально-матеріалів для забезпечення виконання заходів підрозділом  добровольчого формування територіальної громади.

- Одну із найважливіших державних функцій – забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку виконують органи поліції. Тому необхідним є  продовження тісної  співпраці міської ради  з правоохоронними органами. Так на витрати пально-мастильних матеріалів для здійснення патрулювання  громади виділено і профінансовано кошти в сумі 55 тис грн.

- З метою удосконалення роботи щодо дотримання правил дорожнього руху, профілактики вчинення дорожньо-транспортних пригод, виявлення водіїв які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння міською радою було виділено кошти на придбання приладу «Drager Alcotest 6820» з мобільним принтером в сумі 65 тис.грн та профінансовано в сумі 64 тис 870 грн.

- В громаді діє Служба у справах дітей міської ради, яка здійснює заходи, направлені на реалізацію соціального захисту дітей громади та є одним із суб’єктів виконання комплексної оборонно-правоохоронної програми. З метою проведення заходів оперативно-профілактичного  характеру, здійснення рейдів, передбачених типовими планами операцій “Діти вулиці”, “Канікули”, “Неблагополучна сім’я”, “Побут”, “Літо”, “Урок” та “Ялинка”, Службі у справах дітей у 2022 році з міського  бюджету виділено 25 тис. грн. Вказані кошти освоєні в повній сумі.

- З метою підвищення ефективності виконання покладених на органи Служби Безпеки України завдань, в першу чергу із попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти безпеки громадян, сепаратизму, корупції і організованої злочинності, у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, що створюють загрозу життєво важливим інтересам    громадянам країни та Погребищенської міської територіальної громади зокрема, для придбання пально-мастильних матеріалів виділено кошти в сумі 75 тис.грн та профінансовано в сумі 68 тис 466 грн.

Отже, при плановій сумі ресурсного забезпечення Програми на 2022 рік  4220 тис.грн, та фактичного виконання заходів на загальну суму 1783, 425 тис. грн., недофінансованими залишаються заходи на суму 2 436,575 тис.грн., що обумовлено недостачею вільного залишку коштів в бюджеті міської ради, заходами з економії бюджетних коштів та відсутністю потреби у фінансуванні деяких заходів програми.

Секретар міської ради				Петро ШАФРАНСЬКИЙ