УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 646

28 липня 2023 року	      м. Погребище	          45 сесія 8 скликання

Про хід виконання Програми підтримки комунальних підприємств Погребищенської міської ради на 2022-2023 роки

Відповідно до пункту 22 статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 15 червня 2023 №243 «Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання Програми підтримки комунальних підприємств Погребищенської міської ради на 2022-2023 роки»», висновки та рекомендації постійних комісій міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів міська рада ВИРІШИЛА:

- Інформацію «Про хід виконання Програми підтримки комунальних підприємств Погребищенської міської ради на 2022-2023 роки», затвердженої рішенням 25 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 03 березня 2022 року № 427, що додається, взяти до відома.

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади (Медик І.В.), з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів (Тарасюк М.О.).

Погребищенський міський голова                    Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення 45 сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

28 липня 2023 р. № 646

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2022 РІК

Програма підтримки комунальних підприємствПогребищенської міської територіальної громади на 2022-2023 роки

найменування програми

Затверджено рішенням 25 сесії  8  скликання від 03 березня 2022 року № 427

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1 | Придбання автомобіля та спеціалізованої техніки | Придбання та оновлення комунальної техніки необхідної для здійснення робіт з благоустрою. | - | - |
| 2. | Придбання матеріалів ,устаткування ,запасних частин та інших засобів здійснення робіт з ремонту та переобладнання техніки | Придбання та оновлення матеріалів,запасних частин та устаткування для комунальної техніки. | - | - |
| 3. | Розроблення технічної документації із землеустрою. | Розроблена технічна документація із землеустрою, | - | - |
| 4. | Погашення заборгованості з електроенергії та заробітної плати. | Погасити заборгованість з заробітної плати та електроенергії. | Погашення заборгованості з електроенергії та заробітної плати. | Погашено заборгованість з заробітної плати та електроенергії в сумі 80 197 грн. |

2.Аналіз виконання показників  та пояснення щодо їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою 2022 рік | Виконано в 2022 році | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1.Показники витрат |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Обсяг затрат | Грн. | Зтіни до бюджету | 4 486 326 | 80 197 | 2 |
|  | 2.Показники продукту | Од. | накладні | 33 | 2 | 2 |
|  | 3.Показник ефективності |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | % | розрахунок | 100 | 2 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою (по кожному показнику) |  | Заплановані заходи не проводилися в повному обсязі в зв’язку з воєнним станом. |  |  |  |  |

3.Аналітичний описовий звіт

Програма підтримки комунальних підприємств Погребищенської міської територіальної громади на 2022-2023 роки затверджена рішенням 25 сесії 8 скликання від 03 березня 2022 року № 427.

Запланована загальна сума фінансування на період дії Програми становить 10 330 000 грн. В 2022 році по Програмі профінансовано 80 197 грн. (40 000 грн. - за електроенергію КП «Погребищекомунсервіс», 40 197 грн.-погашення заборгованості по заробітній платі КП «Комунальник»).

Секретар Погребищенської міської ради		Петро ШАФРАНСЬКИЙ