УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 649

28 липня 2023 року	           м. Погребище	      45 сесія 8 скликання

Про хід виконання Програми профілактики та боротьби із захворюванням на сказ на території Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

Відповідно до пункту 22 статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 15 червня 2023 року № 246 «Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання Програм профілактики та боротьби із захворюванням на сказ на території Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»», висновки та рекомендації постійних комісій міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів, міська рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію «Про хід виконання Програми профілактики та боротьби із захворюванням на сказ на території Погребищенської міської територіальної громадина 2021-2023», затвердженої рішенням 19 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 25 листопада 2021 року № 141-19-8/1859, що додається,  взяти до відома.

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади (Медик І.В.), з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів (Тарасюк М.О.).

Погребищенський міський голова                      Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення 45 сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

28 липня 2023 р. № 649

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2022 рік

Програма профілактики та боротьби із захворюванням на сказ на території Погребищенської міської територіальної громадина 2021-2023

найменування програми

Затверджена рішенням 19 сесії Погребищенської міської ради 8 скликаннявід 25.11.2021 р. № 141-19-8/1859

дата і номер рішенняміської ради про затвердження програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

Погребищенська центральна лікарня

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1 | Профілактичні щеплення собак та котів проти захворювання на сказ, а в зонах високого ступеню ризику - всіх сприйнятливих тварин. | Забезпечення 100% охоплення щепленнями всіх спринятливих тварин. | Профілактичні щеплення собак та котів проти захворювання на сказ, а в зонах високого ступеню ризику - всіх сприйнятливих тварин. | Щеплено проти сказу 3468 собак та 2270 котів |
| 2 | Забезпечення проведення заходів з відстрілу лисиць, з метою доведення щільності їх популяції в межах 1 голови на 1000 га угідь та заходів по відстрілу, відлову безпритульних тварин на території громади, закупівлі мисливських набоїв та паливно-мастильних матеріалів. . | Зменшення популяції червоної лисиці та розрив епізоотичного ланцюга. | Забезпечення проведення заходів з відстрілу лисиць, з метою доведення щільності їх популяції в межах 1 голови на 1000 га угідь та заходів по відстрілу, відлову безпритульних тварин на території громади, закупівлі мисливських набоїв та паливно-мастильних матеріалів. | Для здійснення заходів із зменшення популяції лисиць закуплено на 5 тис. грн. мисливських набоїв та на 20 тис. грн. паливо-мастильних матеріалів |
| 3 | Забезпечення широкої інформаційно-просвітницької роботи серед населення з питань профілактики захворювання тварин на сказ через засоби масової інформації. | Забезпечення інформованості населення міської ради про небезпечне захворювання-сказ. | Забезпечення широкої інформаційно-просвітницької роботи серед населення з питань профілактики захворювання тварин на сказ через засоби масової інформації. | Забезпечено інформованість населення про захворювання на сказ шляхом розміщення інформації на сайті міської ради та місцевому друкованому виданні. |
| 4 | Закупівля антирабічної вакцини та гамаглобулінів для надання антирабічної допомоги населенню. | Забезпечення вакцинації. | Закупівля антирабічної вакцини та гамаглобулінів для надання антирабічної допомоги населенню. | Забезпечено профілактичною вакцинацією 50 осіб. |

2.Аналіз виконання показників  та пояснення щодо їх виконання:

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання програми, проц. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022р. | 2022р. | 2022р. |
| І. Показники продукту Програми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закупівля мисливських набоїв | тис. грн. | 15 | 5 | - | - |
| 1.2 | Закупівля паливо-мастильних матеріалів | тис. грн. | 60 | 20 | 20 | 100 |
| 1.3 | Зменшення чисельності популяції лисиць, та безпритульних тварин | гол. | 360 | 120 | - | - |
| 1.4 | Відстріл лисиць, відлову безпритульних тварин | гол. | 360 | 120 | - | - |
|  | Динаміка зменшення щільності популяції лисиць 1 гол на 1000 га угідь та розрив епізоотичного ланцюга | гол. | 24 | 8 | - | - |
|  | Закупівля антирабічної вакцини та гамаглобулінів | тис.грн. | 168 | 60 | - | - |
|  | Вакцинація потерпілих від покусів хворих тварин | чол. | 280 | 100 | 50 | 50 |
|  | Показники ефективності, % антирабічна вакцинація людей | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Аналітичний описовий звіт

Програма профілактики та боротьби із захворюванням на сказ на території Погребищенської міської територіальної громадина 2021-2023 затверджена рішенням 19 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 25листопада 2021 року № 141-19-8/1859. Запланована  загальна сума  фінансування на період дії Програми становить 243 000 грн.

В рамках реалізації заходів програми на території Погребищенської міської територіальної громади проводяться заходи, спрямовані на ліквідацію випадків захворювання на сказ тварин та населення, які базуються на комплексі науково-методичного і нормативно-правового забезпечення та включають епізоотологічний моніторинг, застосування сучасних засобів діагностики і профілактики, запровадження системної пероральної імунізації диких та парентеральну вакцинацію свійських тварин з імунологічним моніторингом ефективності.

Протягом 2022 року на території Погребищенської МТГ було зареєстровано 5 випадків сказу тварин, щеплено проти сказу 3468 собак, 2270 котів, за I квартал 2023 року зареєстровано 2 випадки сказу, щеплено 344 собак, 236 котів. За медичною допомогою з приводу покусів тваринами в 2022 році звернулось 84 особи, з них отримали курс профілактичного щеплення 50 осіб , за I квартал 2023 року звернулось 12 осіб, всі отримали щеплення.

Загалом за 2022 рік на виконання заходів Програми для закупівлі паливо-мастильних матеріалів профінансовано 20 тис. грн. (із запланованих 20 тис. грн.).

Секретар Погребищенської міської ради                 Петро ШАФРАНСЬКИЙ