Додаток

до рішення _____ сесії Погребищенської

міської  ради 8 скликання

_________________ №________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2021-2022 РОКИ

Програма розвитку архівної справи у Погребищенській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки

найменування програми

Затверджена рішенням 4 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №56

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Зміни внесені рішенням 15 сесії 8 скликання Погребищенської міської ради від 20 серпня 2021року №126-15-8/1279

Зміни внесені рішенням 25 сесії 8 скликання Погребищенської міської ради від 03 березня 2022 року №428

дата і номер рішення міської ради/виконавчого комітету про внесення і затвердження змін програми

Погребищенська міська рада

найменування головного розпорядника коштів програми

КУ «Погребищенський трудовий архів»

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1 | Проведення поточного ремонту в приміщенні комунальної установи «Трудовий архів Погребищенської міської територіальної громади» | Створення умов для гарантованого зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ, організацій міської територіальної громади | - | - |
| 2 | Проведення поточного ремонту даху комунальної установи «Трудовий архів Погребищенської міської територіальної громади» | Створення умов для гарантованого зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ, організацій міської територіальної громади | - | - |
| 3 | Встановлення системи кондиціювання та вентиляції повітря у сховищах | Створення умов для гарантованого зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ, організацій міської територіальної громади | - | - |
| 4 | Придбання приладів для вимірювання температури та вологості | Створення умов для гарантованого зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ, організацій міської територіальної громади | - | - |
| 5 | Вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій в установі | Створення умов для гарантованого зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ, організацій міської територіальної громади | - | - |
| 6 | Фінансування окремих заходів пов’язаних із зберіганням архівних матеріалів та утримання комунальної установи | Забезпечення умов роботи працівників | 1. Фінансування оплати праці 2.Сплата комунальних платежів 3. Ремонт комп’ютерної техніки | 1. Оплата праці двох працівників за: 2021 рік в сумі 296 206грн., 2022 рік в сумі 318158 грн. 2. Своєчасна оплата за використання природного газу за: 2021 рік в сумі 1 930 грн., 2022 рік в сумі 8 535 грн. - своєчасна оплата за використання електроенергії за: 2021 рік в сумі 1 794 грн. 2022 рік в сумі 2 296 грн. 3. Ремонт комп’ютерної техніки в 2021 році на суму 4 000 грн. |
| 7 | Виділення додаткових приміщень орієнтовною площею 50 кв.м. для зберігання документації | Створення умов для гарантованого зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ, організацій міської територіальної громади | - | - |

2.Аналітичний описовий звіт

В 2021 році по Програмі профінансовано 303930 грн., а саме: оплата праці і нарахування заробітної плати двох  працівників на суму 296206 грн.; ремонт комп’ютерної техніки – 4000 грн.; оплата електроенергії – 1794грн.;оплата природного газу – 1930 грн.

В 2022 році по Програмі профінансовано 328989  грн., а саме: оплата праці і нарахування на заробітної плати двох  працівників – 318158 грн., оплата електроенергії – 2296грн.,оплата природного газу – 8535 грн.

Протягом 2021 року заходи Програми профінансовані на 303930 грн. із запланованих 314016 грн.(96,8 %);

2022 рік – на 328989 грн. із запланованих 458458 грн. (71,7 %).

Уповноважена особа відповідального

виконавця програми -

директор  КУ «Погребищенський трудовий архів»       _________________                         Н. В.Мізернюк

(підпис)