ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

08 лютого 2024 року                      м. Погребище                          № 39

Про проєкт рішення міської ради «Про виконання Програми розвитку охорони здоров’я Погребищенської міської територіальної громади «Майбутнє Надросся в збереженні здоров’я його громадян на 2022-2023 роки»

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27,  пункту 1 частини 2 статті 52, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11.03.2021 року № 39-7-8/326 «Про порядок  розроблення, затвердження  та виконання  міських  цільових програм у Погребищенській  територіальній громаді», рішення 52   сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 21.12.2023 року №1216 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2024 рік», рішення  37  сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 22 грудня 2022 року № 1103  «Про внесення змін до Програми розвитку охорони здоров’я Погребищенської міської територіальної громади «Майбутнє Надросся в збереженні здоров’я його громадян на 2022-2023 роки» та викладення її  в новій редакції» виконавчий комітет міської  ради  ВИРІШИВ:

1. Схвалити проєкт рішення міської  ради «Про виконання Програми розвитку охорони здоров’я Погребищенської міської територіальної  громади «Майбутнє Надросся в збереженні здоров’я його громадян на 2022-2023 роки» (додається).

2. Внести проєкт рішення Погребищенської міської  ради «Про виконання Програми розвитку охорони здоров’я Погребищенської міської територіальної  громади «Майбутнє Надросся в збереженні здоров’я його громадян на 2022-2023 роки» на розгляд  міської  ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  міського  голови Гордійчука І. П.

Міський   голова                                                    Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток до рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради 08 лютого 2024р. № 39

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Погребищенської  міської  ради

«Про виконання Програми розвитку охорони здоров’я Погребищенської міської територіальної  громади «Майбутнє Надросся в збереженні здоров’я його громадян на 2022-2023 роки»

Відповідно до частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11.03.2021 року № 39-7-8/326 «Про порядок  розроблення, затвердження  та виконання  міських  цільових програм у Погребищенській  територіальній громаді», рішення 37 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 22 грудня 2022 року №1103  «Про внесення змін  до Програми розвитку охорони здоров’я Погребищенської міської територіальної  громади «Майбутнє Надросся в збереженні здоров’я його громадян на 2022-2023 роки» та викладення її в  новій редакції», рішення 52 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 21.12.2023 року №1216 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2024 рік», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської  ради  від _____________№__________ «Про проєкт рішення міської  ради «Про  виконання Програми розвитку охорони здоров’я Погребищенської міської територіальної  громади «Майбутнє Надросся в збереженні здоров’я його громадян на 2022-2023 роки», висновки та рекомендації  постійних комісій Погребищенської міської ради з питань освіти, культури і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами та з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, міська рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання Програми розвитку охорони здоров’я Погребищенської міської територіальної громади «Майбутнє Надросся в збереженні здоров’я його громадян на 2022-2023 роки», що додається, взяти до відома.

2.  Зняти з контролю та визнати таким, що втратило чинність, рішення  37  сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 22 грудня 2022 року № 1103 «Про внесення змін до Програми розвитку охорони здоров’я Погребищенської міської територіальної громади «Майбутнє Надросся в збереженні здоров’я його громадян на 2022-2023 роки» та викладення її  в новій редакції».

Керуючий справами (секретар)

виконавчого  комітету  міської  ради                         Леся  ФРОЄСКО

Додаток

до рішення _____ сесії Погребищенської

міської  ради 8 скликання

_________________ №________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2022-2023 РОКИ

Програма розвитку охорони здоров’я  Погребищенської міської територіальної громади  «Майбутнє Надросся в збереженні здоров'я  його громадян на 2022-2023 роки » та викладення її  в новій редакції»

найменування програми

22 грудня 2022 року № 1103

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

27  квітня 2023 року  № 363

дата і номер рішення міської ради/ виконавчого  комітету  про внесення і затвердження змін  програми

Погребищенська міська рада

найменування головного розпорядника коштів програми

Комунальне підприємство «Погребищенський центр первинної медико – санітарної допомоги» Погребищенської  міської  ради

Комунальне підприємство «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської  міської  ради

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |  |
| Покращення якості охорони материнства та дитинства. Збереження репродуктивного здоров’я громадян: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Активний супровід вагітних сімейним лікарем і своєчасна постановка на облік з приводу вагітності в жіночій консультації. | Добитися раннього взяття вагітних на облік (до 100%). | Активний супровід вагітних сімейним лікарем і своєчасна постановка на облік з приводу вагітності в жіночій консультації. | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
| 1.2. | Придбання швидких тестів на виявлення вагітності. | Покращення медичного нагляду за вагітними | Придбано швидкі тести на виявлення вагітності. | У 2022 році закуплено 100 шт. на суму 1 100,00грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  | Придбання швидких тестів на виявлення вагітності. | У 2023 році захід реалізовувався за рахунок благодійної допомоги. | КП «ПЦЛ» |
| 1.3. | Покращення матеріально-технічного забезпечення жіночої консультації. | Покращення медичного нагляду за вагітними. | Покращення матеріально-технічного забезпечення жіночої консультації | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 1.4. | Забезпечення проведення профілактики гемолітичної хвороби новонароджених шляхом застосування антирезусного імуноглобуліну у визначених категорій вагітних. | Зменшення захворюваності на гемолітичну хворобу новонароджених. | Забезпечення проведення профілактики гемолітичної хвороби новонароджених шляхом застосування антирезусного імуноглобуліну у визначених категорій вагітних. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 1.5. | Забезпечення пологового стаціонару необхідним обладнанням та витратними матеріалами з метою моніторингу і надання невідкладної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим згідно з клінічними протоколами. | Покращення надання невідкладної медичної допомоги породіллям та новонародженим. | Покращено надання невідкладної медичної допомоги породіллям та новонародженим. | В 2022 році закуплено медикаментів на суму 23544,54грн Закуплено витратних матеріалів на суму 3392, 10грн. Закуплено деззасобів на суму 22155,00грн. | КП «ПЦЛ» |
| 1.6. | Забезпечення пологового стаціонару препаратами невідкладної допомоги вагітним, роділлям, породіллям і новонародженим дітям згідно з клінічними протоколами, а сааме: утеротоніки, кровозупинні препарати, препарати гіпотензивні, розчини для внутрішньовенного вливання, препарати крові, антибіотики, препарати заліза, гормональні препарати. | Покращення надання невідкладної медичної допомоги роділлям, породіллям та новонародженим. | Покращено надання невідкладної медичної допомоги породіллям та новонародженим. | В 2022 році закуплено препарати крові на суму 420,98 грн Закуплено 1 кровоспинний препарат на суму 147,00грн. | КП «ПЦЛ» |
| 1.7. | Співфінансування на утримання пологового відділення включаючи заробітну плату персоналу та витрати на оплату енергоносіїв. | Забезпечення функціонування пологового відділення. | Співфінансування на утримання пологового відділення включаючи заробітну плату персоналу та витрати на оплату енергоносіїв. | В 2022 році на заробітну плату працівникам пологового відділення 2 620 709,00 грн. | КП «ПЦЛ» |
| Формування та збереження репродуктивного здоров’я населення |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Здійснення матеріально – технічного забезпечення ЛПЗ (лікувально– профілактичних закладів) громади для впровадження скринінгу патології шийки матки, спрямованого на діагностику передракових станів та раку. | Покращення скринінгу патології шийки матки. | Покращено скринінг патології шийки матки. | В 2022 році проведено 1165 скринінгів на суму 23 523,65грн. В 2023 році проведено 1676 скринінгів на суму 33 849,00грн. | КП «ПЦЛ» |
| 1.9. | Організація впровадження стандартів профілактичного обстеження та раннього виявлення захворювань чоловічої репродуктивної системи. | Раннє виявлення патології чоловічої репродуктивної системи. | Організація впровадження стандартів профілактичного обстеження та раннього виявлення захворювань чоловічої репродуктивної системи. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 1.10. | Забезпечення діагностичною апаратурою, розхідними матеріалами та медичними препаратами для надання невідкладної допомоги гінекологічним хворим. | Покращення якості життя, зменшення ризику смертності. | Забезпечено діагностичною апаратурою, розхідними матеріалами та медичними препаратами для надання невідкладної допомоги гінекологічних хворих. | В 2022 році закуплено розхідного матеріалу на суму 7543,60грн. Закуплено медикаментів на суму 2 3910,47 грн. Закуплено деззасобів на суму 226,80 грн. В 2023 році закуплено розхідного матеріалу на суму 5 768,21грн. Закуплено медикаменти на суму 13 704,40 грн. Закуплено деззасоби на суму 12216,32 грн. Придбано діагностичну апарату на суму 45372,00грн. Закуплено миючі засоби на суму 59278,00грн. | КП «ПЦЛ» |
| 1.11. | Проведення бактеріологічних досліджень, медичних оглядів працівників ЗОЗ громади. | Запобігання захворюваності серед жителів громади. | Проведено бактеріологічні дослідження, медичних оглядів працівників ЗОЗ громади. | В 2022 році проведено медичні огляди 554 чол. на суму 33 234,89 грн. В 2023 році проведено медичні огляди 154 чол. на суму 29 895,95 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 1.12. | Проведення медоглядів педагогічних та медичних працівників установ та закладів, розташованих на території Погребищенської міської ради. | Запобігання захворюваності серед жителів громади. | Проведено медогляди педагогічних та медичних працівників установ та закладів, розташованих на території Погребищенської міської ради. | В 2022 році проведено медогляди 8 працівникам на суму 4 863,00 грн. В 2023 році проведено медогляди 8 працівникам на суму 4 863,00 грн | КП «ПЦЛ» |
| Удосконалення системи планування сім’ї |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Забезпечення придбання контрацептивів для жінок з важкою екстрагеніальною патологією та соціально неблагополучних, з метою попередження небажаної вагітності. | Попередження незапланованої вагітності груп населення за ризиком. | Забезпечено придбання контрацептивів для жінок з важкою екстрагеніальною патологією та соціально неблагополучних, з метою попередження небажаної вагітності. | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | В 2023 році захід реалізовувався за рахунок благодійної допомоги. | КП «ПЦЛ» |
| 1.14. | Удосконалення системи просвітницької роботи для дітей, підлітків, молоді з питань здорового способу життя, планування сім’ї та шкідливості переривання першої вагітності, профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом. | Попередження небажаної вагітності молодого населення та профілактика інфекцій, які передаються статевим шляхом. | Удосконалено систему просвітницької роботи для дітей, підлітків, молоді з питань здорового способу життя, планування сім’ї та шкідливості переривання першої вагітності, профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом. | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
| 1.15. | Покращення матеріально- технічного оснащення кабінету планування сім’ї. | Удосконалення ведення диспансерної групи репродуктивного здоров’я . | Покращення матеріально- технічного оснащення кабінету планування сім’ї. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 1.16. | Подальше удосконалення діагностики та якості надання медичної допомоги дітям, хворим на неінфекційну патологію: гострі та хронічні захворювання дихальної системи, серцево-судинної, шлунково – кишкового тракту, нирок, порушення згортання системи крові, аутизму. | Зменшення захворювання дихальної системи, серця, шлунково-кишкового тракту. | Удосконалено діагностику та якість надання медичної допомоги дітям, хворим на неінфекційну патологію: гостру та хронічну захворюваність дихальної системи, серцево-судинної, шлунково – кишкового тракту, нирок, порушення згортання системи крові, аутизму. | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | У 2022 році захід реалізовувався згідно програми НСЗУ, а також з бюджету Погребищенської МТГ виділено кошти на продукти харчування хворим на суму 122 345,52грн. У 2023 році захід реалізовувався згідно програми НСЗУ, а також з бюджету Погребищенської МТГ виділено кошти на продукти харчування хворим на суму 152 345,90грн. | КП «ПЦЛ» |
| 1.17. | Подальше удосконалення діагностики та якості надання медичної допомоги дітям, хворим на інфекційні захворювання, в тому числі вірусні гепатити. | Раннє виявлення хворих на інфекційні захворювання, в тому числі вірусні гепатити. | Подальше удосконалення діагностики та якості надання медичної допомоги дітям, хворим на інфекційні захворювання, в тому числі вірусні гепатити. | В 2022 році закуплено 100 тестів на суму 4 400,00 грн. В 2023 році закуплено 120 тестів. на суму 7 300,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  | Виявлено хворих на інфекційні захворювання, в тому числі вірусні гепатити. | В 2022 році закуплено 175 тестів на суму 3 950,00грн. Закуплено продукти харчування на суму 23945 грн. В 2023 році закуплено 154 тестів на суму 8 937,80грн. Закуплено продукти харчування на суму 33945 грн. Закуплено миючі засоби на суму 43945 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 1.18. | Придбання імунобіологічних препаратів (вакцини, сироватки, імуноглобуліни), включених до календаря щеплень та за епідемічними показами, у разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету, їх збереження та здійснення контролю за використанням. | Проведення вакцинації населення згідно з планами приведе до зменшення інфекційної захворюваності. | Придбання імунобіологічних препаратів (вакцини, сироватки, імуноглобуліни), включених до календаря щеплень та за епідемічними показами, у разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету, їх збереження та здійснення контролю за використанням. | В 2022 році закуплено 5 упаковок Туберкуліну на суму 1 290,00 грн. В 2023 році закуплено 20 упаковок Туберкуліну на суму 10 225,15 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | Захід реалізовувався за рахунок благодійної допомоги. | КП «ПЦЛ» |
| 1.19. | Придбання холодильного устаткування для дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга» під час транспортування, зберігання та використання імунобіологічних препаратів. | Для забезпечення якісного збереження вакцини. | Придбання холодильного устаткування для дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга» під час транспортування, зберігання та використання імунобіологічних препаратів. | В 2022 році закуплено 6 холодильників на суму - 69 124,12грн., а також сумка холодильник 3 шт. на суму 1 061,68 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | Захід реалізовувався за рахунок благодійної допомоги. | КП «ПЦЛ» |
| 1.20. | 1.20.Забезпечити індивідуальний захист та дотримання протиепідемічного режиму при проведенні заходів імунопрофілактики. | Покращення якості життя, зменшення ризику поширення захворювань. | Забезпечити індивідуальний захист та дотримання протиепідемічного режиму при проведенні заходів імунопрофілактики. | В 2022 році закуплено 2 450 засобів індивідуального захисту (рукавиці, маски, халати на суму 19 420,00 грн. В 2023 році закуплено 2 123 засобів індивідуального захисту (рукавиці, маски, халати) на суму 28 320,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  | Покращено якості життя, зменшення ризику поширення захворювань. | В 2022 році закуплено 750 засобів індивідуального захисту (маски, рукавички) на суму 65 250,00грн. В 2023 році закуплено 2 400 засобів індивідуального захисту (маски, рукавички) на суму 25 320,00грн. | КП «ПЦЛ» |
| 1.22. | Проведення інформаційної та санітарно – просвітньої роботи серед населення з питань необхідності проведення імунопрофілактики. | Покращення якості життя, зменшення ризику поширення захворювань. | Проведено інформаційну та санітарно – просвітню роботу серед населення з питань необхідності проведення імунопрофілактики. | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
| 1.23. | Покращення надання медичної допомоги та реабілітації дітям інвалідам згідно з локальними протоколами та індивідуальними програмами реабілітації. | Покращення якості життя, зменшення ризику смертності. | Покращено надання медичної допомоги та реабілітації дітям інвалідам згідно з локальними протоколами та індивідуальними програмами реабілітації. | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
| 2.Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та профілактика серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань; -захворювань дихальної системи та шлунково кишкового тракту: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Забезпечення медичних закладів Центру первинної медико-санітарної допомоги медичним обладнанням та оргтехнікою відповідно до табелю оснащення для діагностики та лікування СС та СМ захворювань. | Покращення якості життя, зменшення ризику поширення захворювань. | Забезпечено Центр первинної медико-санітарної допомоги медичним обладнанням та оргтехнікою відповідно до табелю оснащення для діагностики та лікування СС та СМ захворювань. | В 2023 році закуплено аналізатор сечі на суму 52662,0 грн. Закуплено автоматичний зовнішній дефібрилятор на суму 46338,0 грн. Закуплено 3 ноутбука на суму 58800,0 грн. та принтер на суму 8999, 0 грн. | КП «ПЦПМСД» |
| 2.2. | Покращення матеріально – технічного забезпечення спеціалізованих відділень для своєчасної діагностики та надання невідкладної допомоги при захворюваннях серцево – судинної системи та захворювань судин головного мозку, згідно з табелем оснащення та локальними протоколами. | Раннє виявлення серцево-судинних та судино-мозкових захворювань. | Покращено матеріально – технічне забезпечення спеціалізованих відділень для своєчасної діагностики та надання невідкладної допомоги при захворюваннях серцево – судинної системи та захворювань судин головного мозку, згідно з табелем оснащення та локальними протоколами. | В 2022 році закуплено 1 електрокардіолог на суму 40 000,00 грн. В 2023 році закуплено 2 електрокардіолога суму 117 478,00 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 2.3. | Придбання швидких тестів на тропоніни. | Раннє виявлення серцево-судинних та судино-мозкових захворювань. | Придбано швидкі тести на тропоніни. | В 2022 році закуплено 50 швидких тестів на суму – 3 400,00 грн. В 2023 році закуплено 70 швидких тестів на суму – 6 905,50 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  | Придбання швидких тестів на тропоніни. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 2.4. | Удосконалення невідкладної допомоги, хворим на гостре порушення мозкового кровообігу (інсульт) та кровообігу серця (інфаркт) згідно з клінічними протоколами. Своєчасне, в межах «терапевтичного вікна», транспортування їх в заклади обласного підпорядкування для надання високоспеціалізованої медичної допомоги. | Раннє виявлення серцево-судинних та судино-мозкових захворювань. | Удосконалено невідкладну допомогу, хворим на гостре порушення мозкового кровообігу (інсульт) та кровообігу серця (інфаркт) згідно з клінічними протоколами. Своєчасне, в межах «терапевтичного вікна», транспортування їх в заклади обласного підпорядкування для надання високоспеціалізованої медичної допомоги. | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | Захід реалізовувався за рахунок третинної ланки надання медичної допомоги. | КП «ПЦЛ» |
| 2.5. | Придбання рентгенівської плівки для обстеження легень. | Забезпечення населення профілактичними та діагностичними обстеженнями (рентгенологічними). | Придбано рентгенівську плівку для обстеження легень. | В 2022 році закуплено 3 000 шт. рентгенівської плівки на суму 95 162,00 грн. В 2023 році закуплено 6 000 шт. рентгенівської плівки на суму 85 700,00 грн. | КП «ПЦЛ» |
|  |  |  | Придбано рентгенівську плівку для обстеження легень. |  |  |
| 2.6 | Забезпечення кабінету ендоскопічної діагностики розхідними матеріалами для якісного та своєчасного виконання обстежень пацієнтів. | Забезпечення населення профілактичними та діагностичними обстеженнями. | Забезпечено кабінет ендоскопічної діагностики розхідними матеріалами для якісного та своєчасного виконання обстежень пацієнтів. | В 2023 році закуплено розхідні матеріали (пеленки, одноразові рушники) на суму 10 000,00 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 2.7. | Виділення коштів на профілактичні та ремонтні роботи ендоскопічного та рентгенологічного обладнання відповідно до регламенту обслуговування та виникнення проблем. | Забезпечення населення профілактичними та діагностичними обстеженнями. | Забезпечено населення профілактичними та діагностичними обстеженнями. | В 2022 році проведено ремонтні роботи на суму 49 578,70 грн. В 2023 році проведено ремонтні роботи на суму 44 065,13 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 3. Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому та дорослому населенню громади: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удосконалення роботи та забезпечення обладнанням і витратними матеріалами, мамологічного кабінету та кабінету патології шийки матки. | Раннє виявлення онкологічної захворюваності молочної залози і зменшення смертності. | Удосконалено роботу та забезпечено обладнанням і витратними матеріалами, мамологічний кабінет та кабінет патології шийки матки. | В 2022 році закуплено 5 000 одноразових стерильних рукавичок на суму 24 000,00 грн. В 2023 році закуплено 3 500 одноразових стерильних рукавичок на суму 9 844,00грн. Придбано обладнання на суму 15243,00 грн. Придбано миючі засоби на суму 16055 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 3.2 | Організувати відкриття чоловічого оглядового кабінету. | Раннє виявлення захворювань передміхурової залози. | Організувати відкриття чоловічого оглядового кабінету. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 3.3. | Придбання тестів на ПСА (простат специфічний антигент). | Раннє виявлення захворювань передміхурової залози. | Придбано тести на ПСА (простат специфічний антигент). | В 2022 році закуплено 50 тестів на суму 3 435 грн. В 2023 році закуплено 50 тестів на суму 8 955 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | В 2022 році закуплено 100 тестів на суму 6 440,00 грн. В 2023 році закуплено 50 тестів на суму 4 500,00 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 3.4. | Придбання швидких тестів на приховану кров в калі. | Раннє виявлення захворювань передміхурової залози | Придбано швидкі тести на приховану кров в калі | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | В 2022 році закуплено 75 тестів на суму 3 963,75 грн. В 2023 році закуплено 50 тестів на суму 3 563,75 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 3.5. | Забезпечити лікувально – профілактичні заклади громади сучасною діагностичною апаратурою для своєчасного виявлення передракових захворювань та раку. | Зменшення онкологічних захворювань всіх локалізацій | Забезпечено лікувально – профілактичні заклади громади сучасною діагностичною апаратурою для своєчасного виявлення передракових захворювань та раку. | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 3.6. | Забезпечення впроваджу-ння ефективної діагностики та придбання ліків для хворих з органними та онкологічними захворюваннями. | Раннє виявлення орфаних онкологічних захворювань. | Забезпечено впровадження ефективної діагностики та придбання ліків для хворих з органними та онкологічними захворюваннями. | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | У 2023 році придбано наркотичні препарати на суму 157373,10 грн. Придбано продукти харчування на суму 48935 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 3.7. | Придбання наркотичних засобів та прекурсорів, для якісного амбулаторного лікування больового синдрому у онкологічних хворих. | Для купірування болю та покращення якості життя онкохворих. | Придбано наркотичні засоби та прекурсори, для якісного амбулаторного лікування больового синдрому у онкологічних хворих. | В 2022 році закуплено 3 980 шт. на суму 97 168,00грн. В 2023 році закуплено 4 970 шт. на суму 154 771,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
| 4. Удосконалення організації та надання невідкладної допомоги хворим хірургічного профілю (хірургічної, травматологічної, урологічної та гінекологічної ) згідно з клінічними протоколами, та підвищення її якості: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Придбання необхідного обладнання, інструментарію та розхідних матеріалів для покращення оснащення операційного блоку. | Забезпечення населення своєчасною, та на сучасному ріні, хірургічною допомогою, зменшення строків лікування хворих в стаціонарі. | Придбано необхідне обладнання, інструментарію та розхідних матеріалів для покращення оснащення операційного блоку. | В 2023 році було придбано обладнання на суму 33 725,00 грн., а також розхідний матеріал на суму 5000,00 грн. Придбано кисневий концентратор на суму 45337,00 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 4.2. | Забезпечення хірургічного відділення необхідними медикаментами для надання невідкладної допомоги. | Забезпечення населення своєчасною, та на сучасному ріні, хірургічною допомогою, зменшення строків лікування хворих в стаціонарі. | Забезпечено хірургічне відділення необхідними медикаментами для надання невідкладної допомоги. | В 2022 році закуплено медикаменти на суму 95641,90 грн. В 2023 році закуплено медикаментів на суму 278642,01 грн., а також миючі засоби на суму 53379грн. | КП «ПЦЛ» |
| 4.3. | Забезпечення інфекційного контролю з метою попередження внутрішньо- лікарняної інфекції післяопераційних хворих. | Попередження внутрішньо-лікарняної інфекції. | Забезпечено інфекційний контроль з метою попередження внутрішньо- лікарняної інфекції післяопераційних хворих. | В 2022 році захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. Придбано за кошти місцевого бюджету продукти харчування на суму 100945,00 грн. В 2023 році захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. Придбано за кошти місцевого бюджету продукти харчування на суму 120045,00 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 4.4. | Створення належних умов для роботи медичного персоналу хірургічного відділення та придбання засобів індивідуального захисту. | Профілактика ризику захворювання ВІЛ та СНІДу у відділенні. Покращення умов надання медичної допомоги. | Профілактика ризику захворювання ВІЛ та СНІДу у відділенні. | В 2022 році закуплено розхідного матеріалу на суму 30 174,40 грн. Закуплено деззасоби на суму 907,20 грн. В 2023 році закуплено розхідного матеріалу на суму 64 577,15 грн. Закуплено деззасобів 1 487,20 грн. Закуплено деззасобів 31 487,20 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 4.5. | Провести ремонт рентген кабінету хірургічного відділення та підготовка робочого місця для встановлення цифрового флюорографа. | Покращення умов надання медичної допомоги. | Проведено ремонт рентген кабінету хірургічного відділення та підготовлено робоче місце для встановлення цифрового флюорографа. | В 2023 році проведено ремонт рентген кабінету за кошти благодійного фонду та кошти власних надходжень. | КП «ПЦЛ» |
| 4.6. | Забезпечення відділення Екстреної невідкладної медичної допомоги (ЕНМД) необхідними медикаментами для надання невідкладної допомоги. | Покращення умов надання медичної допомоги. | Покращено умови надання медичної допомоги. | В 2022 році закуплено медикаменти на суму 9603,27грн. Закуплено витратного матеріалу на суму 36 298,165 грн. Закуплено деззасоби на суму 2 133,20 грн. В 2023 році закуплено медикаментів на суму 87269,97грн. Закуплено витратного матеріалу на суму 23 577,28 грн. Закуплено деззасобів на суму 41 081,57 грн. Придбано миючих засобів на суму 46621грн. | КП «ПЦЛ» |
| 4.7. | Проведення патологоанатомічних, гістологічних досліджень. | Покращення умов надання медичної допомоги. | Покращення умов надання медичної допомоги. | В 2022 році проведено 1 269 гістологічних досліджень на суму 7543,60грн. В 2023 році проведено 1 350 гістологічних досліджень на суму 128 150,54 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 5. Покращення діагностики та лікування ендокринних захворювань жителям Погребищенської громади: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Придбання обладнання та витратних матеріалів для визначення рівня цукру у крові та сечі хворим на цукровий діабет і пацієнтам із групи ризику розвитку цукрового діабету медичними закладами первинного та вторинного рівнів територіальної громади. | Раннє виявлення хворих на цукровий діабет та попередження ускладнень. Забезпечення проведення лабораторних досліджень для ранньої діагностики ендокринних залоз. | Раннє виявлення хворих на цукровий діабет та попередження ускладнень. Забезпечення проведення лабораторних досліджень для ранньої діагностики ендокринних залоз. | В 2022 році закуплено 4 000 fine test на суму 37 600,00 грн. В 2023 році закуплено 4 800 fine test на суму 48 600,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | В 2022 році закуплено 20 тестів для визначення рівня цукру у крові та сечі на суму 3 029,10грн. В 2023 році закуплено 40 тестів для визначення рівня цукру у крові та сечі на суму 6 029,10грн. | КП «ПЦЛ» |
| 5.2 | Забезпечення витратними матеріалами біохімічного аналізатора для визначення рівня глікованого гемоглобіну хворим на цукровий діабет в КП « Погребищенська ЦЛ». | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Забезпечення витратними матеріалами біохімічного аналізатора для визначення рівня глікованого гемоглобіну хворим на цукровий діабет в КП « Погребищенська ЦЛ». | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 6. Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу: |  |  |  |  |  |
| Забезпечення доступу та охоплення вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ – інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Швидкі тести для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі. | 100%вагітних жінок протестованих за допомогою імуноферментного аналізу щороку. | 100% вагітних жінок протестовано за допомогою імуноферментного аналізу. | В 2022 році закуплено 50 швидких тестів на суму 2932,85 грн. В 2023 році закуплено 50 швидких тестів на суму 1 360,00 грн. | КП «ПЦЛ» |
| Надання медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування (ПКП)особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Забезпечення засобами індивідуального захисту медичних працівників, які можуть зазнавати ризику зараження на СНІД під час виконання службових обов’язків. | Кількість медичних працівників, забезпечених засобами індивідуального захисту, до 100%. | Забезпечено засобами індивідуального захисту медичні працівники які можуть зазнавати ризику зараження на СНІД під час виконання службового обов’язку. | В 2022 році засоби індивідуального захисту на суму 18500,0 грн. В 2023 році засоби індивідуального захисту на суму 16800,0 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | У 2022-2023 роках забезпечено працівників на 100% засобами індивідуального захисту за рахунок благодійної допомоги. | КП «ПЦЛ» |
| Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію населення |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію для населення громади, передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням швидких тестів на базі Центру ПМСД. Придбання тестів на ВІЛ. | Кількість тестувань на рівні 5% від населення громади. | Забезпечено вільний доступ до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію для населення громади, передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням швидких тестів на базі Центру ПМСД. Придбання тестів на ВІЛ. | У 2023 році захід реалізовувався за рахунок благодійної допомоги. | КП «ПЦПМСД» |
| 6.4. | Діагностика захворювання на вірусні гепатити В та С, інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), для представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих. Придбання Експрес-тестів та проведення досліджень на вірусні гепатити В та С у Центрі ПМСД. | Підвищення ефективності процесу лікування. | Діагностика захворювання на вірусні гепатити В та С, інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), для представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих. Придбано Експрес-тестів та проведено дослідження на вірусні гепатити В та С у Центрі ПМСД. | У 2022 році захід реалізовувався за рахунок благодійної допомоги. | КП «ПЦПМСД» |
| 6.5. | Страхування медичних працівників на випадок зараження ВІЛ/СНІД. | Запобігання захворюваності серед жителів громади | Страхування медичних працівників на випадок зараження ВІЛ/СНІД. | У 2022 році страхування медичних працівників на суму 6 660,0 грн. У 2023 році страхування медичних працівників на суму 8 096,0 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | У 2022 році застраховано 132 працівника на суму 5616,00 грн. У 2023 році застраховано 112 працівників на суму 5376,00 грн | КП «ПЦЛ» |
| 7.Покращення стану надання первинної лікарської, спеціалізованої медичної допомоги та реабілітації інвалідам війни, учасникам антитерористичної операції, в тому числі демобілізованим, та членам сімей загиблих Погребищенської міської територіальної громади: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Виділити кошти на забезпечення амбулаторного та стаціонарного лікування інвалідів війни, учасників антитерористичної операції, в тому числі демобілізованих та членів сімей загиблих жителів Погребищенської громади, у разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету. | Стабілізація та зменшення показників інвалідності ветеранів війни в тому числі демобілізованих та членів сімей загиблих. | Виділено кошти на забезпечення амбулаторного та стаціонарного лікування інвалідів війни, учасників антитерористичної операції, в тому числі демобілізованих та членів сімей загиблих жителів Погребищенської громади, у разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету. | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | В 2022 році захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. Придбано за кошти місцевого бюджету продукти харчування на суму 150664,48 грн. У 2023 році захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. Придбано за кошти місцевого бюджету продукти харчування на суму 144729,10 грн | КП «ПЦЛ» |
| 8. Відновлення зору – збереження якості життя (Профілактика та лікування глаукоми та іншої офтальмологічної патології) |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Покращення оснащення очного кабінету КП Погребищенська ЦЛ, підвищення рівня ефективності його роботи. | Покращення якості життя хворих з очною патологією на 5%. | Покращення оснащення очного кабінету КП Погребищенська ЦЛ, підвищення рівня ефективності його роботи. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 8.2. | Впровадження стандартів діяльності, лікування та реабілітації хворих з очною патологією, в тому числі ветеранів та інвалідів війни, праці. | Покращення якості життя хворих з очною патологією на 5%. | Впровадження стандартів діяльності, лікування та реабілітації хворих з очною патологією, в тому числі ветеранів та інвалідів війни, праці. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 9. Розвиток паліативної (хоспісної) допомоги в Погребищенській міській територіальній громаді: |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Впровадження надання паліативної допомоги на базі КП «Погребищенська центральна районна лікарня» та ЦПМСД. Створення палат для надання паліативної допомоги пацієнтам в стаціонарі та виїзних бригад для надання паліативної допомоги на дому. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Впроваджено надання паліативної допомоги на базі КП «Погребищенська центральна лікарня» та КП «ПЦПМСД». Створено палати для надання паліативної допомоги пацієнтам в стаціонарі та виїзних бригад для надання паліативної допомоги на дому. | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦЛ» |
| 9.2. | Забезпечення знеболюючими препаратами при наданні паліативної допомоги. | Ефективне знеболювання пацієнтам. | Забезпечено знеболюючими препаратами при наданні паліативної допомоги. | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦЛ» |
| 10. Рідкісне право жити – медична підтримка пацієнтів з орфанними захворюваннями: |  |  |  |  |  |
| Вжиття заходів щодо забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні ) захворювання лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціалізованого дієтичного споживання з урахуванням обсягів державного фінансування на поточний рік |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні захворювання у разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету (хвороба Гоше, ювенільний ревматоїдний артрит, муковісцидоз, рак щитоподібної залози та наднирників) у Погребищенській міській територіальній громаді. | Зменшення показника інвалідизації та рівень смертності населення від орфанних захворювань. | Придбано лікарські препарати для хворих на орфанні захворювання у разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету (хвороба Гоше, ювенільний ревматоїдний артрит, муковісцидоз, рак щитоподібної залози та наднирників) у Погребищенській міській територіальній громаді | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦЛ» |
| 10.2. | Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у КП « Погребищенська ЦЛ». | Зменшення показника інвалідизації та рівень смертності населення від орфанних захворювань. | Придбано лікарські препарати для хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у КП « Погребищенська ЦЛ». | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦЛ» |
| 10.3. | Забезпечення дітей та дорослих, хворих на фенілкетонурію, необхідним лікувальним харчуванням. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Забезпечення дітей та дорослих, хворих на фенілкетонурію, необхідним лікувальним харчуванням. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦПМСД» |
| 11. Розвиток інформаційно-технологічного забезпечення галузі охорони здоров’я: |  |  |  |  |  |
| Створення інформаційно-аналітичної медичної системи інтегрованого збору та обробки інформаційних потоків задекларованих напрямів, обмін статистичними даними для отримання достовірної інформації на всіх рівнях охорони здоров’я |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, оплата послуг з прокладання мережі – інтернет. | Підвищення ефективності процесу лікування. | Придбано комп’ютерну техніку та програмне забезпечення, оплата послуг з прокладання мережі – інтернет. | В 2022 році закуплено 1 принтер на суму 11 274.00 грн. В 2023 році закуплено 4 принтери, ноутбуки на суму 67 799.00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | В 2023 році закуплено 1 системний блок на суму 14 100 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 11.2. | Забезпечення супроводу та модернізації програмного забезпечення, ремонт комп’ютерів та оргтехніки. | Підвищення ефективності процесу лікування. | Забезпечено супровід та модернізацію програмного забезпечення, ремонт комп’ютерів та оргтехніки. | В 2022 році забезпечено ремонт 8 комп’ютерів на суму 19 453.75 грн. В 2023 році забезпечено ремонт 10 комп’ютерів на суму 25 340.00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | В 2023 році забезпечено ремонт та обслуговування 15 комп’ютерів на суму 57 028,50 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 11.3. | Оплата послуг провідного, мобільного та інтернет зв’язку. | Підвищення ефективності процесу лікування. | Оплата послуг провідного, мобільного та інтернет зв’язку. | В 2022 році оплата послуг інтернету склала 66 426.00 грн. В 2023 році оплата послуг інтернету склала 73 120.00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  | Підвищено ефективність процесу лікування. | В 2022 році оплата послуг інтернет склала 69 751,54 грн. В 2023 році оплата послуг інтернету склала 69 779.77 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 11.4. | Оплата послуг з проведення метрологічної повірки, експертизи та ремонту засобів обліку (лічильників), медичного обладнання, вогнегасників. | Дотримання вимог охорони праці в закладах охорони здоров’я. | Оплата послуг з проведення метрологічної повірки, експертизи та ремонту засобів обліку (лічильників), медичного обладнання, вогнегасників. | В 2022 році закуплено 1 газовий лічильник на суму 65 193.00 грн. В 2023 році закуплено 3 вогнегасники на суму 103 707.00грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  | Оплата послуг з проведення метрологічної повірки, експертизи та ремонту засобів обліку (лічильників), медичного обладнання, вогнегасників. | В 2022 році проведено повірки 2 лічильників на суму 11 850,04грн. В 2023 році проведено повірки 78 шт. медичної апаратури на суму 154 437,6 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 12. Здійснення заходів щодо розширення можливостей впровадження нових методів діагностики у роботі лабораторної служби ЗОЗ громади: |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Забезпечення лабораторної служби КП «ПЦПМСД» та КП «Погребищенська ЦРЛ» необхідним обладнанням, реактивами та тест-системами. | Забезпечення профілактику репродуктивних втрат, безпліддя та вроджених вад розвитку хромосомних хвороб у населення району. | Забезпечено лабораторну службу КП «ПЦПМСД» необхідним обладнанням, реактивами та тест-системами. | В 2022 році закуплено тест – системи на суму 2 000,00грн. Закуплено реактиви на суму 2 700,00 грн. Закуплено витратні матеріали на суму 2000,00грн. В 2023 році закуплено тест – системи на суму 3 000,00грн. Закуплено реактиви на суму 3 900,00 грн. Закуплено витратні матеріали на суму 4100,00грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  | Забезпечено лабораторну службу КП «Погребищенська ЦРЛ» необхідним обладнанням, реактивами та тест-системами. | В 2022 році закуплено обладнання на суму 4876,60грн. Закуплено тест – системи на суму 17 696,96 грн. Закуплено реактиви на суму 62 287,53 грн. Закуплено витратні матеріали 12 061,71 грн. В 2023 році закуплено обладнання - гематологічний аналізатор на суму 235 000,00 грн. а також тест – системи на суму 96 359,30 грн. Закуплено реактиви на суму 227 002,43 грн. Закуплено витратні матеріали 82 291,27 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 12.2. | Проведення лабораторного обстеження громадян на COVID-19 IFA методом (призовники). | Запобігання захворюванню серед населення Погребищенської територіальної громади на COVID-19. | Проведено лабораторне обстеження громадян на COVID-19 IFA методом (призовники). | В 2022 році закуплено 12 IFA тестів на суму 1 920,00грн. В 2023 році закуплено 100 IFA тестів на суму 6 805,00грн. | КП «ПЦЛ» |
| 13. Удосконалення надання медичної допомоги хворим на гемофілію: |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Виділення коштів на забезпечення необхідними лікарськими засобами та препаратами крові для лікування хворих на гемофілію амбулаторно та в умовах стаціонару, в разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету. | Дотримання клінічних протоколів лікування екстрених станів у хворих на гемофілію до 100%. | Виділено кошти на забезпечення необхідними лікарськими засобами та препаратами крові для лікування хворих на гемофілію амбулаторно та в умовах стаціонару, в разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету. | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | В 2022 році закуплено компонентів крові на суму 59 484,36 грн. В 2023 році закуплено компонентів крові на суму 114 247,32 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 14. Підвищення якості надання невідкладної допомоги на базі відділення анестезіології та інтенсивної терапії КП « Погребищенська ЦЛ» |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Повне охоплення невідкладною допомогою пацієнтів у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КП « Погребищенська ЦЛ», шляхом забезпечення необхідним обладнанням та медикаментами відповідно до табелю оснащення та протоколів надання медичної допомоги. | Покращення надання первинної та вторинної медичної допомоги жителям громади. | Придбано медикаментів та перев’язувальних матеріалів для надання невідкладної медичної допомоги жителям громади. | В 2022 році придбано медикаментів на суму 340 000,00 грн. В 2023 році придбано медикаментів на суму 327 441,97 грн. Придбано дороговартісне обладнання на суму 243 576,00 грн | КП «ПЦЛ» |
| 15. Удосконалення надання первинної та вторинної медичної допомоги і наближення її до населення громади: |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів для надання невідкладної медичної допомоги жителям громади. | Покращення надання первинної та вторинної медичної допомоги жителям громади. | Придбано медикаменти та перев’язувальні матеріали для надання невідкладної медичної допомоги жителям громади. | В 2022 році придбано медикаменти та перев’язувальні матеріали на суму 595 900,00 грн. В 2023 році придбано медикаменти та перев’язувальні матеріали на суму 920 000 ,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | У 2023 році придбано медикаменти на суму 48 946,50грн. | КП «ПЦЛ» |
| 15.2. | Виділення коштів на відшкодування лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення за рецептами сімейних лікарів. (постанова КМУ 1303 від 17.08.1998 року). | Покращення надання амбулаторної медичної допомоги жителям громади. | Виділено кошти на відшкодування лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення за рецептами сімейних лікарів. (постанова КМУ 1303 від 17.08.1998 року). | В 2022 році відшкодовано по реєстрах (постанови КМУ від 17.08.1998 року № 1303) на суму 928 503,00грн. В 2023 році відшкодовано по реєстрах (постанови КМУ від 17.08.1998 року № 1303) на суму 1 032 300.00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
| 15.3. | Утримання медичних закладів, що надають долікарську медичну допомогу, (сільські ФП), в тому числі виплата заробітної плати з нарахуваннями. | Утримання сільських та міських Закладів охорони здоров’я. | Утримання медичних закладів, що надають долікарську медичну допомогу, (сільські ФП), в тому числі виплата заробітної плати з нарахуваннями. | В 2022 році заробітна плата з нарахуванням на суму 5 867 289,00 грн. В 2023 році заробітна плата з нарахуванням на суму 5 987 400,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
| 15.4. | Придбання палива та підготовка закладів до опалювального сезону (в тому числі реконструкція опалювальних систем, придбання котлів). | Покращення доступності та якості надання медичної допомоги сільському населенню. | Придбано палива та підготовка закладів до опалювального сезону (в тому числі реконструкція опалювальних систем, придбання котлів). | В 2022 році придбано дрова на суму 243 879,00 грн. В 2023 році придбано дрова на суму 297 400,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
| 15.5. | Виділення коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладами охорони здоров’я Погребищенської міської територіальної громади. | Утримання сільських та міських Закладів охорони здоров’я. | Виділено кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КП «ПЦПМСД». | В 2022 році електроенергія на суму 208 000,00 грн Теплопостачання на суму 449 300,00 грн. В 2023 році електроенергія на суму 300 300,00 грн Теплопостачання на суму 297 200,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  | Виділено кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КП «Погребищенська ЦРЛ». | В 2022 році електроенергія на суму 1 062 523,16грн Теплопостачання на суму 3 275 324,97 грн Розподіл природнього газу на суму 2 512,43 грн. В 2023 році електроенергія на суму 795 782,99 грн. Теплопостачання на суму 2 637 562,79 грн. Розподіл природнього газу на суму 12 722,98 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 15.6 | Придбання пально-мастильних матеріалів та запчастин для обслуговування медичного автотранспорту закладів охорони здоров`я громади. | Утримання Закладу. | Придбано пально-мастильні матеріали та запчастин для обслуговування медичного автотранспорту закладів охорони здоров`я громади. | В 2022 році закуплено бензин А-95 11020 л. на суму 392 578,00 грн. В 2023 році закуплено бензин А-95 7100 л. на суму 347 000,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  | Придбано пально-мастильні матеріали та запчастин для обслуговування медичного автотранспорту закладів охорони здоров`я громади. | В 2022 році закуплено бензину А-95 5150л. на суму 271 110,00 грн. Закуплено ДП 4 000 л. на суму 207 690,00грн. В 2023 році закуплено бензину А-95 7 350 л. на суму 378 450,00 грн Закуплено ДП 5790 л. на суму 289 900,00 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 15.7. | Страхування медичного автотранспорту закладів охорони здоров’я громади. | Утримання закладів. | Страхування медичного автотранспорту закладів охорони здоров’я громади. | В 2022 році застраховано автотранспорт на суму 17 929,00грн. В 2023 році застраховано автотранспорт на суму 35 764,00грн | КП «ПЦПМСД» |
| 15.7.1. | Оплата оренди приміщень. | Утримання Закладів. | Оплата оренди приміщень. | В 2022 році оренда приміщення на суму 50 938,33грн. В 2023 році оренда приміщення на суму 24 120,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
| 15.8. | Співфінансування на придбання спеціалізованого службового автотранспорту. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Співфінансування на придбання спеціалізованого службового автотранспорту. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | В 2022 році захід реалізовувався за рахунок благодійної допомоги. | КП «ПЦЛ» |
| 15.9. | Співфінансування проведення будівництва, капітальних ремонтів та реконструкції приміщень ЗОЗ. | Покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню громади. | Співфінансування проведення будівництва, капітальних ремонтів та реконструкції приміщень ЗОЗ. | У 2022 році реконструкція АЗПСМ с. Гопчиця на суму 5656,76 грн. У 2023 році реконструкція АЗПСМ с. Гопчиця на суму 33715,00 грн | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | У 2023 проведено капітальний ремонт на суму 1 229 719,92 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 15.9.1. | Фінансування та капітальний ремонт приміщення терапевтичного відділення. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Фінансування та капітальний ремонт приміщення терапевтичного відділення. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 15.9.2. | Фінансування на завершення робіт по централізованому забезпеченню киснем хірургічного відділення та відділення невідкладних станів. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Фінансування на завершення робіт по централізованому забезпеченню киснем хірургічного відділення та відділення невідкладних станів. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 15.9.3. | Виготовлення кошторисної документації, облаштування приміщення та встановлення комп’ютерного томографа. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Облаштовано приміщення та встановлено комп’ютерний томограф. | Захід реалізовано за рахунок програми Програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки | КП «ПЦЛ» |
| 15.9.4. | Реконструкція приміщення Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини в селі Гопчиця. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Реконструкція приміщення Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини в селі Гопчиця. | В 2022 році реконструкція АЗПСМ с. Гопчиця на суму- 5 656,76 грн. В 2023 році реконструкція ( коригування) АЗПСМ с. Гопчиця на суму- 33 715,70 грн. | КП «ПЦПМСД» |
| 15.9.5. | Фінансування поточного ремонту окремих приміщень Амбулаторії ЗПСМ в селі Плисків для розміщення окремого пункту постійного базування Екстреної медичної допомоги. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Фінансування поточного ремонту окремих приміщень Амбулаторії ЗПСМ в селі Плисків для розміщення окремого пункту постійного базування Екстреної медичної допомоги. | В 2023 році виділено кошти на АЗПСМ с. Плисків в сумі 150 000,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
| 15.10. | Виділення коштів на проведення поточних ремонтів Амбулаторій та ФП КП “Погребищенський» ЦПМСД та приміщень КП «ПЦЛ». | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Виділено кошти на проведення поточних ремонтів Амбулаторій та ФП КП “ПЦПМСД. | В 2022 році виділено кошти в сумі 10 769,38грн. В 2023 році виділено кошти на АЗПСМ с. Плисків в сумі 150 000,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
| 15.11. | Забезпечення апаратурою та устаткуванням відділення невідкладних станів. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Забезпечено апаратурою та устаткуванням відділення невідкладних станів. | У 2023 році придбано медичну апаратуру та устаткування на суму 198546,90грн. а саме: Монітор пацієнта 1шт.- 40352 грн., інфузійний насос 1шт - 31423 грн., зовнішній дефібрилятор 1шт - 87383 грн., кисневий концентратор 1 шт. – 29729 грн., відсмоктувач 1шт. – 6970 грн., термометри безконтактні 1шт. – 1246 грн., пульсоксиметр 1шт. – 727 грн., термометр безртутний 5шт. – 716,90 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 15.12. | Придбання УЗД апарата та обслуговування апаратів УЗД. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Придбано УЗД апарат та обслуговування апаратів УЗД. | У 2022 році захід реалізовувався за рахунок благодійної допомоги. У 2023 році закуплено блоки безперебійного живлення на суму 48000,00 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 15.13. | Закупівлю флюроплівки для профілактичних оглядів населення на вторинній ланці надання медичної допомоги. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Закупівлю флюроплівки для профілактичних оглядів населення на вторинній ланці надання медичної допомоги. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 15.15. | Проведення поточних ремонтів відділень КП « Погребищенська ЦЛ». | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Проведено поточні ремонти відділень КП « Погребищенська ЦЛ». | В 2023 році проведено поточні ремонти відділень на суму 473,5 тис.грн. | КП «ПЦЛ» |
| 15.16. | Співфінансування на утримання медичних закладів, що надають вторинну медичну допомогу, в тому числі заробітна плата. | Забезпечення функціонування вторинної ланки надання медичної допомоги. | Співфінансування на утримання медичних закладів, що надають вторинну медичну допомогу, в тому числі заробітна плата. | У 2022 році виплата пільгової пенсії працівникам в сумі 43500,00 грн. В 2023 році на заробітну плату працівникам 2 000 000,00 грн , а також на виплату пільгової пенсії працівникам на суму 78 000 грн.. | КП «ПЦЛ» |
| 16. Організація діагностики та лікування хворих на туберкульоз: |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Забезпечити функціонування «Тубреєстру» хворих на первинному рівні надання медичної допомоги. Придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Забезпечити функціонування «Тубреєстру» хворих на первинному рівні надання медичної допомоги. Придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦПМСД» |
| 16.2. | Забезпечити виявлення осіб, хворих на туберкульоз, за зверненням в ЛПЗ шляхом придбання одноразових контейнерів для збору та доставки мокротиння в пункт мікроскопії лікарні. | Лікувально-профілактична допомога населенню. | Забезпечено виявлення осіб, хворих на туберкульоз. | В 2022 році придбано 70 одноразових контейнерів для збору та доставки мокротиння на суму 3 000,00грн. В 2023 році придбано 90 одноразових контейнерів для збору та доставки мокротиння, гострих предметів на суму 10 000,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
| 16.3. | Придбання рентгенівської плівки для обстеження хворих на tbc та осіб з групи ризику. | Лікувальна допомога населенню | Придбано рентгенівську плівку для обстеження хворих на tbc та осіб з групи ризику. | В 2022 році закуплено 200 шт. рентгенівської плівки на суму 6 680,00грн. В 2023 році закуплено 200 шт. рентгенівської плівки на суму 6 680,00грн. | КП «ПЦЛ» |
| 16.4. | Забезпечити здійснення туберкулін діагностики дітям до 14 років, придбання туберкуліну. | Лікувальна допомога населенню. | Забезпечено здійснення туберкулін діагностики дітям до 14 років, придбано туберкулін | В 2022 році придбано туберкулін на суму 1 290,00 грн. В 2023 році придбано туберкулін на суму 27 225,15 грн. | КП «ПЦПМСД» |
| 16.5. | Придбання одноразових шприців для проведення туберкулінових проб (реакція Манту) та на щеплення БЦЖ. | Лікувально-профілактична допомога населенню. | Придбано одноразові шприци для проведення туберкулінових проб (реакція Манту) та на щеплення БЦЖ. | В 2022 році на суму 2 000,00 грн. В 2023 році на суму 8 500,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
| 16.7. | Забезпечити дотримання вимог інфекційного контролю щодо туберкульозу в лікувально - профілактичних закладах шляхом адміністрування заходів інфекційного контролю та закупівлі бактерицидних ламп та дезрозчинів. | Лікувально-профілактична допомога населенню Погребищенської міської територіальної громади. | Забезпечено дотримання вимог інфекційного контролю щодо туберкульозу в лікувально - профілактичних закладах шляхом адміністрування заходів інфекційного контролю та закупівлі бактерицидних ламп та дезрозчинів. | В 2022 році придбано 5 бактерицидних ламп на суму 8960,00 грн. В 2023 році закупівля дезрозчину на суму 12400,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | Захід реалізовувався за рахунок власних надходжень. | КП «ПЦЛ» |
| 16.8. | Забезпечити проведення до- та після тестового консультування та тестування на ВІЛ інфекцію хворих на туберкульоз. | Лікувально-профілактична допомога населенню Погребищенської міської територіальної громади. | Забезпечено проведення до- та після тестового консультування та тестування на ВІЛ інфекцію хворих на туберкульоз. | В 2023 році закуплено 100 тестів на суму 3500,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 17. Профілактика інфікування, діагностика та лікування згідно з національними протоколами, короновірусної інфекції спричиненої COVID-19: |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Придбання засобів індивідуального захисту від інфікування COVID-19. | Запобігання захворюваності серед жителів громади. | Придбано засоби індивідуального захисту від інфікування COVID-19. | В 2022 році закуплено халати, маски на суму 15360,00 грн. В 2023 році закуплено халати, маски на суму 18600,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | Захід реалізовувався за рахунок благодійної допомоги. | КП «ПЦЛ» |
| 17.2. | Придбання холодильного обладнання для збереження транспортування вакцини проти COVID-19. | Збереження вакцини. | Придбання холодильного обладнання для збереження транспортування вакцини проти COVID-19. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦПМСД» |
| 17.3. | Придбання тест-систем для проведення експрес тестування на виявлення антигенa COVID-19, антитіл M,G, а також придбання пробірок та шпателів для забору біоматеріалу на проведення ПЛР. | Виявлення захворюваності на COVID-19 серед жителів громади. | Придбання тест-систем для проведення експрес тестування на виявлення антигенa COVID-19, антитіл M,G, а також придбання пробірок та шпателів для забору біоматеріалу на проведення ПЛР. | В 2022 році закуплено 977 тест-смужок на суму 161 250,00грн. В 2023 році закуплено 870 тест-смужок на суму 97 000,00грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  | Виявлено захворюваності на COVID-19 серед жителів громади. | В 2022 році закуплено 977 тестів на COVID на суму 161 250,00грн. В 2022 році закуплено 500 тестів на COVID на суму 23 755,00грн. | КП «ПЦЛ» |
| 17.3.1. | Страхування медичних працівників на випадок зараження COVID-19. | Запобігання захворюваності серед жителів громади. | - | В 2023 році застрахованих медичних працівників 29 чол. на суму 8 096,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |

2.Аналітичний описовий звіт

1. КП «Погребищенський центр первинно медико-санітарної допомоги» Погребищенської  міської  ради :

У 2022 році із бюджету Погребищенської міської  територіальної  громади було профінансовано в сумі - 9 016, 8 тис. грн., з них було використано на такі заходи:

-заробітна плата -4 652,8 тис.грн.

-нарахування на оплату праці -1 214,4 тис.грн.

-предмети, матеріали, обладнання та інвентар -518,5 тис.грн.

-медикаменти та перев’язувальні матеріали -595,9 тис.грн.

-оплата послуг (крім комунальних) -175,9 тис.грн.

-оплата теплопостачання -449,3 тис.грн.

-оплата водопостачання та водовідведення -28,4 тис.грн.

-оплата електроенергії - 208,0 тис.грн.

-оплата інших енергоносіїв - 220,1 тис.грн.

-соціальне забезпечення інших витрат населенню (пільгові медикаменти по Постанові КМУ від 17.08.1998р №1303) -928,5 тис.грн.

Придбання предметів довгострокового використання

- спеціальний фонд – електрокардіограф – 25,0 тис. грн

В 2023 році із бюджету Погребищенської міської  територіальної  громади було профінансовано в сумі – 9 989,4 тис.грн. з них було використано на такі заходи як:

-заробітна плата становить -4830,9 тис.грн.

-нарахування на оплату праці -1156,5 тис.грн.

-предмети, матеріали, обладнання та інвентар,-777,5тис.грн.

-медикаменти та перев’язувальні матеріали-920,0 тис.грн.

-оплата послуг (крім комунальних)-240,6тис.грн.

-оплата теплапостачання-297,2тис.грн.

-оплата водопостачання та водовідведення-37,7 тис.грн.

-оплата електроенергії -300,3 тис.грн.

-оплата інших енергоносіїв-297,4 тис.грн.

-соціальне забезпечення Інших витрат населенню (пільгові медикаменти по постанові 1303)-1032,3 тис.грн.

-придбання обладнання і предметів довгострокового користування- 99,0 тис.грн.

В 2022-2023 роках Програма реалізовувалася за рахунок  коштів НСЗУ та благодійної  допомоги.

2. КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської  міської  ради :

В 2022 році з бюджету Погребищенської міської  територіальної  громади  було профінансовано в сумі 9 030 705,00 грн.,  тис. грн., з них було використано на такі заходи:

- утримання пологового відділення включаючи заробітну плату персоналу в сумі – 2 620,7 тис. грн.

- на придбання пального (бензин, дизельне паливо), канцелярських  та господарських товарів, миючих засоби, запасні частини – 486,0 тис. грн.

- на придбання медикаментів а саме: кисень медичний, медикаменти, перев’язувальні матеріали (бинт, марля), дезінфікуючі засоби, наркотичні препарати, компоненти крові, засоби індивідуального захисту (рукавички, маски, бахіли) тест набори для визначення гепатиту, тест на COVID -19, рентген плівка, ЕКГ папір, лабораторні реактиви – 934,3 тис. грн.

- на придбання продуктів харчування – 397,9 тис. грн.

- на оплату послуг (крім комунальних) а саме: ремонт медичного обладнання, цитологічні дослідження, гістологічні дослідження, профілактичні дослідження, послуги зв’язку, скринінг новонароджених, послуги охорони а в сумі 208,0 тис. грн.

- оплата теплопостачання на суму 3 275,3 грн.

- оплата електроенергії на суму 1 062,5 тис. грн.

- оплата розподілу природного газу – 2,5 тис. грн.

- виплата пільгових пенсій – 43,5 тис. грн.

А також на капітальні видатки  на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 40.0 тис. грн

У 2023 році всього із бюджету Погребищенської міської  територіальної  громади  було профінансовано в сумі 11 887,4 тис. грн. з них було використано на поточні видатки  в сумі  9 827,4 тис. грн., а саме:

Заробітну плату персоналу в сумі – 2 000,0 тис. грн.

На придбання пального (бензин, дизельне паливо), канцелярських  та господарських товарів, миючих засоби, запасні частини  – 1 468,6 тис. грн.

На придбання медикаментів а саме: предмети медичного призначення, кисень медичний, медикаментів, перев’язувального матеріалу(бинт, марля), дезінфікуючі засоби, наркотичних препаратів, компоненти крові, засоби індивідуального захисту (рукавички, маски, бахіли) тест набори для визначення гепатиту , тест на COVID -19, рентген плівка, ЕКГ папір, лабораторні реактиви – 1871,0 тис. грн.

На придбання продуктів харчування – 500,0 тис. грн.

На оплату послуг (крім комунальних) а саме: ремонт медичного обладнання, цитологічні дослідження, гістологічні дослідження, профілактичні дослідження, послуги зв’язку, скринінг новонароджених, послуги охорони а в сумі 463,7 тис. грн.

Оплата теплопостачання в сумі 2637,6 грн.

Оплата електроенергії в сумі 795,8 тис. грн.

Оплата розподілу природного газу – 12,7 тис. грн.

Виплата пільгових пенсій – 78,0 тис. грн.

А також з місцевого бюджету станом на 1 січня 2024 року було профінансовано на капітальні видатки в сумі 2 059,998 тис. грн., а саме:

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 830,278 тис.грн.

Капітальний ремонт інших об’єктів – 1 229,720 тис. грн.

В 2022-2023 роках Програма реалізовувалася за рахунок  коштів НСЗУ та благодійної  допомоги.

Директор  КП «ПЦПМСД»____________ І. Г. Роздольський            Головний лікар КП «ПЦЛ» ____________О. В. Олексієнко

Погребищенської  міської  ради	                                                            Погребищенської  міської  ради

Головний бухгалтер _______________  Л. І. Совсун	                         Головний бухгалтер _______________ Сіренко Л. Д.