ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

08 лютого 2024 року                        м. Погребище                          № 55

Про проєкт рішення міської  ради

«Про  виконання Програми підтримки

комунальних підприємств Погребищенської

міської ради на 2022-2023 роки»

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, пунктом 1 частини 2 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді, затвердженого рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326 виконавчий комітет Погребищенської міської  ради  ВИРІШИВ:

1. Схвалити проєкт рішення міської  ради «Про виконання Програми підтримки комунальних підприємств Погребищенської міської ради на 2022-2023 роки», що додається.

2. Внести проєкт рішення Погребищенської міської ради «Про виконання Програми підтримки комунальних підприємств Погребищенської міської ради на 2022-2023 роки» на розгляд  міської  ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Тригуба О.С.

Погребищенський міський голова                    Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

08 лютого 2024 р. № 55

Проєкт рішення Погребищенської міської ради

«Про виконання Програми підтримки комунальних підприємств Погребищенської міської ради на 2022-2023 роки»

Відповідно до частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді, затвердженого рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326, враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від _______№______, висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції, постійної комісії Погребищенської міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, постійної комісії з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів Погребищенська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання Програми підтримки комунальних підприємств Погребищенської міської ради на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням 25 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 03 березня 2022 року № 427, що додається,  взяти до відома.

2. Визнати таким, що втратило чинність, та зняти з контролю рішення 25 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 03 березня 2022 року № 427 «Про затвердження Програми підтримки комунальних підприємств Погребищенської міської ради на 2022-2023 роки».

Керуючий справами

(секретар) виконавчого

комітету Погребищенської міської ради                       Леся ФРОЄСКО

Додаток

до рішення ______ сесії

Погребищенської міської ради 8 скликання

___________ 2024 р. №_____

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

підтримки комунальних підприємств Погребищенської міської  ради на 2022-2023 роки

найменування програми

03 березня 2022 року № 427

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи на 2022-2023 роки |  | Фактично проведені заходи в 2022-2023 роках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |  |  |
|  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2022-2023 роки |
| 1 | Придбання автомобіля та спеціалізованої техніки. | Придбання та оновлення комунальної техніки необхідної для здійснення робіт з благоустрою. | Придбання комунальної техніки. | - | Придбано подрібнювач гілля на суму 468 000 грн. | Придбано подрібнювач гілля на суму 468 000 грн. |
| 2. | Придбання матеріалів, устаткування, запасних частин та інших засобів здійснення робіт з ремонту та переобладнання техніки. | Придбання та оновлення матеріалів,запасних частин та устаткування для комунальної техніки. | Придбання матеріалів, устаткування, запасних частин та інших засобів здійснення робіт з ремонту та переобладнання техніки. | - | - | - |
| 3. | Розроблення технічної документації із землеустрою. | Розроблена технічна документація із землеустрою. | Розроблення технічної документації із землеустрою. | - | - | - |
| 4. | Погашення заборгованості з електроенергії та заробітної плати. | Погасити заборгованість з заробітної плати та електроенергії. | Погашення заборгованості з електроенергії та заробітної плати. | Погашено заборгованість з заробітної плати в сумі 40 197 грн. КП «Комунальник» та погашено заборгованість з електроенергії в сумі 40 000 грн. КП «Погребищекомунсервіс». | Погашено заборгованість з електроенергії в сумі 372 000 грн. КП «Погребищекомунсервіс». | Погашено заборгованість: з заробітної плати в сумі 40 197 грн. КП «Комунальник», з електроенергії в сумі 412 000 грн. КП «Погребищекомунсервіс». |  |

2.Аналіз виконання показників  та пояснення щодо їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою |  |  | Виконано |  |  | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 р. | 2023 р. | 2022-2023 р.р. | 2022 р. | 2023 р. | 2022-2023 р.р. | 2022 р. | 2023 р. | 2022-2023 р.р. |
| 1. | Придбання комунальної техніки | тис. грн | Зміни до бюджету | 3240,0 | 4078,0 | 7318,0 | - | 468,0 | 468,0 | 0 | 11 | 11 |
|  |  | од. |  | 4 | 3 | 7 | - | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 |
| 1.1 | Середня вартість комунальної техніки за одиницю | тис. грн. | накладна | 810,0 | 1359,3 | 1045,4 | - | 468,0 | 468,0 | 0 | 34 | 34 |
| 1.2 | Покращено матеріально-технічну базу комунальних підприємств | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Придбання матеріалів, устаткування, запасних частин та інших засобів, здійснення робіт з ремонту та переобладнання техніки, станцій та установок | тис. грн |  | 992,0 | 1042,0 | 2034,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | од. |  | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Середня вартість матеріалів, устаткування, запасних частин та інших засобів за одиницю | тис. грн |  | 198,4 | 208,4 | 406,8 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Покращено матеріально-технічну базу комунальних підприємств | % |  | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Розроблення технічної документації із землеустрою, проектів відведення земельних ділянок для існуючих артезіанських свердловин | тис. грн |  | 94,9 | 94,9 | 189, 8 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Середня вартість розроблення проектів за одиницю | тис. грн |  | 7,3 | 7,3 | 14,6 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Розроблено проектів | од. |  | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Погашення заборгованості по електроенергії | тис. грн | Зміни до бюджету | 40,0 | 372,0 | 412,0 | 40,0 | 372,0 | 412,0 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Квт/год |  | 6154 | 49600 | 55754 | 6154 | 49600 | 55754 | 100 | 100 | 100 |
| 4.1 | Середня вартість 1 Квт | грн | накладна | 6,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Погашення заборгованості по заробітної плати | тис. грн | Зміни до бюджету | 40,0 | - | 40,0 | 40,0 | - | - | 100 | - | 100 |
|  |  | шт. од. |  | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 100 | - | 100 |
| 5.1 | Заборгованість на 1 штатну одиницю | тис. грн |  | 20,0 | - | 20,0 | 20,0 | - | - | 100 | - | 100 |
| 5.2 | Погашення заборгованості по заробітній платі | % |  | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 |

3.Аналітичний описовий звіт

Програма підтримки комунальних підприємств Погребищенської міської територіальної громади на 2022-2023 роки затверджена рішенням 25 сесії 8 скликання від 03 березня 2022 року № 427.

Ресурс Програми становить 9993,8 тис. грн. На виконання заходів Програми з бюджету Погребищенської міської територіальної громади протягом 2022 року Управлінню ЖКГ Погребищенської міської ради виділено 80,2 тис. грн., використано 80,2 тис. грн. Дані кошторисні призначення використано на погашення заборгованості з заробітної плати в сумі 40,2 тис. грн. КП «Комунальник», та електроенергії в сумі 40,0 грн. КП «Погребищекомунсервіс».

Протягом 2023 року виділено 867,0 тис. грн., використано 840,0 тис. грн. Дані кошторисні призначення використано на погашення заборгованості по електроенергії в сумі 372,0 тис. грн. КП «Погребищекомунсервіс» та 468,0 тис. грн. на придбання подрібнювача гілля для КП «Погребищеводоканал».

Уповноважена особа головного розпорядника коштів

Начальник управління ЖКГ Погребищенської міської ради                                                           Коріненко В.В.

Керівник фінансової служби

Головний бухгалтер  управління ЖКГ Погребищенської міської ради                                          Поліщук С.В.