УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 154

22 лютого 2024 року	      м. Погребище	         54 сесія 8 скликання

Про виконання Програми підтримки комунальних підприємств Погребищенської міської ради на 2022-2023 роки

Відповідно до частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді, затвердженого рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326, враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 8 лютого 2024 року №55 «Про виконання Програми підтримки комунальних підприємств Погребищенської міської ради на 2022-2023 роки», висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції, постійної комісії Погребищенської міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, постійної комісії з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів Погребищенська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання Програми підтримки комунальних підприємств Погребищенської міської ради на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням 25 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 03 березня 2022 року № 427, що додається,  взяти до відома.

2. Визнати таким, що втратило чинність, та зняти з контролю рішення 25 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 03 березня 2022 року № 427 «Про затвердження Програми підтримки комунальних підприємств Погребищенської міської ради на 2022-2023 роки».

Погребищенський міський голова                        Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення 54 сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

від 22 лютого 2024 р. №154

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

підтримки комунальних підприємств Погребищенської міської  ради на 2022-2023 роки

найменування програми

03 березня 2022 року № 427

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи на 2022-2023 роки |  | Фактично проведені заходи в 2022-2023 роках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |  |  |
|  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2022-2023 роки |
| 1 | Придбання автомобіля та спеціалізованої техніки. | Придбання та оновлення комунальної техніки необхідної для здійснення робіт з благоустрою. | Придбання комунальної техніки. | - | Придбано подрібнювач гілля на суму 468 000 грн. | Придбано подрібнювач гілля на суму 468 000 грн. |
| 2. | Придбання матеріалів, устаткування, запасних частин та інших засобів здійснення робіт з ремонту та переобладнання техніки. | Придбання та оновлення матеріалів,запасних частин та устаткування для комунальної техніки. | Придбання матеріалів, устаткування, запасних частин та інших засобів здійснення робіт з ремонту та переобладнання техніки. | - | - | - |
| 3. | Розроблення технічної документації із землеустрою. | Розроблена технічна документація із землеустрою. | Розроблення технічної документації із землеустрою. | - | - | - |
| 4. | Погашення заборгованості з електроенергії та заробітної плати. | Погасити заборгованість з заробітної плати та електроенергії. | Погашення заборгованості з електроенергії та заробітної плати. | Погашено заборгованість з заробітної плати в сумі 40 197 грн. КП «Комунальник» та погашено заборгованість з електроенергії в сумі 40 000 грн. КП «Погребищекомунсервіс». | Погашено заборгованість з електроенергії в сумі 372 000 грн. КП «Погребищекомунсервіс». | Погашено заборгованість: з заробітної плати в сумі 40 197 грн. КП «Комунальник», з електроенергії в сумі 412 000 грн. КП «Погребищекомунсервіс». |  |

2.Аналіз виконання показників  та пояснення щодо їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою |  |  | Виконано |  |  | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 р. | 2023 р. | 2022-2023 р.р. | 2022 р. | 2023 р. | 2022-2023 р.р. | 2022 р. | 2023 р. | 2022-2023 р.р. |
| 1. | Придбання комунальної техніки | тис. грн | Зміни до бюджету | 3240,0 | 4078,0 | 7318,0 | - | 468,0 | 468,0 | 0 | 11 | 11 |
|  |  | од. |  | 4 | 3 | 7 | - | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 |
| 1.1 | Середня вартість комунальної техніки за одиницю | тис. грн. | накладна | 810,0 | 1359,3 | 1045,4 | - | 468,0 | 468,0 | 0 | 34 | 34 |
| 1.2 | Покращено матеріально-технічну базу комунальних підприємств | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Придбання матеріалів, устаткування, запасних частин та інших засобів, здійснення робіт з ремонту та переобладнання техніки, станцій та установок | тис. грн |  | 992,0 | 1042,0 | 2034,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | од. |  | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Середня вартість матеріалів, устаткування, запасних частин та інших засобів за одиницю | тис. грн |  | 198,4 | 208,4 | 406,8 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Покращено матеріально-технічну базу комунальних підприємств | % |  | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Розроблення технічної документації із землеустрою, проектів відведення земельних ділянок для існуючих артезіанських свердловин | тис. грн |  | 94,9 | 94,9 | 189, 8 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Середня вартість розроблення проектів за одиницю | тис. грн |  | 7,3 | 7,3 | 14,6 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Розроблено проектів | од. |  | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Погашення заборгованості по електроенергії | тис. грн | Зміни до бюджету | 40,0 | 372,0 | 412,0 | 40,0 | 372,0 | 412,0 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Квт/год |  | 6154 | 49600 | 55754 | 6154 | 49600 | 55754 | 100 | 100 | 100 |
| 4.1 | Середня вартість 1 Квт | грн | накладна | 6,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Погашення заборгованості по заробітної плати | тис. грн | Зміни до бюджету | 40,0 | - | 40,0 | 40,0 | - | - | 100 | - | 100 |
|  |  | шт. од. |  | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 100 | - | 100 |
| 5.1 | Заборгованість на 1 штатну одиницю | тис. грн |  | 20,0 | - | 20,0 | 20,0 | - | - | 100 | - | 100 |
| 5.2 | Погашення заборгованості по заробітній платі | % |  | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 |

3.Аналітичний описовий звіт

Програма підтримки комунальних підприємств Погребищенської міської територіальної громади на 2022-2023 роки затверджена рішенням 25 сесії 8 скликання від 03 березня 2022 року № 427.

Ресурс Програми становить 9993,8 тис. грн. На виконання заходів Програми з бюджету Погребищенської міської територіальної громади протягом 2022 року Управлінню ЖКГ Погребищенської міської ради виділено 80,2 тис. грн., використано 80,2 тис. грн. Дані кошторисні призначення використано на погашення заборгованості з заробітної плати в сумі 40,2 тис. грн. КП «Комунальник», та електроенергії в сумі 40,0 грн. КП «Погребищекомунсервіс».

Протягом 2023 року виділено 867,0 тис. грн., використано 840,0 тис. грн. Дані кошторисні призначення використано на погашення заборгованості по електроенергії в сумі 372,0 тис. грн. КП «Погребищекомунсервіс» та 468,0 тис. грн. на придбання подрібнювача гілля для КП «Погребищеводоканал».

Секретар Погребищенської міської ради                                                                             Петро ШАФРАНСЬКИЙ