УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 157

22 лютого 2024 року	      м. Погребище	         54 сесія 8 скликання

Про виконання Програми розвитку охорони здоров’я Погребищенської міської територіальної  громади «Майбутнє Надросся в збереженні здоров’я його громадян на 2022-2023 роки»

Відповідно до частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11.03.2021 року № 39-7-8/326 «Про порядок  розроблення, затвердження  та виконання  міських  цільових програм у Погребищенській  територіальній громаді», рішення 37 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 22 грудня 2022 року №1103  «Про внесення змін  до Програми розвитку охорони здоров’я Погребищенської міської територіальної  громади «Майбутнє Надросся в збереженні здоров’я його громадян на 2022-2023 роки» та викладення її в  новій редакції», рішення 52 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 21.12.2023 року №1216 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2024 рік», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської  ради  від 8 лютого 2024 року №39 «Про проєкт рішення міської  ради «Про  виконання Програми розвитку охорони здоров’я Погребищенської міської територіальної  громади «Майбутнє Надросся в збереженні здоров’я його громадян на 2022-2023 роки», висновки та рекомендації  постійних комісій Погребищенської міської ради з питань освіти, культури і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами та з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, міська рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання Програми розвитку охорони здоров’я Погребищенської міської територіальної громади «Майбутнє Надросся в збереженні здоров’я його громадян на 2022-2023 роки», що додається, взяти до відома.

2.  Зняти з контролю та визнати таким, що втратило чинність, рішення  37  сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 22 грудня 2022 року № 1103 «Про внесення змін до Програми розвитку охорони здоров’я Погребищенської міської територіальної громади «Майбутнє Надросся в збереженні здоров’я його громадян на 2022-2023 роки» та викладення її  в новій редакції».

Погребищенський міський голова                              Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення 54 сесії Погребищенської

міської  ради 8 скликання

від 22 лютого 2024 року №157

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2022-2023 РОКИ

Програма розвитку охорони здоров’я  Погребищенської міської територіальної громади  «Майбутнє Надросся в збереженні здоров'я  його громадян на 2022-2023 роки » та викладення її  в новій редакції»

найменування програми

22 грудня 2022 року № 1103

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

27  квітня 2023 року  № 363

дата і номер рішення міської ради/ виконавчого  комітету  про внесення і затвердження змін  програми

Погребищенська міська рада

найменування головного розпорядника коштів програми

Комунальне підприємство «Погребищенський центр первинної медико – санітарної допомоги» Погребищенської  міської  ради

Комунальне підприємство «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської  міської  ради

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |  |
| Покращення якості охорони материнства та дитинства. Збереження репродуктивного здоров’я громадян: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Активний супровід вагітних сімейним лікарем і своєчасна постановка на облік з приводу вагітності в жіночій консультації. | Добитися раннього взяття вагітних на облік (до 100%). | Активний супровід вагітних сімейним лікарем і своєчасна постановка на облік з приводу вагітності в жіночій консультації. | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
| 1.2. | Придбання швидких тестів на виявлення вагітності. | Покращення медичного нагляду за вагітними | Придбано швидкі тести на виявлення вагітності. | У 2022 році закуплено 100 шт. на суму 1 100,00грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  | Придбання швидких тестів на виявлення вагітності. | У 2023 році захід реалізовувався за рахунок благодійної допомоги. | КП «ПЦЛ» |
| 1.3. | Покращення матеріально-технічного забезпечення жіночої консультації. | Покращення медичного нагляду за вагітними. | Покращення матеріально-технічного забезпечення жіночої консультації | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 1.4. | Забезпечення проведення профілактики гемолітичної хвороби новонароджених шляхом застосування антирезусного імуноглобуліну у визначених категорій вагітних. | Зменшення захворюваності на гемолітичну хворобу новонароджених. | Забезпечення проведення профілактики гемолітичної хвороби новонароджених шляхом застосування антирезусного імуноглобуліну у визначених категорій вагітних. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 1.5. | Забезпечення пологового стаціонару необхідним обладнанням та витратними матеріалами з метою моніторингу і надання невідкладної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим згідно з клінічними протоколами. | Покращення надання невідкладної медичної допомоги породіллям та новонародженим. | Покращено надання невідкладної медичної допомоги породіллям та новонародженим. | В 2022 році закуплено медикаментів на суму 23544,54грн Закуплено витратних матеріалів на суму 3392, 10грн. Закуплено деззасобів на суму 22155,00грн. | КП «ПЦЛ» |
| 1.6. | Забезпечення пологового стаціонару препаратами невідкладної допомоги вагітним, роділлям, породіллям і новонародженим дітям згідно з клінічними протоколами, а сааме: утеротоніки, кровозупинні препарати, препарати гіпотензивні, розчини для внутрішньовенного вливання, препарати крові, антибіотики, препарати заліза, гормональні препарати. | Покращення надання невідкладної медичної допомоги роділлям, породіллям та новонародженим. | Покращено надання невідкладної медичної допомоги породіллям та новонародженим. | В 2022 році закуплено препарати крові на суму 420,98 грн Закуплено 1 кровоспинний препарат на суму 147,00грн. | КП «ПЦЛ» |
| 1.7. | Співфінансування на утримання пологового відділення включаючи заробітну плату персоналу та витрати на оплату енергоносіїв. | Забезпечення функціонування пологового відділення. | Співфінансування на утримання пологового відділення включаючи заробітну плату персоналу та витрати на оплату енергоносіїв. | В 2022 році на заробітну плату працівникам пологового відділення 2 620 709,00 грн. | КП «ПЦЛ» |
| Формування та збереження репродуктивного здоров’я населення |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Здійснення матеріально – технічного забезпечення ЛПЗ (лікувально– профілактичних закладів) громади для впровадження скринінгу патології шийки матки, спрямованого на діагностику передракових станів та раку. | Покращення скринінгу патології шийки матки. | Покращено скринінг патології шийки матки. | В 2022 році проведено 1165 скринінгів на суму 23 523,65грн. В 2023 році проведено 1676 скринінгів на суму 33 849,00грн. | КП «ПЦЛ» |
| 1.9. | Організація впровадження стандартів профілактичного обстеження та раннього виявлення захворювань чоловічої репродуктивної системи. | Раннє виявлення патології чоловічої репродуктивної системи. | Організація впровадження стандартів профілактичного обстеження та раннього виявлення захворювань чоловічої репродуктивної системи. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 1.10. | Забезпечення діагностичною апаратурою, розхідними матеріалами та медичними препаратами для надання невідкладної допомоги гінекологічним хворим. | Покращення якості життя, зменшення ризику смертності. | Забезпечено діагностичною апаратурою, розхідними матеріалами та медичними препаратами для надання невідкладної допомоги гінекологічних хворих. | В 2022 році закуплено розхідного матеріалу на суму 7543,60грн. Закуплено медикаментів на суму 2 3910,47 грн. Закуплено деззасобів на суму 226,80 грн. В 2023 році закуплено розхідного матеріалу на суму 5 768,21грн. Закуплено медикаменти на суму 13 704,40 грн. Закуплено деззасоби на суму 12216,32 грн. Придбано діагностичну апарату на суму 45372,00грн. Закуплено миючі засоби на суму 59278,00грн. | КП «ПЦЛ» |
| 1.11. | Проведення бактеріологічних досліджень, медичних оглядів працівників ЗОЗ громади. | Запобігання захворюваності серед жителів громади. | Проведено бактеріологічні дослідження, медичних оглядів працівників ЗОЗ громади. | В 2022 році проведено медичні огляди 554 чол. на суму 33 234,89 грн. В 2023 році проведено медичні огляди 154 чол. на суму 29 895,95 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 1.12. | Проведення медоглядів педагогічних та медичних працівників установ та закладів, розташованих на території Погребищенської міської ради. | Запобігання захворюваності серед жителів громади. | Проведено медогляди педагогічних та медичних працівників установ та закладів, розташованих на території Погребищенської міської ради. | В 2022 році проведено медогляди 8 працівникам на суму 4 863,00 грн. В 2023 році проведено медогляди 8 працівникам на суму 4 863,00 грн | КП «ПЦЛ» |
| Удосконалення системи планування сім’ї |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Забезпечення придбання контрацептивів для жінок з важкою екстрагеніальною патологією та соціально неблагополучних, з метою попередження небажаної вагітності. | Попередження незапланованої вагітності груп населення за ризиком. | Забезпечено придбання контрацептивів для жінок з важкою екстрагеніальною патологією та соціально неблагополучних, з метою попередження небажаної вагітності. | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | В 2023 році захід реалізовувався за рахунок благодійної допомоги. | КП «ПЦЛ» |
| 1.14. | Удосконалення системи просвітницької роботи для дітей, підлітків, молоді з питань здорового способу життя, планування сім’ї та шкідливості переривання першої вагітності, профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом. | Попередження небажаної вагітності молодого населення та профілактика інфекцій, які передаються статевим шляхом. | Удосконалено систему просвітницької роботи для дітей, підлітків, молоді з питань здорового способу життя, планування сім’ї та шкідливості переривання першої вагітності, профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом. | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
| 1.15. | Покращення матеріально- технічного оснащення кабінету планування сім’ї. | Удосконалення ведення диспансерної групи репродуктивного здоров’я . | Покращення матеріально- технічного оснащення кабінету планування сім’ї. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 1.16. | Подальше удосконалення діагностики та якості надання медичної допомоги дітям, хворим на неінфекційну патологію: гострі та хронічні захворювання дихальної системи, серцево-судинної, шлунково – кишкового тракту, нирок, порушення згортання системи крові, аутизму. | Зменшення захворювання дихальної системи, серця, шлунково-кишкового тракту. | Удосконалено діагностику та якість надання медичної допомоги дітям, хворим на неінфекційну патологію: гостру та хронічну захворюваність дихальної системи, серцево-судинної, шлунково – кишкового тракту, нирок, порушення згортання системи крові, аутизму. | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | У 2022 році захід реалізовувався згідно програми НСЗУ, а також з бюджету Погребищенської МТГ виділено кошти на продукти харчування хворим на суму 122 345,52грн. У 2023 році захід реалізовувався згідно програми НСЗУ, а також з бюджету Погребищенської МТГ виділено кошти на продукти харчування хворим на суму 152 345,90грн. | КП «ПЦЛ» |
| 1.17. | Подальше удосконалення діагностики та якості надання медичної допомоги дітям, хворим на інфекційні захворювання, в тому числі вірусні гепатити. | Раннє виявлення хворих на інфекційні захворювання, в тому числі вірусні гепатити. | Подальше удосконалення діагностики та якості надання медичної допомоги дітям, хворим на інфекційні захворювання, в тому числі вірусні гепатити. | В 2022 році закуплено 100 тестів на суму 4 400,00 грн. В 2023 році закуплено 120 тестів. на суму 7 300,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  | Виявлено хворих на інфекційні захворювання, в тому числі вірусні гепатити. | В 2022 році закуплено 175 тестів на суму 3 950,00грн. Закуплено продукти харчування на суму 23945 грн. В 2023 році закуплено 154 тестів на суму 8 937,80грн. Закуплено продукти харчування на суму 33945 грн. Закуплено миючі засоби на суму 43945 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 1.18. | Придбання імунобіологічних препаратів (вакцини, сироватки, імуноглобуліни), включених до календаря щеплень та за епідемічними показами, у разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету, їх збереження та здійснення контролю за використанням. | Проведення вакцинації населення згідно з планами приведе до зменшення інфекційної захворюваності. | Придбання імунобіологічних препаратів (вакцини, сироватки, імуноглобуліни), включених до календаря щеплень та за епідемічними показами, у разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету, їх збереження та здійснення контролю за використанням. | В 2022 році закуплено 5 упаковок Туберкуліну на суму 1 290,00 грн. В 2023 році закуплено 20 упаковок Туберкуліну на суму 10 225,15 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | Захід реалізовувався за рахунок благодійної допомоги. | КП «ПЦЛ» |
| 1.19. | Придбання холодильного устаткування для дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга» під час транспортування, зберігання та використання імунобіологічних препаратів. | Для забезпечення якісного збереження вакцини. | Придбання холодильного устаткування для дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга» під час транспортування, зберігання та використання імунобіологічних препаратів. | В 2022 році закуплено 6 холодильників на суму - 69 124,12грн., а також сумка холодильник 3 шт. на суму 1 061,68 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | Захід реалізовувався за рахунок благодійної допомоги. | КП «ПЦЛ» |
| 1.20. | 1.20.Забезпечити індивідуальний захист та дотримання протиепідемічного режиму при проведенні заходів імунопрофілактики. | Покращення якості життя, зменшення ризику поширення захворювань. | Забезпечити індивідуальний захист та дотримання протиепідемічного режиму при проведенні заходів імунопрофілактики. | В 2022 році закуплено 2 450 засобів індивідуального захисту (рукавиці, маски, халати на суму 19 420,00 грн. В 2023 році закуплено 2 123 засобів індивідуального захисту (рукавиці, маски, халати) на суму 28 320,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  | Покращено якості життя, зменшення ризику поширення захворювань. | В 2022 році закуплено 750 засобів індивідуального захисту (маски, рукавички) на суму 65 250,00грн. В 2023 році закуплено 2 400 засобів індивідуального захисту (маски, рукавички) на суму 25 320,00грн. | КП «ПЦЛ» |
| 1.22. | Проведення інформаційної та санітарно – просвітньої роботи серед населення з питань необхідності проведення імунопрофілактики. | Покращення якості життя, зменшення ризику поширення захворювань. | Проведено інформаційну та санітарно – просвітню роботу серед населення з питань необхідності проведення імунопрофілактики. | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
| 1.23. | Покращення надання медичної допомоги та реабілітації дітям інвалідам згідно з локальними протоколами та індивідуальними програмами реабілітації. | Покращення якості життя, зменшення ризику смертності. | Покращено надання медичної допомоги та реабілітації дітям інвалідам згідно з локальними протоколами та індивідуальними програмами реабілітації. | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
| 2.Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та профілактика серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань; -захворювань дихальної системи та шлунково кишкового тракту: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Забезпечення медичних закладів Центру первинної медико-санітарної допомоги медичним обладнанням та оргтехнікою відповідно до табелю оснащення для діагностики та лікування СС та СМ захворювань. | Покращення якості життя, зменшення ризику поширення захворювань. | Забезпечено Центр первинної медико-санітарної допомоги медичним обладнанням та оргтехнікою відповідно до табелю оснащення для діагностики та лікування СС та СМ захворювань. | В 2023 році закуплено аналізатор сечі на суму 52662,0 грн. Закуплено автоматичний зовнішній дефібрилятор на суму 46338,0 грн. Закуплено 3 ноутбука на суму 58800,0 грн. та принтер на суму 8999, 0 грн. | КП «ПЦПМСД» |
| 2.2. | Покращення матеріально – технічного забезпечення спеціалізованих відділень для своєчасної діагностики та надання невідкладної допомоги при захворюваннях серцево – судинної системи та захворювань судин головного мозку, згідно з табелем оснащення та локальними протоколами. | Раннє виявлення серцево-судинних та судино-мозкових захворювань. | Покращено матеріально – технічне забезпечення спеціалізованих відділень для своєчасної діагностики та надання невідкладної допомоги при захворюваннях серцево – судинної системи та захворювань судин головного мозку, згідно з табелем оснащення та локальними протоколами. | В 2022 році закуплено 1 електрокардіолог на суму 40 000,00 грн. В 2023 році закуплено 2 електрокардіолога суму 117 478,00 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 2.3. | Придбання швидких тестів на тропоніни. | Раннє виявлення серцево-судинних та судино-мозкових захворювань. | Придбано швидкі тести на тропоніни. | В 2022 році закуплено 50 швидких тестів на суму – 3 400,00 грн. В 2023 році закуплено 70 швидких тестів на суму – 6 905,50 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  | Придбання швидких тестів на тропоніни. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 2.4. | Удосконалення невідкладної допомоги, хворим на гостре порушення мозкового кровообігу (інсульт) та кровообігу серця (інфаркт) згідно з клінічними протоколами. Своєчасне, в межах «терапевтичного вікна», транспортування їх в заклади обласного підпорядкування для надання високоспеціалізованої медичної допомоги. | Раннє виявлення серцево-судинних та судино-мозкових захворювань. | Удосконалено невідкладну допомогу, хворим на гостре порушення мозкового кровообігу (інсульт) та кровообігу серця (інфаркт) згідно з клінічними протоколами. Своєчасне, в межах «терапевтичного вікна», транспортування їх в заклади обласного підпорядкування для надання високоспеціалізованої медичної допомоги. | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | Захід реалізовувався за рахунок третинної ланки надання медичної допомоги. | КП «ПЦЛ» |
| 2.5. | Придбання рентгенівської плівки для обстеження легень. | Забезпечення населення профілактичними та діагностичними обстеженнями (рентгенологічними). | Придбано рентгенівську плівку для обстеження легень. | В 2022 році закуплено 3 000 шт. рентгенівської плівки на суму 95 162,00 грн. В 2023 році закуплено 6 000 шт. рентгенівської плівки на суму 85 700,00 грн. | КП «ПЦЛ» |
|  |  |  | Придбано рентгенівську плівку для обстеження легень. |  |  |
| 2.6 | Забезпечення кабінету ендоскопічної діагностики розхідними матеріалами для якісного та своєчасного виконання обстежень пацієнтів. | Забезпечення населення профілактичними та діагностичними обстеженнями. | Забезпечено кабінет ендоскопічної діагностики розхідними матеріалами для якісного та своєчасного виконання обстежень пацієнтів. | В 2023 році закуплено розхідні матеріали (пеленки, одноразові рушники) на суму 10 000,00 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 2.7. | Виділення коштів на профілактичні та ремонтні роботи ендоскопічного та рентгенологічного обладнання відповідно до регламенту обслуговування та виникнення проблем. | Забезпечення населення профілактичними та діагностичними обстеженнями. | Забезпечено населення профілактичними та діагностичними обстеженнями. | В 2022 році проведено ремонтні роботи на суму 49 578,70 грн. В 2023 році проведено ремонтні роботи на суму 44 065,13 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 3. Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому та дорослому населенню громади: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удосконалення роботи та забезпечення обладнанням і витратними матеріалами, мамологічного кабінету та кабінету патології шийки матки. | Раннє виявлення онкологічної захворюваності молочної залози і зменшення смертності. | Удосконалено роботу та забезпечено обладнанням і витратними матеріалами, мамологічний кабінет та кабінет патології шийки матки. | В 2022 році закуплено 5 000 одноразових стерильних рукавичок на суму 24 000,00 грн. В 2023 році закуплено 3 500 одноразових стерильних рукавичок на суму 9 844,00грн. Придбано обладнання на суму 15243,00 грн. Придбано миючі засоби на суму 16055 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 3.2 | Організувати відкриття чоловічого оглядового кабінету. | Раннє виявлення захворювань передміхурової залози. | Організувати відкриття чоловічого оглядового кабінету. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 3.3. | Придбання тестів на ПСА (простат специфічний антигент). | Раннє виявлення захворювань передміхурової залози. | Придбано тести на ПСА (простат специфічний антигент). | В 2022 році закуплено 50 тестів на суму 3 435 грн. В 2023 році закуплено 50 тестів на суму 8 955 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | В 2022 році закуплено 100 тестів на суму 6 440,00 грн. В 2023 році закуплено 50 тестів на суму 4 500,00 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 3.4. | Придбання швидких тестів на приховану кров в калі. | Раннє виявлення захворювань передміхурової залози | Придбано швидкі тести на приховану кров в калі | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | В 2022 році закуплено 75 тестів на суму 3 963,75 грн. В 2023 році закуплено 50 тестів на суму 3 563,75 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 3.5. | Забезпечити лікувально – профілактичні заклади громади сучасною діагностичною апаратурою для своєчасного виявлення передракових захворювань та раку. | Зменшення онкологічних захворювань всіх локалізацій | Забезпечено лікувально – профілактичні заклади громади сучасною діагностичною апаратурою для своєчасного виявлення передракових захворювань та раку. | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 3.6. | Забезпечення впроваджу-ння ефективної діагностики та придбання ліків для хворих з органними та онкологічними захворюваннями. | Раннє виявлення орфаних онкологічних захворювань. | Забезпечено впровадження ефективної діагностики та придбання ліків для хворих з органними та онкологічними захворюваннями. | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | У 2023 році придбано наркотичні препарати на суму 157373,10 грн. Придбано продукти харчування на суму 48935 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 3.7. | Придбання наркотичних засобів та прекурсорів, для якісного амбулаторного лікування больового синдрому у онкологічних хворих. | Для купірування болю та покращення якості життя онкохворих. | Придбано наркотичні засоби та прекурсори, для якісного амбулаторного лікування больового синдрому у онкологічних хворих. | В 2022 році закуплено 3 980 шт. на суму 97 168,00грн. В 2023 році закуплено 4 970 шт. на суму 154 771,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
| 4. Удосконалення організації та надання невідкладної допомоги хворим хірургічного профілю (хірургічної, травматологічної, урологічної та гінекологічної ) згідно з клінічними протоколами, та підвищення її якості: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Придбання необхідного обладнання, інструментарію та розхідних матеріалів для покращення оснащення операційного блоку. | Забезпечення населення своєчасною, та на сучасному ріні, хірургічною допомогою, зменшення строків лікування хворих в стаціонарі. | Придбано необхідне обладнання, інструментарію та розхідних матеріалів для покращення оснащення операційного блоку. | В 2023 році було придбано обладнання на суму 33 725,00 грн., а також розхідний матеріал на суму 5000,00 грн. Придбано кисневий концентратор на суму 45337,00 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 4.2. | Забезпечення хірургічного відділення необхідними медикаментами для надання невідкладної допомоги. | Забезпечення населення своєчасною, та на сучасному ріні, хірургічною допомогою, зменшення строків лікування хворих в стаціонарі. | Забезпечено хірургічне відділення необхідними медикаментами для надання невідкладної допомоги. | В 2022 році закуплено медикаменти на суму 95641,90 грн. В 2023 році закуплено медикаментів на суму 278642,01 грн., а також миючі засоби на суму 53379грн. | КП «ПЦЛ» |
| 4.3. | Забезпечення інфекційного контролю з метою попередження внутрішньо- лікарняної інфекції післяопераційних хворих. | Попередження внутрішньо-лікарняної інфекції. | Забезпечено інфекційний контроль з метою попередження внутрішньо- лікарняної інфекції післяопераційних хворих. | В 2022 році захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. Придбано за кошти місцевого бюджету продукти харчування на суму 100945,00 грн. В 2023 році захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. Придбано за кошти місцевого бюджету продукти харчування на суму 120045,00 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 4.4. | Створення належних умов для роботи медичного персоналу хірургічного відділення та придбання засобів індивідуального захисту. | Профілактика ризику захворювання ВІЛ та СНІДу у відділенні. Покращення умов надання медичної допомоги. | Профілактика ризику захворювання ВІЛ та СНІДу у відділенні. | В 2022 році закуплено розхідного матеріалу на суму 30 174,40 грн. Закуплено деззасоби на суму 907,20 грн. В 2023 році закуплено розхідного матеріалу на суму 64 577,15 грн. Закуплено деззасобів 1 487,20 грн. Закуплено деззасобів 31 487,20 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 4.5. | Провести ремонт рентген кабінету хірургічного відділення та підготовка робочого місця для встановлення цифрового флюорографа. | Покращення умов надання медичної допомоги. | Проведено ремонт рентген кабінету хірургічного відділення та підготовлено робоче місце для встановлення цифрового флюорографа. | В 2023 році проведено ремонт рентген кабінету за кошти благодійного фонду та кошти власних надходжень. | КП «ПЦЛ» |
| 4.6. | Забезпечення відділення Екстреної невідкладної медичної допомоги (ЕНМД) необхідними медикаментами для надання невідкладної допомоги. | Покращення умов надання медичної допомоги. | Покращено умови надання медичної допомоги. | В 2022 році закуплено медикаменти на суму 9603,27грн. Закуплено витратного матеріалу на суму 36 298,165 грн. Закуплено деззасоби на суму 2 133,20 грн. В 2023 році закуплено медикаментів на суму 87269,97грн. Закуплено витратного матеріалу на суму 23 577,28 грн. Закуплено деззасобів на суму 41 081,57 грн. Придбано миючих засобів на суму 46621грн. | КП «ПЦЛ» |
| 4.7. | Проведення патологоанатомічних, гістологічних досліджень. | Покращення умов надання медичної допомоги. | Покращення умов надання медичної допомоги. | В 2022 році проведено 1 269 гістологічних досліджень на суму 7543,60грн. В 2023 році проведено 1 350 гістологічних досліджень на суму 128 150,54 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 5. Покращення діагностики та лікування ендокринних захворювань жителям Погребищенської громади: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Придбання обладнання та витратних матеріалів для визначення рівня цукру у крові та сечі хворим на цукровий діабет і пацієнтам із групи ризику розвитку цукрового діабету медичними закладами первинного та вторинного рівнів територіальної громади. | Раннє виявлення хворих на цукровий діабет та попередження ускладнень. Забезпечення проведення лабораторних досліджень для ранньої діагностики ендокринних залоз. | Раннє виявлення хворих на цукровий діабет та попередження ускладнень. Забезпечення проведення лабораторних досліджень для ранньої діагностики ендокринних залоз. | В 2022 році закуплено 4 000 fine test на суму 37 600,00 грн. В 2023 році закуплено 4 800 fine test на суму 48 600,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | В 2022 році закуплено 20 тестів для визначення рівня цукру у крові та сечі на суму 3 029,10грн. В 2023 році закуплено 40 тестів для визначення рівня цукру у крові та сечі на суму 6 029,10грн. | КП «ПЦЛ» |
| 5.2 | Забезпечення витратними матеріалами біохімічного аналізатора для визначення рівня глікованого гемоглобіну хворим на цукровий діабет в КП « Погребищенська ЦЛ». | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Забезпечення витратними матеріалами біохімічного аналізатора для визначення рівня глікованого гемоглобіну хворим на цукровий діабет в КП « Погребищенська ЦЛ». | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 6. Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу: |  |  |  |  |  |
| Забезпечення доступу та охоплення вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ – інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Швидкі тести для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі. | 100%вагітних жінок протестованих за допомогою імуноферментного аналізу щороку. | 100% вагітних жінок протестовано за допомогою імуноферментного аналізу. | В 2022 році закуплено 50 швидких тестів на суму 2932,85 грн. В 2023 році закуплено 50 швидких тестів на суму 1 360,00 грн. | КП «ПЦЛ» |
| Надання медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування (ПКП)особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Забезпечення засобами індивідуального захисту медичних працівників, які можуть зазнавати ризику зараження на СНІД під час виконання службових обов’язків. | Кількість медичних працівників, забезпечених засобами індивідуального захисту, до 100%. | Забезпечено засобами індивідуального захисту медичні працівники які можуть зазнавати ризику зараження на СНІД під час виконання службового обов’язку. | В 2022 році засоби індивідуального захисту на суму 18500,0 грн. В 2023 році засоби індивідуального захисту на суму 16800,0 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | У 2022-2023 роках забезпечено працівників на 100% засобами індивідуального захисту за рахунок благодійної допомоги. | КП «ПЦЛ» |
| Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію населення |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію для населення громади, передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням швидких тестів на базі Центру ПМСД. Придбання тестів на ВІЛ. | Кількість тестувань на рівні 5% від населення громади. | Забезпечено вільний доступ до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію для населення громади, передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням швидких тестів на базі Центру ПМСД. Придбання тестів на ВІЛ. | У 2023 році захід реалізовувався за рахунок благодійної допомоги. | КП «ПЦПМСД» |
| 6.4. | Діагностика захворювання на вірусні гепатити В та С, інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), для представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих. Придбання Експрес-тестів та проведення досліджень на вірусні гепатити В та С у Центрі ПМСД. | Підвищення ефективності процесу лікування. | Діагностика захворювання на вірусні гепатити В та С, інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), для представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих. Придбано Експрес-тестів та проведено дослідження на вірусні гепатити В та С у Центрі ПМСД. | У 2022 році захід реалізовувався за рахунок благодійної допомоги. | КП «ПЦПМСД» |
| 6.5. | Страхування медичних працівників на випадок зараження ВІЛ/СНІД. | Запобігання захворюваності серед жителів громади | Страхування медичних працівників на випадок зараження ВІЛ/СНІД. | У 2022 році страхування медичних працівників на суму 6 660,0 грн. У 2023 році страхування медичних працівників на суму 8 096,0 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | У 2022 році застраховано 132 працівника на суму 5616,00 грн. У 2023 році застраховано 112 працівників на суму 5376,00 грн | КП «ПЦЛ» |
| 7.Покращення стану надання первинної лікарської, спеціалізованої медичної допомоги та реабілітації інвалідам війни, учасникам антитерористичної операції, в тому числі демобілізованим, та членам сімей загиблих Погребищенської міської територіальної громади: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Виділити кошти на забезпечення амбулаторного та стаціонарного лікування інвалідів війни, учасників антитерористичної операції, в тому числі демобілізованих та членів сімей загиблих жителів Погребищенської громади, у разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету. | Стабілізація та зменшення показників інвалідності ветеранів війни в тому числі демобілізованих та членів сімей загиблих. | Виділено кошти на забезпечення амбулаторного та стаціонарного лікування інвалідів війни, учасників антитерористичної операції, в тому числі демобілізованих та членів сімей загиблих жителів Погребищенської громади, у разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету. | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | В 2022 році захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. Придбано за кошти місцевого бюджету продукти харчування на суму 150664,48 грн. У 2023 році захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. Придбано за кошти місцевого бюджету продукти харчування на суму 144729,10 грн | КП «ПЦЛ» |
| 8. Відновлення зору – збереження якості життя (Профілактика та лікування глаукоми та іншої офтальмологічної патології) |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Покращення оснащення очного кабінету КП Погребищенська ЦЛ, підвищення рівня ефективності його роботи. | Покращення якості життя хворих з очною патологією на 5%. | Покращення оснащення очного кабінету КП Погребищенська ЦЛ, підвищення рівня ефективності його роботи. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 8.2. | Впровадження стандартів діяльності, лікування та реабілітації хворих з очною патологією, в тому числі ветеранів та інвалідів війни, праці. | Покращення якості життя хворих з очною патологією на 5%. | Впровадження стандартів діяльності, лікування та реабілітації хворих з очною патологією, в тому числі ветеранів та інвалідів війни, праці. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 9. Розвиток паліативної (хоспісної) допомоги в Погребищенській міській територіальній громаді: |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Впровадження надання паліативної допомоги на базі КП «Погребищенська центральна районна лікарня» та ЦПМСД. Створення палат для надання паліативної допомоги пацієнтам в стаціонарі та виїзних бригад для надання паліативної допомоги на дому. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Впроваджено надання паліативної допомоги на базі КП «Погребищенська центральна лікарня» та КП «ПЦПМСД». Створено палати для надання паліативної допомоги пацієнтам в стаціонарі та виїзних бригад для надання паліативної допомоги на дому. | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦЛ» |
| 9.2. | Забезпечення знеболюючими препаратами при наданні паліативної допомоги. | Ефективне знеболювання пацієнтам. | Забезпечено знеболюючими препаратами при наданні паліативної допомоги. | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦЛ» |
| 10. Рідкісне право жити – медична підтримка пацієнтів з орфанними захворюваннями: |  |  |  |  |  |
| Вжиття заходів щодо забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні ) захворювання лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціалізованого дієтичного споживання з урахуванням обсягів державного фінансування на поточний рік |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні захворювання у разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету (хвороба Гоше, ювенільний ревматоїдний артрит, муковісцидоз, рак щитоподібної залози та наднирників) у Погребищенській міській територіальній громаді. | Зменшення показника інвалідизації та рівень смертності населення від орфанних захворювань. | Придбано лікарські препарати для хворих на орфанні захворювання у разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету (хвороба Гоше, ювенільний ревматоїдний артрит, муковісцидоз, рак щитоподібної залози та наднирників) у Погребищенській міській територіальній громаді | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦЛ» |
| 10.2. | Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у КП « Погребищенська ЦЛ». | Зменшення показника інвалідизації та рівень смертності населення від орфанних захворювань. | Придбано лікарські препарати для хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у КП « Погребищенська ЦЛ». | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦЛ» |
| 10.3. | Забезпечення дітей та дорослих, хворих на фенілкетонурію, необхідним лікувальним харчуванням. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Забезпечення дітей та дорослих, хворих на фенілкетонурію, необхідним лікувальним харчуванням. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦПМСД» |
| 11. Розвиток інформаційно-технологічного забезпечення галузі охорони здоров’я: |  |  |  |  |  |
| Створення інформаційно-аналітичної медичної системи інтегрованого збору та обробки інформаційних потоків задекларованих напрямів, обмін статистичними даними для отримання достовірної інформації на всіх рівнях охорони здоров’я |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, оплата послуг з прокладання мережі – інтернет. | Підвищення ефективності процесу лікування. | Придбано комп’ютерну техніку та програмне забезпечення, оплата послуг з прокладання мережі – інтернет. | В 2022 році закуплено 1 принтер на суму 11 274.00 грн. В 2023 році закуплено 4 принтери, ноутбуки на суму 67 799.00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | В 2023 році закуплено 1 системний блок на суму 14 100 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 11.2. | Забезпечення супроводу та модернізації програмного забезпечення, ремонт комп’ютерів та оргтехніки. | Підвищення ефективності процесу лікування. | Забезпечено супровід та модернізацію програмного забезпечення, ремонт комп’ютерів та оргтехніки. | В 2022 році забезпечено ремонт 8 комп’ютерів на суму 19 453.75 грн. В 2023 році забезпечено ремонт 10 комп’ютерів на суму 25 340.00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | В 2023 році забезпечено ремонт та обслуговування 15 комп’ютерів на суму 57 028,50 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 11.3. | Оплата послуг провідного, мобільного та інтернет зв’язку. | Підвищення ефективності процесу лікування. | Оплата послуг провідного, мобільного та інтернет зв’язку. | В 2022 році оплата послуг інтернету склала 66 426.00 грн. В 2023 році оплата послуг інтернету склала 73 120.00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  | Підвищено ефективність процесу лікування. | В 2022 році оплата послуг інтернет склала 69 751,54 грн. В 2023 році оплата послуг інтернету склала 69 779.77 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 11.4. | Оплата послуг з проведення метрологічної повірки, експертизи та ремонту засобів обліку (лічильників), медичного обладнання, вогнегасників. | Дотримання вимог охорони праці в закладах охорони здоров’я. | Оплата послуг з проведення метрологічної повірки, експертизи та ремонту засобів обліку (лічильників), медичного обладнання, вогнегасників. | В 2022 році закуплено 1 газовий лічильник на суму 65 193.00 грн. В 2023 році закуплено 3 вогнегасники на суму 103 707.00грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  | Оплата послуг з проведення метрологічної повірки, експертизи та ремонту засобів обліку (лічильників), медичного обладнання, вогнегасників. | В 2022 році проведено повірки 2 лічильників на суму 11 850,04грн. В 2023 році проведено повірки 78 шт. медичної апаратури на суму 154 437,6 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 12. Здійснення заходів щодо розширення можливостей впровадження нових методів діагностики у роботі лабораторної служби ЗОЗ громади: |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Забезпечення лабораторної служби КП «ПЦПМСД» та КП «Погребищенська ЦРЛ» необхідним обладнанням, реактивами та тест-системами. | Забезпечення профілактику репродуктивних втрат, безпліддя та вроджених вад розвитку хромосомних хвороб у населення району. | Забезпечено лабораторну службу КП «ПЦПМСД» необхідним обладнанням, реактивами та тест-системами. | В 2022 році закуплено тест – системи на суму 2 000,00грн. Закуплено реактиви на суму 2 700,00 грн. Закуплено витратні матеріали на суму 2000,00грн. В 2023 році закуплено тест – системи на суму 3 000,00грн. Закуплено реактиви на суму 3 900,00 грн. Закуплено витратні матеріали на суму 4100,00грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  | Забезпечено лабораторну службу КП «Погребищенська ЦРЛ» необхідним обладнанням, реактивами та тест-системами. | В 2022 році закуплено обладнання на суму 4876,60грн. Закуплено тест – системи на суму 17 696,96 грн. Закуплено реактиви на суму 62 287,53 грн. Закуплено витратні матеріали 12 061,71 грн. В 2023 році закуплено обладнання - гематологічний аналізатор на суму 235 000,00 грн. а також тест – системи на суму 96 359,30 грн. Закуплено реактиви на суму 227 002,43 грн. Закуплено витратні матеріали 82 291,27 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 12.2. | Проведення лабораторного обстеження громадян на COVID-19 IFA методом (призовники). | Запобігання захворюванню серед населення Погребищенської територіальної громади на COVID-19. | Проведено лабораторне обстеження громадян на COVID-19 IFA методом (призовники). | В 2022 році закуплено 12 IFA тестів на суму 1 920,00грн. В 2023 році закуплено 100 IFA тестів на суму 6 805,00грн. | КП «ПЦЛ» |
| 13. Удосконалення надання медичної допомоги хворим на гемофілію: |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Виділення коштів на забезпечення необхідними лікарськими засобами та препаратами крові для лікування хворих на гемофілію амбулаторно та в умовах стаціонару, в разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету. | Дотримання клінічних протоколів лікування екстрених станів у хворих на гемофілію до 100%. | Виділено кошти на забезпечення необхідними лікарськими засобами та препаратами крові для лікування хворих на гемофілію амбулаторно та в умовах стаціонару, в разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету. | Захід реалізовувався згідно програми НСЗУ. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | В 2022 році закуплено компонентів крові на суму 59 484,36 грн. В 2023 році закуплено компонентів крові на суму 114 247,32 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 14. Підвищення якості надання невідкладної допомоги на базі відділення анестезіології та інтенсивної терапії КП « Погребищенська ЦЛ» |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Повне охоплення невідкладною допомогою пацієнтів у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КП « Погребищенська ЦЛ», шляхом забезпечення необхідним обладнанням та медикаментами відповідно до табелю оснащення та протоколів надання медичної допомоги. | Покращення надання первинної та вторинної медичної допомоги жителям громади. | Придбано медикаментів та перев’язувальних матеріалів для надання невідкладної медичної допомоги жителям громади. | В 2022 році придбано медикаментів на суму 340 000,00 грн. В 2023 році придбано медикаментів на суму 327 441,97 грн. Придбано дороговартісне обладнання на суму 243 576,00 грн | КП «ПЦЛ» |
| 15. Удосконалення надання первинної та вторинної медичної допомоги і наближення її до населення громади: |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів для надання невідкладної медичної допомоги жителям громади. | Покращення надання первинної та вторинної медичної допомоги жителям громади. | Придбано медикаменти та перев’язувальні матеріали для надання невідкладної медичної допомоги жителям громади. | В 2022 році придбано медикаменти та перев’язувальні матеріали на суму 595 900,00 грн. В 2023 році придбано медикаменти та перев’язувальні матеріали на суму 920 000 ,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | У 2023 році придбано медикаменти на суму 48 946,50грн. | КП «ПЦЛ» |
| 15.2. | Виділення коштів на відшкодування лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення за рецептами сімейних лікарів. (постанова КМУ 1303 від 17.08.1998 року). | Покращення надання амбулаторної медичної допомоги жителям громади. | Виділено кошти на відшкодування лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення за рецептами сімейних лікарів. (постанова КМУ 1303 від 17.08.1998 року). | В 2022 році відшкодовано по реєстрах (постанови КМУ від 17.08.1998 року № 1303) на суму 928 503,00грн. В 2023 році відшкодовано по реєстрах (постанови КМУ від 17.08.1998 року № 1303) на суму 1 032 300.00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
| 15.3. | Утримання медичних закладів, що надають долікарську медичну допомогу, (сільські ФП), в тому числі виплата заробітної плати з нарахуваннями. | Утримання сільських та міських Закладів охорони здоров’я. | Утримання медичних закладів, що надають долікарську медичну допомогу, (сільські ФП), в тому числі виплата заробітної плати з нарахуваннями. | В 2022 році заробітна плата з нарахуванням на суму 5 867 289,00 грн. В 2023 році заробітна плата з нарахуванням на суму 5 987 400,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
| 15.4. | Придбання палива та підготовка закладів до опалювального сезону (в тому числі реконструкція опалювальних систем, придбання котлів). | Покращення доступності та якості надання медичної допомоги сільському населенню. | Придбано палива та підготовка закладів до опалювального сезону (в тому числі реконструкція опалювальних систем, придбання котлів). | В 2022 році придбано дрова на суму 243 879,00 грн. В 2023 році придбано дрова на суму 297 400,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
| 15.5. | Виділення коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладами охорони здоров’я Погребищенської міської територіальної громади. | Утримання сільських та міських Закладів охорони здоров’я. | Виділено кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КП «ПЦПМСД». | В 2022 році електроенергія на суму 208 000,00 грн Теплопостачання на суму 449 300,00 грн. В 2023 році електроенергія на суму 300 300,00 грн Теплопостачання на суму 297 200,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  | Виділено кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КП «Погребищенська ЦРЛ». | В 2022 році електроенергія на суму 1 062 523,16грн Теплопостачання на суму 3 275 324,97 грн Розподіл природнього газу на суму 2 512,43 грн. В 2023 році електроенергія на суму 795 782,99 грн. Теплопостачання на суму 2 637 562,79 грн. Розподіл природнього газу на суму 12 722,98 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 15.6 | Придбання пально-мастильних матеріалів та запчастин для обслуговування медичного автотранспорту закладів охорони здоров`я громади. | Утримання Закладу. | Придбано пально-мастильні матеріали та запчастин для обслуговування медичного автотранспорту закладів охорони здоров`я громади. | В 2022 році закуплено бензин А-95 11020 л. на суму 392 578,00 грн. В 2023 році закуплено бензин А-95 7100 л. на суму 347 000,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  | Придбано пально-мастильні матеріали та запчастин для обслуговування медичного автотранспорту закладів охорони здоров`я громади. | В 2022 році закуплено бензину А-95 5150л. на суму 271 110,00 грн. Закуплено ДП 4 000 л. на суму 207 690,00грн. В 2023 році закуплено бензину А-95 7 350 л. на суму 378 450,00 грн Закуплено ДП 5790 л. на суму 289 900,00 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 15.7. | Страхування медичного автотранспорту закладів охорони здоров’я громади. | Утримання закладів. | Страхування медичного автотранспорту закладів охорони здоров’я громади. | В 2022 році застраховано автотранспорт на суму 17 929,00грн. В 2023 році застраховано автотранспорт на суму 35 764,00грн | КП «ПЦПМСД» |
| 15.7.1. | Оплата оренди приміщень. | Утримання Закладів. | Оплата оренди приміщень. | В 2022 році оренда приміщення на суму 50 938,33грн. В 2023 році оренда приміщення на суму 24 120,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
| 15.8. | Співфінансування на придбання спеціалізованого службового автотранспорту. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Співфінансування на придбання спеціалізованого службового автотранспорту. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | В 2022 році захід реалізовувався за рахунок благодійної допомоги. | КП «ПЦЛ» |
| 15.9. | Співфінансування проведення будівництва, капітальних ремонтів та реконструкції приміщень ЗОЗ. | Покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню громади. | Співфінансування проведення будівництва, капітальних ремонтів та реконструкції приміщень ЗОЗ. | У 2022 році реконструкція АЗПСМ с. Гопчиця на суму 5656,76 грн. У 2023 році реконструкція АЗПСМ с. Гопчиця на суму 33715,00 грн | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | У 2023 проведено капітальний ремонт на суму 1 229 719,92 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 15.9.1. | Фінансування та капітальний ремонт приміщення терапевтичного відділення. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Фінансування та капітальний ремонт приміщення терапевтичного відділення. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 15.9.2. | Фінансування на завершення робіт по централізованому забезпеченню киснем хірургічного відділення та відділення невідкладних станів. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Фінансування на завершення робіт по централізованому забезпеченню киснем хірургічного відділення та відділення невідкладних станів. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 15.9.3. | Виготовлення кошторисної документації, облаштування приміщення та встановлення комп’ютерного томографа. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Облаштовано приміщення та встановлено комп’ютерний томограф. | Захід реалізовано за рахунок програми Програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки | КП «ПЦЛ» |
| 15.9.4. | Реконструкція приміщення Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини в селі Гопчиця. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Реконструкція приміщення Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини в селі Гопчиця. | В 2022 році реконструкція АЗПСМ с. Гопчиця на суму- 5 656,76 грн. В 2023 році реконструкція ( коригування) АЗПСМ с. Гопчиця на суму- 33 715,70 грн. | КП «ПЦПМСД» |
| 15.9.5. | Фінансування поточного ремонту окремих приміщень Амбулаторії ЗПСМ в селі Плисків для розміщення окремого пункту постійного базування Екстреної медичної допомоги. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Фінансування поточного ремонту окремих приміщень Амбулаторії ЗПСМ в селі Плисків для розміщення окремого пункту постійного базування Екстреної медичної допомоги. | В 2023 році виділено кошти на АЗПСМ с. Плисків в сумі 150 000,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
| 15.10. | Виділення коштів на проведення поточних ремонтів Амбулаторій та ФП КП “Погребищенський» ЦПМСД та приміщень КП «ПЦЛ». | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Виділено кошти на проведення поточних ремонтів Амбулаторій та ФП КП “ПЦПМСД. | В 2022 році виділено кошти в сумі 10 769,38грн. В 2023 році виділено кошти на АЗПСМ с. Плисків в сумі 150 000,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
| 15.11. | Забезпечення апаратурою та устаткуванням відділення невідкладних станів. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Забезпечено апаратурою та устаткуванням відділення невідкладних станів. | У 2023 році придбано медичну апаратуру та устаткування на суму 198546,90грн. а саме: Монітор пацієнта 1шт.- 40352 грн., інфузійний насос 1шт - 31423 грн., зовнішній дефібрилятор 1шт - 87383 грн., кисневий концентратор 1 шт. – 29729 грн., відсмоктувач 1шт. – 6970 грн., термометри безконтактні 1шт. – 1246 грн., пульсоксиметр 1шт. – 727 грн., термометр безртутний 5шт. – 716,90 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 15.12. | Придбання УЗД апарата та обслуговування апаратів УЗД. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Придбано УЗД апарат та обслуговування апаратів УЗД. | У 2022 році захід реалізовувався за рахунок благодійної допомоги. У 2023 році закуплено блоки безперебійного живлення на суму 48000,00 грн. | КП «ПЦЛ» |
| 15.13. | Закупівлю флюроплівки для профілактичних оглядів населення на вторинній ланці надання медичної допомоги. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Закупівлю флюроплівки для профілактичних оглядів населення на вторинній ланці надання медичної допомоги. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 15.15. | Проведення поточних ремонтів відділень КП « Погребищенська ЦЛ». | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Проведено поточні ремонти відділень КП « Погребищенська ЦЛ». | В 2023 році проведено поточні ремонти відділень на суму 473,5 тис.грн. | КП «ПЦЛ» |
| 15.16. | Співфінансування на утримання медичних закладів, що надають вторинну медичну допомогу, в тому числі заробітна плата. | Забезпечення функціонування вторинної ланки надання медичної допомоги. | Співфінансування на утримання медичних закладів, що надають вторинну медичну допомогу, в тому числі заробітна плата. | У 2022 році виплата пільгової пенсії працівникам в сумі 43500,00 грн. В 2023 році на заробітну плату працівникам 2 000 000,00 грн , а також на виплату пільгової пенсії працівникам на суму 78 000 грн.. | КП «ПЦЛ» |
| 16. Організація діагностики та лікування хворих на туберкульоз: |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Забезпечити функціонування «Тубреєстру» хворих на первинному рівні надання медичної допомоги. Придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. | Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення громади. | Забезпечити функціонування «Тубреєстру» хворих на первинному рівні надання медичної допомоги. Придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦПМСД» |
| 16.2. | Забезпечити виявлення осіб, хворих на туберкульоз, за зверненням в ЛПЗ шляхом придбання одноразових контейнерів для збору та доставки мокротиння в пункт мікроскопії лікарні. | Лікувально-профілактична допомога населенню. | Забезпечено виявлення осіб, хворих на туберкульоз. | В 2022 році придбано 70 одноразових контейнерів для збору та доставки мокротиння на суму 3 000,00грн. В 2023 році придбано 90 одноразових контейнерів для збору та доставки мокротиння, гострих предметів на суму 10 000,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
| 16.3. | Придбання рентгенівської плівки для обстеження хворих на tbc та осіб з групи ризику. | Лікувальна допомога населенню | Придбано рентгенівську плівку для обстеження хворих на tbc та осіб з групи ризику. | В 2022 році закуплено 200 шт. рентгенівської плівки на суму 6 680,00грн. В 2023 році закуплено 200 шт. рентгенівської плівки на суму 6 680,00грн. | КП «ПЦЛ» |
| 16.4. | Забезпечити здійснення туберкулін діагностики дітям до 14 років, придбання туберкуліну. | Лікувальна допомога населенню. | Забезпечено здійснення туберкулін діагностики дітям до 14 років, придбано туберкулін | В 2022 році придбано туберкулін на суму 1 290,00 грн. В 2023 році придбано туберкулін на суму 27 225,15 грн. | КП «ПЦПМСД» |
| 16.5. | Придбання одноразових шприців для проведення туберкулінових проб (реакція Манту) та на щеплення БЦЖ. | Лікувально-профілактична допомога населенню. | Придбано одноразові шприци для проведення туберкулінових проб (реакція Манту) та на щеплення БЦЖ. | В 2022 році на суму 2 000,00 грн. В 2023 році на суму 8 500,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
| 16.7. | Забезпечити дотримання вимог інфекційного контролю щодо туберкульозу в лікувально - профілактичних закладах шляхом адміністрування заходів інфекційного контролю та закупівлі бактерицидних ламп та дезрозчинів. | Лікувально-профілактична допомога населенню Погребищенської міської територіальної громади. | Забезпечено дотримання вимог інфекційного контролю щодо туберкульозу в лікувально - профілактичних закладах шляхом адміністрування заходів інфекційного контролю та закупівлі бактерицидних ламп та дезрозчинів. | В 2022 році придбано 5 бактерицидних ламп на суму 8960,00 грн. В 2023 році закупівля дезрозчину на суму 12400,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | Захід реалізовувався за рахунок власних надходжень. | КП «ПЦЛ» |
| 16.8. | Забезпечити проведення до- та після тестового консультування та тестування на ВІЛ інфекцію хворих на туберкульоз. | Лікувально-профілактична допомога населенню Погребищенської міської територіальної громади. | Забезпечено проведення до- та після тестового консультування та тестування на ВІЛ інфекцію хворих на туберкульоз. | В 2023 році закуплено 100 тестів на суму 3500,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |
| 17. Профілактика інфікування, діагностика та лікування згідно з національними протоколами, короновірусної інфекції спричиненої COVID-19: |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Придбання засобів індивідуального захисту від інфікування COVID-19. | Запобігання захворюваності серед жителів громади. | Придбано засоби індивідуального захисту від інфікування COVID-19. | В 2022 році закуплено халати, маски на суму 15360,00 грн. В 2023 році закуплено халати, маски на суму 18600,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | Захід реалізовувався за рахунок благодійної допомоги. | КП «ПЦЛ» |
| 17.2. | Придбання холодильного обладнання для збереження транспортування вакцини проти COVID-19. | Збереження вакцини. | Придбання холодильного обладнання для збереження транспортування вакцини проти COVID-19. | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦПМСД» |
| 17.3. | Придбання тест-систем для проведення експрес тестування на виявлення антигенa COVID-19, антитіл M,G, а також придбання пробірок та шпателів для забору біоматеріалу на проведення ПЛР. | Виявлення захворюваності на COVID-19 серед жителів громади. | Придбання тест-систем для проведення експрес тестування на виявлення антигенa COVID-19, антитіл M,G, а також придбання пробірок та шпателів для забору біоматеріалу на проведення ПЛР. | В 2022 році закуплено 977 тест-смужок на суму 161 250,00грн. В 2023 році закуплено 870 тест-смужок на суму 97 000,00грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  | Виявлено захворюваності на COVID-19 серед жителів громади. | В 2022 році закуплено 977 тестів на COVID на суму 161 250,00грн. В 2022 році закуплено 500 тестів на COVID на суму 23 755,00грн. | КП «ПЦЛ» |
| 17.3.1. | Страхування медичних працівників на випадок зараження COVID-19. | Запобігання захворюваності серед жителів громади. | - | В 2023 році застрахованих медичних працівників 29 чол. на суму 8 096,00 грн. | КП «ПЦПМСД» |
|  |  |  |  | Захід не фінансувався у зв’язку з відсутністю коштів. | КП «ПЦЛ» |

2.Аналітичний описовий звіт

1. КП «Погребищенський центр первинно медико-санітарної допомоги» Погребищенської  міської  ради :

У 2022 році із бюджету Погребищенської міської  територіальної  громади було профінансовано в сумі - 9 016, 8 тис. грн., з них було використано на такі заходи:

-заробітна плата -4 652,8 тис.грн.

-нарахування на оплату праці -1 214,4 тис.грн.

-предмети, матеріали, обладнання та інвентар -518,5 тис.грн.

-медикаменти та перев’язувальні матеріали -595,9 тис.грн.

-оплата послуг (крім комунальних) -175,9 тис.грн.

-оплата теплопостачання -449,3 тис.грн.

-оплата водопостачання та водовідведення -28,4 тис.грн.

-оплата електроенергії - 208,0 тис.грн.

-оплата інших енергоносіїв - 220,1 тис.грн.

-соціальне забезпечення інших витрат населенню (пільгові медикаменти по Постанові КМУ від 17.08.1998р №1303) -928,5 тис.грн.

Придбання предметів довгострокового використання

- спеціальний фонд – електрокардіограф – 25,0 тис. грн

В 2023 році із бюджету Погребищенської міської  територіальної  громади було профінансовано в сумі – 9 989,4 тис.грн. з них було використано на такі заходи як:

-заробітна плата становить -4830,9 тис.грн.

-нарахування на оплату праці -1156,5 тис.грн.

-предмети, матеріали, обладнання та інвентар,-777,5тис.грн.

-медикаменти та перев’язувальні матеріали-920,0 тис.грн.

-оплата послуг (крім комунальних)-240,6тис.грн.

-оплата теплапостачання-297,2тис.грн.

-оплата водопостачання та водовідведення-37,7 тис.грн.

-оплата електроенергії -300,3 тис.грн.

-оплата інших енергоносіїв-297,4 тис.грн.

-соціальне забезпечення Інших витрат населенню (пільгові медикаменти по постанові 1303)-1032,3 тис.грн.

-придбання обладнання і предметів довгострокового користування- 99,0 тис.грн.

В 2022-2023 роках Програма реалізовувалася за рахунок  коштів НСЗУ та благодійної  допомоги.

2. КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської  міської  ради :

В 2022 році з бюджету Погребищенської міської  територіальної  громади  було профінансовано в сумі 9 030 705,00 грн.,  тис. грн., з них було використано на такі заходи:

- утримання пологового відділення включаючи заробітну плату персоналу в сумі – 2 620,7 тис. грн.

- на придбання пального (бензин, дизельне паливо), канцелярських  та господарських товарів, миючих засоби, запасні частини – 486,0 тис. грн.

- на придбання медикаментів а саме: кисень медичний, медикаменти, перев’язувальні матеріали (бинт, марля), дезінфікуючі засоби, наркотичні препарати, компоненти крові, засоби індивідуального захисту (рукавички, маски, бахіли) тест набори для визначення гепатиту, тест на COVID -19, рентген плівка, ЕКГ папір, лабораторні реактиви – 934,3 тис. грн.

- на придбання продуктів харчування – 397,9 тис. грн.

- на оплату послуг (крім комунальних) а саме: ремонт медичного обладнання, цитологічні дослідження, гістологічні дослідження, профілактичні дослідження, послуги зв’язку, скринінг новонароджених, послуги охорони а в сумі 208,0 тис. грн.

- оплата теплопостачання на суму 3 275,3 грн.

- оплата електроенергії на суму 1 062,5 тис. грн.

- оплата розподілу природного газу – 2,5 тис. грн.

- виплата пільгових пенсій – 43,5 тис. грн.

А також на капітальні видатки  на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 40.0 тис. грн

У 2023 році всього із бюджету Погребищенської міської  територіальної  громади  було профінансовано в сумі 11 887,4 тис. грн. з них було використано на поточні видатки  в сумі  9 827,4 тис. грн., а саме:

Заробітну плату персоналу в сумі – 2 000,0 тис. грн.

На придбання пального (бензин, дизельне паливо), канцелярських  та господарських товарів, миючих засоби, запасні частини  – 1 468,6 тис. грн.

На придбання медикаментів а саме: предмети медичного призначення, кисень медичний, медикаментів, перев’язувального матеріалу(бинт, марля), дезінфікуючі засоби, наркотичних препаратів, компоненти крові, засоби індивідуального захисту (рукавички, маски, бахіли) тест набори для визначення гепатиту , тест на COVID -19, рентген плівка, ЕКГ папір, лабораторні реактиви – 1871,0 тис. грн.

На придбання продуктів харчування – 500,0 тис. грн.

На оплату послуг (крім комунальних) а саме: ремонт медичного обладнання, цитологічні дослідження, гістологічні дослідження, профілактичні дослідження, послуги зв’язку, скринінг новонароджених, послуги охорони а в сумі 463,7 тис. грн.

Оплата теплопостачання в сумі 2637,6 грн.

Оплата електроенергії в сумі 795,8 тис. грн.

Оплата розподілу природного газу – 12,7 тис. грн.

Виплата пільгових пенсій – 78,0 тис. грн.

А також з місцевого бюджету станом на 1 січня 2024 року було профінансовано на капітальні видатки в сумі 2 059,998 тис. грн., а саме:

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 830,278 тис.грн.

Капітальний ремонт інших об’єктів – 1 229,720 тис. грн.

В 2022-2023 роках Програма реалізовувалася за рахунок  коштів НСЗУ та благодійної  допомоги.

Секретар Погребищенської міської ради                                              Петро ШАФРАНСЬКИЙ