УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 541

06 червня 2024 року	      м. Погребище	         59 сесія 8 скликання

Про хід виконання Програми розвитку  фізичної  культури та спорту у Погребищенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки

Відповідно до п.22 ст. 26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про фізичну культуру і спорт»,   рішення 52 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 21 грудня 2023 року №  1216 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2024 рік»,  враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 09 травня 2024 року №172 «Про проєкт рішення Погребищенської міської ради «Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань  освіти, культури і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами міська рада ВИРІШИЛА:

- Інформацію про хід виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту у Погребищенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 17 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 07.10.2021 року № 195-17-8/1558, що додається, взяти до відома.

- Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами  (Гнатюк Т.В.)

Погребищенський міський голова			Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення 59 сесії Погребищенської

міської ради 8 скликання

від 06 червня 2024 р. № 541

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2023 РІК

Програма розвитку фізичної культури та спорту  у Погребищенській міській територіальній громаді на  2021-2025 роки

найменування програми

07 жовтня 2021 р. № 195-17-8/1558

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Управління соціального захисту населення Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління соціального захисту населення Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1. Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| - Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного. |  |  |  |  |
| 1.1 | Організація та проведення фізкультурно- оздоровчих заходів для різних груп населення за місцем проживання та масового відпочинку, зокрема: «Мама, тато, я – спортивна сім’я»; «Козацькі розваги» серед дошкільнят, школярів та студентів; «Рух заради здоров’я»; «Скандинавська ходьба»; одноденні та багатоденні походи (велосипедні і пішохідні). | Збільшення чисельності осіб, які займаються фізичною культурою | Організовано та проведено фізкультурно - оздоровчі заходи для різних груп населення за місцем проживання та масового відпочинку, зокрема: «Мама, тато, я – спортивна сім’я»; | 15 липня в м. Ладижині пройшли обласні спортивні змагання «Спортивна родина Вінниччини». Тринадцять родин з різних громад Вінницької області змагалися в шести різноманітних спортивних естафетах, де мама, тато та дитина доводили, що саме їхня родина є найспортивнішою. Нашу громаду на змаганнях представляла родина Горбачиків у складі: Горбачика Юрія, Горбачик Наталії, Горбачика Олександра, які посіли ІІ місце. |
| 1.2. | Організація проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів. | Щорічне залучення до участі у змаганнях | Організовано проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів. | Ветерани залучались до участі у спортивних змаганнях. Футбольна команда ФК «Ветеран» взяла участь у Новорічному кубку Погребищенської міської територіальної громади з міні-футболу, Турнірі з футболу до Дня молоді, Турнірі з нагоди Дня Івана Купала, товариських зустрічах з футболу. 28 серпня 2023 року у м. Погребище проведено Всеукраїнський патріотичний забіг в пам'ять про загиблих воїнів «ШАНУЮ ВОЇНІВ, БІЖУ ЗА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ», в якому брали участь ветерани. 4 червня 2023 року у м. Погребище на стадіоні "Колос" відбулись фінальні змагання чемпіонату Вінницької територіальної організації ВФСТ "Колос" з футболу "Золотий колосок" серед команд юнаків 2008-2009 р.н. на підтримку Збройних Сил України. Право першого удару по м’ячу надали захиснику вітчизни, ветерану російсько-української війни - Віктору Довгополову. Перше місце, золоті медалі і кубок переможця здобули юнаки Погребищенської громади. |
| 1.3. | Організація проведення щороку міської спартакіади серед депутатів міської ради та серед працівників органів місцевого самоврядування та забезпечення участі у обласній спартакіаді. | Щорічне залучення до участі у змаганнях | Організація проведення щороку міської спартакіади серед депутатів міської ради та серед працівників органів місцевого самоврядування та забезпечення участі у обласній спартакіаді. | У зв’язку з недостатньою кількістю коштів, захід не фінансувався. |
| 1.4. | Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів серед населення в громаді «Краще спортивне село». | Популяризація спорту серед населення в громаді | Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів серед населення в громаді «Краще спортивне село». | У зв’язку з недостатньою кількістю коштів, захід не фінансувався. |
| 1.5 | Створення умов для підвищення якості фізичної підготовки допризовної молоді, проведення міської спартакіади допризовної молоді, здійснення щорічної підготовки та участі збірної команди Погребищенської міської територіальної громади у відповідній обласній спартакіаді. | Входження збірної команди погребищан до обласної команди | Створено умови для підвищення якості фізичної підготовки допризовної молоді, проведено міську спартакіаду допризовної молоді, здійснено щорічну підготовку збірної команди Погребищенської міської територіальної громади у відповідній обласній спартакіаді. | 27 квітня 2023 року в м.Погребище на базі Погребищенського ліцею № 2 відбулась спартакіада Погребищенської міської територіальної громади серед допризовної молоді. |
| 2. Популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення. |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведення міських інформаційно-просвітницьких заходів ( семінарів, «круглих столів») та пресконференцій. | Залучення щороку широких верств населення громади в інформаційно- просвітницьких акціях | Проведення міських інформаційно-просвітницьких заходів ( семінарів, «круглих столів») та пресконференцій. | У зв’язку з недостатньою кількістю коштів, захід не фінансувався. |
| 2.2. | Висвітлення позитивного впливу на здоров’я людини оптимальної рухової активності у засобах масової інформації, на інтернет порталах та в соціальних мережах. | Формування в громадян позитивного ставлення до здорового способу життя | Висвітлено позитивний вплив на здоров’я людини оптимальної рухової активності у засобах масової інформації, на інтернет порталах та в соціальних мережах. | Всі події та змагання, які відбулись в Погребищенській міській територіальній громаді висвітлювались у засобах масової інформації, на інтернет порталах та в соціальних мережах. |
| 3. Забезпечення функціонування та вдосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту. |  |  |  |  |
| 3.1. | Забезпечення діяльності «КЗ «Погребищенська ДЮСШ «Погребищенської міської ради, покращення її матеріально-технічної бази. | Збільшення кількості дітей шкільного віку, які займаються різними видами спорту в КЗ «Погребищенська ДЮСШ» | Забезпечення діяльності «КЗ «Погребищенська ДЮСШ «Погребищенської міської ради, покращення її матеріально-технічної бази. | У зв’язку з недостатньою кількістю коштів, захід не фінансувався |
| 3.2. | Координація та сприяння діяльності спортивних клубів різних форм власності шляхом надання методичної та фінансової підтримки. | Збільшення кількості спортсменів, що займаються всіма видами спорту в спортивних клубах | Координація та сприяння діяльності спортивних клубів різних форм власності шляхом надання методичної та фінансової підтримки. | У зв’язку з недостатньою кількістю коштів, захід не фінансувався. |
| 4. Забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту. |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведення міських та участь у обласних змаганнях всеукраїнського рівня серед вихованців різних вікових груп КЗ «Погребищенська ДЮСШ». | Щорічне проведення міських змагань | Проведено міські та участь у обласних змаганнях всеукраїнського рівня серед вихованців різних вікових груп КЗ «Погребищенська ДЮСШ». | Відповідно до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів Вінницької області на 2023 рік вихованці ДЮСШ приймали участь в деяких обласних та всеукраїнських змаганнях, зокрема футболісти ДЮСШ приймали участь в чемпіонаті Вінницької області з міні-футболу серед юнаків 2009-2010 р.н., ІІІ місце в міжобласному турнірі присвяченому пам’яті Жені Білика. 7 жовтня 2023 року в м.Вінниця парк «Вишинський» відбувся командний чемпіонат Вінницької області з легкоатлетичного кросу. Команда КЗ «Погребищенська ДЮСШ» приймала участь у змаганнях. Вихованці ДЮСШ показали гарні результати на різних дистанціях. Вихованці ДЮСШ брали активну участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях з тхеквондо ВТФ, де ставали переможцями та призерами: Вихованка Погребищенської ДЮСШ Фисюк Ольга стала бронзовою призеркою чемпіонату України з олімпійського тхеквондо ВТФ серед дорослих (жінки) у ваговій категорії 57 кг, який відбувся 24-26 листопада 2023 р. в м. Здолбунів Рівненської області. Кучер Христина учениця Погребищенського ліцею № 1 Вінницької області в складі збірної України зайняла 3 місце (-37кг) серед кадетів на Європейських іграх єдиноборств з тхеквондо ВТФ. Сербія м. Белград 29.05 - 03.06.2023р. Учні-спортсмени приймали участь в чемпіонаті Вінницької області з кросу. |
| 5. Підтримка та забезпечення розвитку визнаних в Україні видів спорту. |  |  |  |  |
| 5.1. | Забезпечення проведення міських змагань, підготовки та участі спортсменів громади різних вікових груп у спортивних заходах обласного, всеукраїнського рівня та міжнародних рівнів з олімпійських видів спорту | Щорічне залучення до участі у змаганнях спортсменів | Забезпечено проведення міських змагань, підготовка та участь спортсменів громади різних вікових груп у спортивних заходах обласного, всеукраїнського рівня та міжнародних рівнів з олімпійських видів спорту | Вихованка Погребищенської ДЮСШ Кучер Христина в складі збірної України зайняла 3 місце (-37кг) серед кадетів на Європейських іграх єдиноборств з тхеквондо ВТФ. Сербія м. Белград 29.05 - 03.06.2023р. Було використано 25000грн. |
| 5.2. | Забезпечення проведення міських змагань, підготовки та участі спортсменів громади різних вікових груп у спортивних заходах обласного, всеукраїнського рівня та міжнародних рівнів з неолімпійських видів спорту. | Щорічне залучення до участі у змаганнях спортсменів | Забезпечення проведення міських змагань, підготовки та участі спортсменів громади різних вікових груп у спортивних заходах обласного, всеукраїнського рівня та міжнародних рівнів з неолімпійських видів спорту. | У зв’язку з недостатньою кількістю коштів, захід не фінансувався. |
| 5.3. | Забезпечення проведення міських змагань, підготовки та участі спортсменів громади різних вікових груп у спортивних заходах обласного, всеукраїнського рівня та міжнародних рівнів з національних видів спорту. | Щорічне залучення до участі у змаганнях спортсменів | Забезпечення проведення міських змагань, підготовки та участі спортсменів громади різних вікових груп у спортивних заходах обласного, всеукраїнського рівня та міжнародних рівнів з національних видів спорту. | У зв’язку з недостатньою кількістю коштів, захід не фінансувався. |
| 5.4. | Забезпечення проведення міських змагань, підготовки та участі спортсменів громади різних вікових груп у спортивних заходах обласного, всеукраїнського та міжнародних рівнів з видів спорту осіб з інвалідністю. | Щорічне залучення до участі у змаганнях спортсменів | Забезпечення проведення міських змагань, підготовки та участі спортсменів громади різних вікових груп у спортивних заходах обласного, всеукраїнського та міжнародних рівнів з видів спорту осіб з інвалідністю. | У зв’язку з недостатньою кількістю коштів, захід не фінансувався |
| 5.5. | Популяризація та розвиток олімпійського руху шляхом проведення заходів: Олімпійський урок та тиждень, Олімпійське лелеченя та ін. | Щорічне залучення до участі у змаганнях спортсменів | Популяризація та розвиток олімпійського руху шляхом проведення заходів: Олімпійський урок та тиждень, Олімпійське лелеченя та ін. | З нагоди відкриття Юнацького Олімпійського Фестивалю в рамках Всесвітньої акції «Підняття Олімпійського прапора», з метою розвитку олімпійського руху і пропаганди здорового способу життя, в рамках Всеукраїнського проєкту НОК України для залучення більшої кількості дітей, юнацтва та молоді та всіх верств населення до занять фізичної культури в м. Погребище 25 січня 2023 року на центральній площі відбувся урочистий захід «Підняття Олімпійського прапора». Також в навчальних закладах Погребищенської міської територіальної громади проводились Олімпійський урок та Олімпійський тиждень. 20 вересня у м. Вінниці визначили переможців ІІ етапу «Олімпійське лелеченя 2023». У місті Вінниця на стадіоні Центрального парку ім. М. Леонтовича відбувся ІІ етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу для дітей «Олімпійське лелеченя 2023». Він об’єднав 5 команд з м.Вінниці та Вінницького району, а саме: команди з Стрижавської, Погребищенської та Вороновицької територіальних громад, також Комунальний заклад “Вінницький ліцей №26” та Комунальний заклад “Вінницький ліцей №27”. Спортсмени нашої громади брали участь у обласних спортивних змагань «Олімпійська надія Вінницької територіальної організації ВФСТ «Колос» з волейболу серед команд ДЮСШ та територіальних громад Вінницької області (серед юнаків 2009р.н. і молодших) та ( серед дівчат 2009 р.н. і молодших). |
| 5.6. | Забезпечення проведення на території громади спортивних змагань згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, участь збірних команд в обласних всеукраїнських змаганнях серед аматорів, та проведення навчально-тренувальних зборів. | Щорічне залучення до участі у змаганнях спортсменів | Забезпечено проведення на території громади спортивних змагань згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, участь збірних команд в обласних всеукраїнських змаганнях серед аматорів, та проведення навчально-тренувальних зборів. | Протягом 2023 року в громаді забезпечено проведення на території громади спортивних змагань згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, проведено 61 спортивний захід, та за межами громади 36 спортивних заходів, в яких взяли участь 1906 учасників. Відповідно до Напрямів діяльності та заходів Програми розвитку фізичної культури та спорту у Погребищенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки та на забезпечення проведення на території громади спортивних змагань згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, участь збірних команд в обласних всеукраїнських змаганнях серед аматорів, та проведення навчально-тренувальних зборів (придбання кубків, медалей та перевезення було використано – 167142 грн.) |
| 5.7. | Здійснення заходів із нагородження кращих спортсменів і тренерів громади ( з матеріальним заохоченням), відзначення меценатів фахівців у галузі фізичної культури і спорту, спеціалістів інших галузей та громадського активу які сприяють розвитку фізичної культури і спорту в громаді ( з матеріальним заохоченням). | Відновлення кращих досягнень в галузі, створення інформаційного приводу і позитивного резонансу, заохочення до подальшої плідної роботи | Здійснено заходи із нагородження кращих спортсменів і тренерів громади ( з матеріальним заохоченням), відзначено меценатів фахівців у галузі фізичної культури і спорту, спеціалістів інших галузей та громадського активу, які сприяють розвитку фізичної культури і спорту в громаді ( з матеріальним заохоченням). | Здійснено заходи із нагородження кращих спортсменів і тренерів громади ( з матеріальним заохоченням), на які було використано 10000грн. |
| 5.8. | Придбання обладнання та інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення членам збірних команд громади та закладам освіти. | Створення сприятливих умов для члена збірної команди громади для участі у змаганнях обласного, всеукраїнського і міжнародного рівнів | Придбання обладнання та інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення членам збірних команд громади та закладам освіти. | У зв’язку з недостатньою кількістю коштів, захід не фінансувався. |
| 6. Розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництво та модернізація спортивних споруд. |  |  |  |  |
| 6.1. | Капітальний ремонт та реконструкція спортивних споруд а) Капітальний ремонт Погребищенського міського стадіону. | Створення умов для навчально-тренувальних занять провідних спортсменів громади | Капітальний ремонт та реконструкція спортивних споруд а) Капітальний ремонт Погребищенського міського стадіону. | У зв’язку з недостатньою кількістю коштів, захід не фінансувався |
| 6.2. | Придбання та встановлення спортивних тренажерів: с.Дзюньків, с.Новофастів, с. Плисків, с.Гопчиця. | Щорічне облаштування спортивних майданчиків | Придбання та встановлення спортивних тренажерів: с.Дзюньків, с.Новофастів, с. Плисків, с.Гопчиця. | У зв’язку з недостатньою кількістю коштів, захід не фінансувався. |

2. Аналіз виконання показників  та пояснення щодо їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1.Показники продукту |  |  |  |  |  |
|  | 1.1Кількість осіб, що займаються спортом всього 1.2 Кількість, що займаються в КЗ «Погребищенська ДЮСШ» 1.3 Кількість, що займаються в спортивних клубах 1.4 Кількість осіб, які охоплені фізкультурно-оздоровчою діяльністю 1.5 Кількість спортивних споруд: - з них спортивні майданчики із синтетичним покриттям - з них спортивні майданчики з тренажерним обладнанням | осіб осіб осіб осіб шт. шт. шт. | Звітні дані Звітні дані Звітні дані Звітні дані Звітні дані Звітні дані Звітні дані | 580 350 240 5570 43 3 40 | 580 200 119 5570 43 3 40 | 100 57 50 100 100 100 100 |
|  | 2.Показники ефективності |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Середні витрати на 1 вихованця КЗ «Погребищенська ДЮСШ» 2.2 Кількість переможців та призерів чемпіонатів України | тис.грн. осіб | Звітні дані Звітні дані | 6,0 30 | 10,7 54 | 178 180 |
|  | 3.Показники якості |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Частка залучених дітей віку 16-18 років до занять в КЗ «Погребищенська ДЮСШ» та спортивних клубах 3.2 Частка осіб, що займаються спортом до загальної кількості населення 3.3 Частка осіб, які охоплені фізкультурно- оздоровчою діяльністю до загальної кількості населення | % % % | Звітні дані Звітні дані Звітні дані | 10 1,3 14,4 | 10 2,3 22,5 | 100 177 156 |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою (по кожному показнику) |  |  |  |  |  |  |

3. Аналітичний описовий звіт

Програма розвитку фізичної культури та спорту  у Погребищенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки затверджена рішенням 17 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 7 жовтня 2021 року №195-17-8/1558.  У 2023 році  відповідно до  Напрямів діяльності та заходів  Програми розвитку фізичної культури та спорту у Погребищенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки  Підтримка та забезпечення розвитку визнаних в Україні видів спорту на Забезпечення проведення міських змагань, підготовки та участі спортсменів громади різних вікових груп у спортивних заходах обласного, всеукраїнського рівня та міжнародних рівнів з олімпійських видів спорту було використано 35000грн. та на придбання кубків, медалей та перевезення   було використано – 167142грн.

Сектор фізичної культури і спорту управління  соціального захисту населення Погребищенської міської ради реалізовує заходи  державної політики стосовно фізичної культури та спорту громади, а також проводить спортивні заходи до державних свят та в пам’ять видатним спортсменам громади.

Одним із основних напрямків роботи являється проведення в  громаді змагань із видів спорту серед населення  та учнівської молоді, формування збірних команд для участі в обласних спортивно – масових заходах, пропаганди фізичної культури та спорту, здорового способу життя серед різних верств населення, ефективного використання спортивних споруд та підтримка їх у належному стані.

Питання розвитку з фізичної культури і спорту виносяться на розгляд сесії Погребищенської міської  ради. На сесії Погребищенської міської ради розглядається питання про хід виконання міської програми розвитку фізичної культури та спорту  у Погребищенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» затвердженої рішенням 17 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 7 жовтня 2021 року №195-17-8/1558.

Протягом 2023 року в громаді проведено 61 спортивний захід, в яких взяли участь 1906 учасників та за межами громади наші спортсмени прийняли участь у  36 спортивних заходах.

В зв’язку з нестабільною економічною ситуацією, відсутністю на підприємствах і організаціях громади штатних інструкторів з фізичної культури та спорту, як наслідок, відсутність  повноцінних колективів фізкультури, залишається проблемним питання якісної організації фізкультурно-спортивних заходів за місцем роботи громадян.  Фізичною підготовкою допризовної молоді займаються заклади загальної середньої освіти, ВПУ№42 м.Погребище, Погребищенський фаховий медколедж на уроках допризовної  підготовки і фізичного виховання.

Розвитком неолімпійських видів спорту займаються громадські спортивні організації: дитячий клуб бойових мистецтв «Козак», спортивний клуб змішаних єдиноборств ММА «Булат», спортивний клуб «Православна парашутно-десантна школа».

Олімпійські види спорту культивуються на базі КЗ "Погребищенська ДЮСШ".

Основним важелем залучення громадськості громади до різних фізкультурно-спортивних форм здорового способу життя є організація і проведення спортивно-оздоровчих змагань, які за своїми програмами є видовищними, цікавими і доступними для всіх верств населення.

В зв’язку з відсутністю в міському бюджеті коштів, протягом 2023 року спортивні споруди  не реконструювалися. Проводилися поточні ремонтні роботи спортивних споруд за рахунок закладів загальної середньої освіти, установ, організацій.

Інформація про роботу Сектору фізичної культури і спорту управління соціального захисту населення Погребищенської міської ради висвітлюються в засобах масової інформації ( сайт Погребищенської міської ради, сторінка в соціальній мережі).

Загалом за 2023 рік виконання заходів  Програми профінансовано на 202142 грн. (із запланованих 4970000грн.). Значна кількість заходів, запланованих  Програмою, не виконані в повному обсязі у зв’язку з недостатнім фінансуванням.

Секретар

Погребищенської міської ради				Петро ШАФРАНСЬКИЙ