Описание: Герб Украины

**УКРАЇНА**

**ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ**

**ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН**

**ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА**

**РІШЕННЯ № 610**

27 червня 2024 року м. Погребище 60 сесія 8 скликання

**Про План заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року**

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регіональної політики», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2023 року № 816, Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21 грудня 2022 року №265, Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року, затвердженої рішенням 12 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 12 червня 2021 року №1.12-8/833, враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 13 червня 2024 року №211 «Про проєкт рішення міської ради «Про План заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року», враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій Погребищенської міської ради міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити План заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти напостійну комісію міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку (Медик І.В.).

**Погребищенський міський голова Сергій ВОЛИНСЬКИЙ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 60 сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

від 27 червня 2024 року № 610

**План заходів на 2024- 2027 роки з реалізації Стратегії розвитку**

**Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року**

**ЗМІСТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Вступ. | 3 |
| Розділ І.Стратегічні, оперативні цілі та завдання Стратегії. | 3 |
| Розділ ІІ. Підготовка Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії. | 5 |
| Перелік проєктів місцевого розвитку, що включені до Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року. | 8 |
| Розділ ІІІ. Фінансове забезпечення та моніторинг Плану заходів. | 19 |
| Фінансове забезпечення реалізації Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року. | 20 |
| Перелік проєктів. | 29 |

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

Погребищенська МТГ - Погребищенська міська територіальна громада.

КП – комунальне підприємство.

КУ – комунальний установа.

КЗ - комунальний заклад.

ЗДО – заклад дошкільної освіти.

СЕС – сонячна електростанція.

НАССР - система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок. Система НАССР є науково обґрунтованою, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації й контролю небезпечних чинників.

ПКД – проектно-кошторисна документація.

Чол. – чоловік.

Апарат ШВЛ – Апарат штучної вентиляції легень.

МОН – Міністерство освіти і науки України.

ЄС – Європейський Союз.

ТПВ – тверді побутові відходи.

ВПО – внутрішньо переміщені особи.

**ВСТУП**

Стратегія розвитку Погребищенської міської територіальної громади – є практичним інструментом місцевого розвитку, який дозволяє планувати, залучати з різних джерел та більш ефективно використовувати фінансові, матеріально-технічні, природні та інші ресурси, розробляти програми місцевого розвитку, проєкти та інші програмно-цільові документи, впроваджувати довгострокові інфраструктурні проєкти, залучати до співпраці та реалізації проєктів міжнародних і українських партнерів, згідно із визначеними стратегічними пріоритетами розвитку.

Стратегія спрямована на вирішення спільних проблем і реалізації спільних завдань щодо ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціональне використання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства шляхом спільної реалізації інтересів влади, громади та бізнесу.

Одне з головних завдань стратегічного розвитку Погребищенської міської територіальної громади (далі – Погребищенська МТГ) - це збалансований розвиток територій, створення комфортних умов для життя.

|  |
| --- |
| **Розділ І.**  **СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ**  **СТРАТЕГІЇ** |

Стратегія затверджена рішенням 12 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 24 червня 2021 року №1-12-8/833.

Головною метою Стратегії є вирішення спільних проблем та реалізації завдань щодо ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціонального використання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства.

Наявність стратегії розвитку в громаді дозволяє: визначити пріоритетні напрямки розвитку громади та зосередити наявні ресурси для їх реалізації, залучити зовнішнє фінансування із державного бюджету, міжнародних програм, зовнішнього, внутрішнього інвестора; покращити комунікацію між місцевою владою, жителями та бізнесом громади; передбачити ризики та зменшити їх вплив у майбутньому; підвищити конкурентоспроможність громади; підвищити ефективність та прозорість влади.

Стратегією було визначено основні напрямки розвитку територіальної громади, інформація про виконання яких конкретизована в оперативних цілях та завданнях:

Ціль 1. Сталий економічний розвиток громади.

Ціль 2. Створення комфортних умов на території громади.

Ціль 3. Свідома, активна та безпечна громада.

**Оперативні цілі та завдання Стратегії**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оперативні цілі** | **Завдання** |
| **Стратегічна ціль 1. Сталий економічний розвиток громади** | |
| 1.1 Формування позитивного іміджу громади | 1.1.1 Маркетинг та промоція території громади |
| 1.1.2 Розробка Інвестиційного паспорту громади |
| 1.1.3 Створення умов для інвесторів житла, будівництво соціального житла |
| 1.2 Розвиток підприємництва на території громади | 1.2.1 Створення сприятливих умов для розвитку бізнес-середовища |
| 1.2.2 Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу |
| 1.2.3 Стимулювання розвитку малих форм господарювання та кооперації на селі |
| 1.2.4 Розвиток промислового комплексу громади |
| * + 1. Розвиток малого та середнього бізнесу |
| 1.3 Розвиток електронного урядування | 1.3.1 Запровадження та використання інструментів електронного урядування та е-демократії |
| 1.4 Розвиток туризму та збереження культурної спадщини громади. | 1.4.1 Визначення туристичних об’єктів, створення туристичних продуктів |
| 1.4.2 Збереження та поширення культурної спадщини громади |
| **Стратегічна ціль 2. Створення комфортних умов на території громади** | |
| 2.1 Розвиток транспортної інфраструктури громади | 2.1.1 Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури |
| 2.1.2 Сприяння покращенню транспортного сполучення між населеними пунктами громади |
| 2.2 Створення енергоефективної громади та ресурсозаощадливої системи енергопостачання | 2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера |
| 2.2.2 Впровадження енергоефективного освітлення вулиць |
| 2.3 Розвиток рекреаційної сфери громади | 2.3.1 Створення та відновлення місць проведення дозвілля та зон відпочинку |
| **Стратегічна ціль 3. Свідома, активна та безпечна громада** | |
| 3.1. Забезпечення високої якості життя громадян | 3.1.1 Розширення мережі закладів та інфраструктури з надання соціальних послуг |
| 3.1.2 Комфортний та конкурентоспроможний заклад освіти |
| 3.1.3 Зміцнення спроможності надання якісних послуг з охорони здоров'я закладами первинної ланки |
| 3.1.4 Забезпечення надання якісної та своєчасної допомоги медичним закладом другого рівня |
| 3.2. Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб, здорового способу життя | 3.2.1 Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб мешканців громади |
| 3.2.2 Розвиток сучасної спортивної інфраструктури |
| 3.3 Охорона законних прав та вдосконалення системи безпеки жителів громади | 3.3.1 Дотримання принципу верховенства права. |
| 3.3.2 Охорона громадського порядку |
| 3.3.3 Надзвичайні ситуації: попередження та реагування. |
| 3.3.4 Забезпечення здійснення визначених чинним законодавством повноважень щодо реалізації державної політики з питань оборонної та мобілізаційної підготовки |
| 3.4 Забезпечення екологічного та санітарного благополуччя | 3.4.1 Удосконалення збирання, вивезення та сортування твердих побутових відходів. |
| 3.4.2 Покращення стану навколишнього природного середовища |
| 3.5 Раціональне використання водних ресурсів | 3.5.1 Забезпечення належного водопостачання та водовідведення |
| 3.5.2 Відновлення та підтримання санітарного стану річок |

|  |
| --- |
| **Розділ ІІ. ПІДГОТОВКА ПЛАНУ ЗАХОДІВ НА 2024-2027 РОКИ**  **З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ** |

Головним інструментом з виконання Стратегії є План заходів з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року (далі – План заходів) та забезпечується трьома послідовними та взаємопов’язаними етапами:

перший – 2021-2023 роки;

другий – 2024-2027 роки;

третій – 2028-2030 роки.

План реалізації Стратегії розроблений відповідно до Законів України «Про засади державної регіональної політики», наказу Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад» від 21.12.2022  № 265 та Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 № 79, із змінами).

План заходів розроблено строком на чотири роки (на 2024 – 2027 роки), з урахуванням пріоритетів, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку України та відповідною регіональною стратегією розвитку, та складається із організаційних заходів і проєктів місцевого розвитку, місцевих програм розвитку, відповідно до завдань, основою для яких є стратегічні та оперативні цілі, визначені Стратегією розвитку громади до 2030 року.

З метою розробки проєкту Плану заходів Погребищенською міською радою оголошено збір проєктних ідей, що тривав впродовж лютого – березня 2024 року. Було запропоновано форму подання проєктних ідей, яку можна було заповнити онлайн або в паперовій формі. У цьому процесі взяли участь виконавчі органи місцевої ради, комунальні підприємства, установи, організації, представники місцевої бізнес-спільноти та громадських організацій, жителі громади.

Під час підготовки Плану заходів застосовувались методологічні підходи та принципи із врахуванням особливостей України та дії на території країни воєнного стану. Зокрема, були використані такі принципи:

* **Партисипативність**. Залучення мешканців громади, громадських організацій, місцевого бізнесу, представників комунального сектору та інших зацікавлених сторін до розроблення Стратегії розвитку громади та Плану заходів з її реалізації.
* **Партнерство і солідарність**. Докладання спільних зусиль зацікавлених сторін – місцевої влади-мешканців-місцевого бізнесу – до процесу розробки стратегічних документів громади, їх обговорення та узгодження.
* **Консенсус**. Ухвалення рішень у процесі розробки Стратегії розвитку громади та Плану заходів з її реалізації на основі врахування інтересів та досягнення згоди різних сторін.
* **Відкритість і прозорість**. Процес розробки стратегічних документів громади здійснювався відкрито і публічно. Були створені можливості для залучення усіх, хто виявив на це бажання, відбувався збір та врахування пропозицій.
* **Узгодженість**. Стратегічні та оперативні цілі, а також План заходів з реалізації Стратегії узгоджені з державними стратегічними документами, зокрема з Державною Стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки, а також зі Стратегією.
* **Збалансованість**. При визначенні стратегічного бачення розвитку громади та формулюванні стратегічних та оперативних цілей були враховані всі сфери життєдіяльності громади для забезпечення її всебічного та гармонійного розвитку.
* **Тяглість**. Стратегічне бачення розвитку громади та заходи для його впровадження ґрунтуються на історичній спадщині, природному і людському потенціалі громади, врахуванні тенденцій історичного розвитку та місцевій ідентичності як потужного ресурсу існування громади.
* **Сталість**. Проєкти і заходи, спрямовані на реалізацію Стратегії розвитку громади, враховують цілі сталого розвитку.
* **Інноваційність**. До Плану заходів включено проєкти, які передбачають реалізацію інноваційних проєктів або проєктів, які містять інноваційні елементи – моделі, технології, процеси, у тому числі соціальні інновації.
* **Ефективність**. Розроблені проєкти орієнтовані на досягнення найкращого/ оптимального результату та одночасного забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів.

Формування Плану заходів з реалізації Стратегії спиралося на вивчення можливих джерел фінансування та реальність залучення для його виконання необхідних ресурсів: державний та місцеві бюджети, можливі ресурси проєктів міжнародної технічної допомоги, приватні інвестиції.

План заходів безпосередньо опрацьовано спеціалістами відділу економічного розвитку, інвестицій, стратегічного планування Погребищенської міської ради та робочою групою з розробки Плану заходів з реалізації Стратегії (склад затверджено розпорядженням Погребищенського міського голови від 12 лютого 2024 року № 18).

За результатами роботи було сформовано:

- перелік проєктів місцевого розвитку, що включені до Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року (Таблиця 1);

- фінансове забезпечення реалізації Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року (Таблиця 2).

**Таблиця 1.**

**Перелік проєктів місцевого розвитку, що включені до Плану заходів на 2024-2027 роки**

**з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт** | **Завдання Стратегії** | **Назва проєкту місцевого розвитку** | **Період реалізації проєкту** | **Виконавці**  **(у разі визначення)** | **Індикатори (показники) результативності** |
|  | 1.1. Формування позитивного іміджу громади. | 1.1.1. Маркетинг та промоція території громади. | Розробка бренду та маркетингової стратегії Погребищенської МТГ. | 2024-2025 роки. | Відділ культури Погребищенської міської ради;  відділ економічного розвитку, інвестицій, стратегічного планування Погребищенської міської ради | Підвищено рівень впізнаваності Погребищенської МТГ та туристичної привабливості. Промоція громади допоможе підняти престиж території серед місцевої молоді, яка бачитиме перспективу самореалізації саме у рідному краї. Створено нові туристичні продукти, збільшено кількість туристів. |
|  | 1.1.Формування позитивного іміджу громади. | 1.1.2. Розробка Інвестиційного паспорту громади. | Оновлення Інвестиційного паспорта Погребищенської МТГ. | 2024-2027 роки. | Відділ економічного розвитку, інвестицій, стратегічного планування Погребищенської міської ради. | Оновлено Інвестиційний паспорт для створення позитивного іміджу громади для інвесторів з метою посилення міжрегіональних і міжнародних зв’язків та залучення інвестиційних ресурсів. Можливість презентувати Погребищенську МТГ, її економічні та інвестиційні можливості, культурні та історичні традиції під час проведення участі у конференціях, бізнес-форумах та інших заходах. |
|  | 1.1.Формування позитивного іміджу громади. | 1.1.3. Створення умов для інвесторів житла, будівництво соціального житла. | Нове будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб. | 2025-2027 роки. | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування і архітектури Погребищенської міської ради. | 1. 1. Збудовано 1 двоповерховий будинок на 8 сімей. 2. 2. Комфортне проживання ВПО.   3. Соціально-економічна підтримка ВПО. |
|  | 1.1.Формування позитивного іміджу громади. | 1.1.3. Створення умов для інвесторів житла, будівництво соціального житла. | Будівництво житла для військовослужбовців та їх сімей. | 2025-2027 роки. | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування і архітектури Погребищенської міської ради. | 1. Збудовано 1 одноповерховий будинок на 4 сім’ї.   1. 2. Комфортне проживання військовослужбовців.   3.Соціально-економічна підтримка військово-службовців. |
|  | 1.2 Розвиток підприємництва на території громади. | 1.2.1 Створення сприятливих умов для розвитку бізнес-середовища. | Оновлення переліку інвестиційно-привабливих земельних ділянок. | 2024-2027 роки. | Відділ регулювання земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища Погребищенської міської ради. | Оновлено перелік інвестиційно-привабливих земельних ділянок на території громади та залучено кошти до бюджету Погребищенської МТГ. |
|  | 1.2 Розвиток підприємництва на території громади. | 1.2.3 Стимулювання розвитку малих форм господарювання та кооперації на селі. | Сприяння створенню малих форм господарювання та кооперації на селі. | 2024-2027 роки. | Відділ економічного розвитку, інвестицій, стратегічного планування Погребищенської міської ради. | 1.Створено кооператив.  2. Проведено робочі зустрічі з представниками успішних кооперативів.  3. Створено нові робочі місця. |
|  | 1.2 Розвиток підприємництва на території громади. | 1.2.4 Розвиток промислового комплексу громади.  1.2.5 Розвиток малого та середнього бізнесу. | Проєкт «Власна справа». | 2024-2026 роки. | Відділ економічного розвитку, інвестицій, стратегічного планування Погребищенської міської ради. | Подальший розвиток малого і середнього підприємництва, використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв'язання економічних і соціальних проблем громади, підвищення якості інфраструктури, вирішення проблем безробіття та насичення вітчизняного ринку товарами та послугами. |
|  | 1.3 Розвиток електронного урядування. | 1.3.1 Запровадження та використання інструментів електронного урядування та  е-демократії. | Створення розділу «Громадський бюджет» на офіційному сайті Погребищенської міської ради. | 2024-2027 роки. | Відділ економічного розвитку, інвестицій, стратегічного планування Погребищенської міської ради. | 1. Створено розділ «Громадський бюджет» на офіційному сайті Погребищенської міської ради.  2. Розроблено та затверджено відповідну документацію щодо функціонування розділу «Громадський бюджет», сформовано фонд конкурсу «Громадський бюджет».  3.Вирішено нагальні проблеми громади шляхом реалізації відібраних проєктів. |
|  | 1.4 Розвиток туризму та збереження культурної спадщини громади. | 1.4.1 Визначення туристичних об’єктів, створення туристичних продуктів. | Створення туристичних маршрутів. | 2024-2027 роки. | Відділ культури Погребищенської міської ради. | 1. Розвиток нових туристичних продуктів.  2. Створено позитивний туристичний імідж громади.  3.Популяризація історичного минулого, національно-патріотичного виховання дітей та молоді.  4. Збережено українські традиції. |
|  | 1.4 Розвиток туризму та збереження культурної спадщини громади. | 1.4.2 Збереження та поширення культурної спадщини. | Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам’ятки архітектури національного значення “Садибний будинок” ХІХ ст., графа М.П.Ігнатьєва в с.Круподеринці. | 2026 рік. | Відділ культури Погребищенської міської ради. | Збережено культурне різноманіття, заохочено міжкультурне взаєморозуміння українського та болгарського народів.  Реалізовано державну політику у сфері охорони культурної спадщини. |
|  | 1.4 Розвиток туризму та збереження культурної спадщини громади. | 1.4.2 Збереження та поширення культурної спадщини. | Реконструкція пам’ятного знаку (братської могили) та прилеглої території по вул. Б. Хмельницького в м. Погребище. | 2025-2026 роки. | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування і архітектури Погребищенської міської ради. | 1. Створено якісну інфраструктуру.  2. Покращено привабливість пам’ятного знаку.  3. Відновлено архітектурний ансамбль. |
|  | 2.1 Розвиток транспортної інфраструктури громади. | 2.1.1 Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури.  2.1.2 Сприяння покращенню транспортного сполучення між населеними пунктами громади. | Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури. | 2024-2027 роки. | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування і архітектури Погребищенської міської ради. | Відремонтовано автомобільні шляхи населених пунктів Погребищенської МТГ. Підвищено якість транспортного сполучення та підвищено рівень безпеки дорожнього руху. Збільшено пропускну спроможність дорожньої інфраструктури внутрішнього транспортного сполучення. |
|  | 2.2 Створення енергоефективної громади та ресурсозаощадливої системи енергопостачання. | 2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера. | Капітальний ремонт терапевтичного корпусу КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | 2024-2027  роки. | КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | Жителі Погребищенської громади та прилеглих громад отримують лікувальні послуги в належних комфортних умовах.  Поліпшено рівень комфортного перебування в лікувальному закладі. |
|  | 2.2 Створення енергоефективної громади та ресурсозаощадливої системи енергопостачання. | 2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера. | Капітальний ремонт системи вентиляції та кондиціювання будівлі хірургічного корпусу КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | 2025-2026  роки. | КП « Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | Жителі Погребищенської громади та прилеглих громад отримують лікувальні послуги в належних комфортних умовах.  Поліпшено рівень комфортного перебування в лікувальному закладі. |
|  | 2.2 Створення енергоефективної громади та ресурсозаощадливої системи енергопостачання. | 2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера. | Нове будівництво СЕС для КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | 2025 рік. | КП « Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | Встановлено СЕС. Зменшено використання енергоресурсів. Забезпечено комфортну і безперебійну роботу медичного закладу. |
|  | 2.2 Створення енергоефективної громади та ресурсозаощадливої системи енергопостачання. | 2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера.  3.1.2. Комфортний та конкурентоспроможний заклад освіти. | Нове будівництво СЕС потужністю 100 кВт для КЗ «Погребищенський ліцей №2» за адресою: вул.Київська 50 В, м.Погребище. | 2026 рік. | Відділ освіти Погребищенської міської ради. | Встановлено СЕС на даху закладу. Зменшено використання енергоресурсів (газове та електроопалення), знижено вартість утримання закладу. |
|  | 2.2 Створення енергоефективної громади та ресурсозаощадливої системи енергопостачання. | 2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера .  3.1.2. Комфортний та конкурентоспроможний заклад освіти. | Утеплення фасаду у КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погребищенської міської ради. | 2025-2026 роки. | Відділ освіти Погребищенської міської ради. | Утеплений та зовнішньо-привабливий фасад закладу. |
|  | 2.2 Створення енергоефективної громади та ресурсозаощадливої системи енергопостачання. | 2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера  3.1.2. Комфортний та конкурентоспроможний заклад освіти. | Утеплення фасаду у КЗ «Погребищенський ЗДО №1» Погребищенської міської ради. | 2024-2025 роки. | Відділ освіти Погребищенської міської ради. | Утеплений та зовнішньо-привабливий фасад закладу. |
|  | 2.2 Створення енергоефективної громади та ресурсозаощадливої системи енергопостачання. | 2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера .  3.1.2. Комфортний та конкурентоспроможний заклад освіти. | Реконструкція даху та заміна вікон у КЗ «Гопчицький ЗДО» Погребищенської міської ради. | 2024-2025 роки. | Відділ освіти Погребищенської міської ради. | Замінено 15 вікон, реконструйовано дах закладу. |
|  | 2.2 Створення енергоефективної громади та ресурсозаощадливої системи енергопостачання. | 2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера. | Нове будівництво СЕС потужністю 10 кВт для очисних споруд типу «BIOTAL» за адресою: м. Погребище, вул. Л.Українки 1-А, Вінницького району, Вінницької області. | 2024 рік. | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування і архітектури Погребищенської міської ради,  КП « Погребище-  комунсервіс» Погребищенської міської ради. | 1.Встановлена СЕС на очисних спорудах.  2.Збереження енергоресурсів, економія коштів на оплату електричної енергії, забезпечення безперебійної роботи очисних споруд. |
|  | 2.2 Створення енергоефективної громади та ресурсозаощадливої системи енергопостачання. | 2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера. | Капітальний ремонт будівлі КУ «Погребищенський центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Погребищенської міської ради в с. Плисків. | 2024-2027 роки. | КУ «Погребищенський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Погребищенської міської ради. | 1.Здійснено капітальний ремонт будівлі КУ «Погребищенський центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Погребищенської міської ради в с. Плисків.  2.Забезпечено безпечне перебування осіб в будівлі КУ «Погребищенський центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Погребищенської міської ради в с. Плисків. |
|  | 2.3 Розвиток рекреаційної сфери громади. | 2.3.1 Створення та відновлення місць проведення дозвілля та зон відпочинку. | Реконструкція міського парку з влаштування мультифункціонального спортмайданчика та скейттреку. | 2025-2027 роки. | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування і архітектури Погребищенської міської ради. | Облаштовано комфортну рекреаційну зону для відпочинку з влаштуванням мультифункціонального спортмайданчика та скейттреку. |
|  | 2.3 Розвиток рекреаційної сфери громади. | 2.3.1 Створення та відновлення місць проведення дозвілля та зон відпочинку. | Влаштування зони відпочинку біля КЗ «Погребищенський центр дитячої та юнацької творчості» Погребищенської міської ради. | 2026-2027 роки. | КЗ «Погребищенський центр дитячої та юнацької творчості» Погребищенської міської ради. | Влаштовано сучасну освітню рекреаційну зону, яка сприяє позитивному фізичному розвитку дітей під час проведення занять та вільного від них часу.  Покращено благоустрій території центра міста. |
|  | 2.3 Розвиток рекреаційної сфери громади. | 2.3.1 Створення та відновлення місць проведення дозвілля та зон відпочинку.  3.2.1. Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб мешканців громади. | Створення інформаційно-культурних просторів у сільських бібліотечних закладах громади. | 2024-2026 роки. | Відділ культури Погребищенської міської ради. | Проведено поточні ремонти в бібліотечних закладах с.Павлівка, с.Гопчиця, с.Плисків, с.Дзюньків та с.Новофастів.  Облаштовано дані бібліотеки новими сучасними меблями (столи письмові, столи комп’ютерні, журнальні столики, стільці, бібліотечні кафедри, крісла-мішки та ін.), комп’ютерами з підключенням до Wi-Fi та оргтехнікою.  Створено в бібліотеках інформаційно-культурні простори. |
|  | 3.1. Забезпечення високої якості життя громадян. | 3.1.2 Комфортний та конкурентоспромож-ний заклад освіти. | Встановлення сучасного лінгафонного кабінету. | 2025 рік. | КЗ «Погребищенський ліцей № 1» Погребищенської міської ради. | Встановлено сучасний лінгафонний кабінет. |
|  | 3.1. Забезпечення високої якості життя громадян. | 3.1.2 Комфортний та конкурентоспромож-ний заклад освіти. | Закупівля шкільних автобусів. | 2024-2027 роки. | Відділ освіти Погребищенської міської ради. | Придбання шкільних автобусів для  КЗ «Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради, КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погребищенської міської ради, КЗ «Новофастівський ліцей» Погребищенської міської ради. |
|  | 3.1. Забезпечення високої якості життя громадян. | 3.1.2 Комфортний та конкурентоспромож-ний заклад освіти. | Реконструкція їдальні та харчоблоку у КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погребищенської міської ради. | 2026 рік. | Відділ освіти Погребищенської міської ради. | Сучасний новітній харчоблок та їдальня закладу. |
|  | 3.1. Забезпечення високої якості життя громадян. | 3.1.2 Комфортний та конкурентоспромож-ний заклад освіти. | Встановлення тіньових навісів для вихованців КЗ «Погребищенський ЗДО №3 «Дивосвіт» Погребищенської міської ради. | 2024-2026 роки. | Відділ освіти Погребищенської міської ради. | Придбано та встановлено 4 тіньових навіси та реконструйовано 3 тіньових навіси, які стали безпечним та комфортним місцем для дітей. |
|  | 3.1. Забезпечення високої якості життя громадян. | 3.1.2 Комфортний та конкурентоспромож-ний заклад освіти. | Реконструкція приміщення їдальні КЗ «Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради. | 2024-2026 роки. | Відділ освіти Погребищенської міської ради. | Поліпшено умови праці працівників їдальні, створено безпечні умови перебування здобувачів освіти та працівників їдальні, зменшено витрати на опалення будівлі. |
|  | 3.1. Забезпечення високої якості життя громадян. | 3.1.2 Комфортний та конкурентоспромож-ний заклад освіти. | Обладнання STEM-кабінету в КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погребищенської міської ради. | 2026 рік. | Відділ освіти Погребищенської міської ради. | Навчальний кабінет, укомплектований усім необхідним для роботи над проєктами за концепцією STEM. |
|  | 3.1. Забезпечення високої якості життя громадян. | 3.1.2 Комфортний та конкурентоспромож-ний заклад освіти. | Реконструкція будівлі пансіону КЗ «Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради. | 2024-2027 роки. | КЗ «Погребищенський ліцей № 1» Погребищенської міської ради. | Створено належні умови проживання, навчання та виховання школярів. |
|  | 3.1. Забезпечення високої якості життя громадян. | 3.1.2 Комфортний та конкурентоспромож-ний заклад освіти. | Укладання асфальтного покриття пішохідної доріжки з фасадної сторони в КЗ « Погребищенський ЗДО № 1» Погребищенської міської ради. | 2024-2025 роки. | Відділ освіти Погребищенської міської ради. | Замінено асфальтне покриття пішохідних доріжок з фасадної сторони будівлі. Створено безпечний рух дітей та батьків, а також дітей з особливими освітніми потребами. |
|  | 3.1. Забезпечення високої якості життя громадян. | 3.1.4 Забезпечення надання якісної та своєчасної допомоги медичним закладом другого рівня. | Забезпечення відділення екстреної медичної допомоги КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради обладнанням, згідно табеля оснащення. | 2025-2027 роки. | КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | Забезпечено відділення екстреної медичної допомоги КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради обладнанням, згідно табеля оснащення. |
|  | 3.2. Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб, здорового способу життя. | 3.2.1 Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб мешканців громади. | Капітальний ремонт будівлі КЗ «Центр культури та дозвілля» по вул. Б. Хмельницького, 85 м. Погребище. | 2025 рік. | Відділ культури Погребищенської міської ради. | 1. Проведено капітальний ремонт та збережено будівлю.  2. Проведено енергоефективні заходи.  3.Забезпечено безпечне та комфортне перебування в будівлі. |
|  | 3.2. Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб, здорового способу життя. | 3.2.2 Розвиток сучасної спортивної інфраструктури. | Встановлення вуличних тренажерів. | 2027 рік. | Управління соціального захисту населення Погребищенської міської ради. | Встановлено вуличні тренажери у населених пунктах Погребищенської МТГ: с.Дзюньків, с.Новофастів, с.Плисків, с.Степанки. Створено комфортні і безпечні умови для забезпечення змістовного дозвілля дітей, молоді та дорослих, занять фізичною культурою та спортом. |
|  | 3.2. Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб, здорового способу життя. | 3.2.2 Розвиток сучасної спортивної інфраструктури. | Реконструкція стадіону “Колос” в м. Погребище. | 2026-2027 роки. | Управління соціального захисту населення Погребищенської міської ради,  КЗ «Погребищенський ДЮСШ» Погребищенської міської ради. | Облаштовано бігові доріжки. Проведено ремонтні роботи адміністративної будівлі стадіону «Колос». Встановлено нові пластикові сидіння на трибунах стадіону. |
|  | 3.3 Охорона законних прав та вдосконалення системи безпеки жителів громади. | 3.3.2 Охорона громадського порядку | Проєкт «Безпечне місто». | 2025 рік. | Погребищенської міська рада,  відділ з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Погребищенської міської ради. | Встановлено системи відеоспостереження, зокрема:  - 20 відеокамер на 13 ділянках вуличної мережі;  - 1 програмно-аналітичну автоматизовану систему;  - облаштовано 1 пункт (центр) аналітики. |
|  | 3.3 Охорона законних прав та вдосконалення системи безпеки жителів громади. | 3.3.3 Надзвичайні ситуації: попередження та реагування. | Встановлення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення. | 2024-2025 роки. | Погребищенська міська рада,  відділ з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Погребищенської міської ради Погребищенської міської ради. | Встановлено місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення та її інтеграцію в територіальну автоматизовану систему централізованого оповіщення. |
|  | 3.3 Охорона законних прав та вдосконалення системи безпеки жителів громади. | 3.3.3 Надзвичайні ситуації: попередження та реагування. | Безпечні та комфортні укриття  у закладах освіти. | 2024 рік. | Відділ освіти Погребищенської міської ради. | Створено в укриттях закладів освіти Погребищенської МТГ безпечні та комфортні умови перебування усіх учасників освітнього процесу. Облаштовано укриття в будівлях  КЗ «Погребищенський ліцей №1»,   КЗ «Погребищенський ліцей №2» КЗ «Новофастівський ліцей» та КЗ «Погребищенський заклад дошкільної освіти загального розвитку (ясла-сад) №3 «Дивосвіт» сучасними меблями, матеріалами та обладнанням. Дані укриття діють як спільні навчальні, відпочинкові та ігрові простори, створюють спокійну, ненапружену атмосферу перебуваючи в них під час повітряної тривоги. Підвищено здатність закладів освіти надавати якісні освітні послуги в укриттях під час повітряних тривог. |
|  | 3.3 Охорона законних прав та вдосконалення системи безпеки жителів громади. | 3.3.3 Надзвичайні ситуації: попередження та реагування. | Реконструкція приміщення з облаштуванням безпечних умов у КЗ «Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області. | 2025-2026 роки. | КЗ « Погребищенський ліцей № 1» Погребищенської міської ради. | Проведено реконструкцію з облаштуванням безпечних умов у КЗ «Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради. |
|  | 3.3 Охорона законних прав та вдосконалення системи безпеки жителів громади. | 3.3.3 Надзвичайні ситуації: попередження та реагування. | Створення класу безпеки. | 2025 рік. | Відділ освіти Погребищенської міської ради. | Створено та забезпечено функціонування класу безпеки на базі КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погребищенської міської ради. |
|  | 3.4 Забезпечення екологічного та санітарного благополуччя. | 3.4.1 Удосконалення збирання, вивезення та сортування твердих побутових відходів. | Облаштування майданчиків контейнерами для збору ТПВ біля багатоквартирних будинків в м. Погребище та забезпечення їх вивозу. | 2024-2027 роки. | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування і архітектури Погребищенської міської ради. | Облаштувано майданчики та встановлено контейнери для збору ТПВ біля 23 багатоквартирних житлових будинків в м. Погребище. Придбано спеціалізований автомобіль для вивозу ТПВ (сміттєвоз). Організовано збір та вивезення ТПВ. |
|  | 3.5 Раціональне використання водних ресурсів. | 3.5.1 Забезпечення належного водопостачання та водовідведення. | Будівництво артезіанської свердловини для водопровідної мережі по вул. Селянська, вул. Суворова, вул. Зелена, вул. Кравченка в м. Погребище. | 2024 рік. | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування і архітектури Погребищенської міської ради. | Будівництво артезіанської свердловини та забезпечення жителів вулиць: Селянська, Суворова, Зелена, Кравченка м. Погребище якісною водою для питних та господарських потреб. |
|  | 3.5 Раціональне використання водних ресурсів. | 3.5.1 Забезпечення належного водопостачання та водовідведення. | Будівництво очисних споруд «BIOTAL -50» в селищі Погребище Друге. | 2025 рік. | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування і архітектури Погребищенської міської ради,  КП « Погребище-комунсервіс» Погребищенської міської ради | Збудовано очисну споруду «BIOTAL-50» в селищі Погребище Друге та забезпечено водовідведення стічних вод та зниження забруднення навколишнього середовища. |
|  | 3.5 Раціональне використання водних ресурсів. | 3.5.1 Забезпечення належного водопостачання та водовідведення. | Реконструкція очисних споруд «BIOTAL -100» в м. Погребище. | 2025 рік. | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування і архітектури Погребищенської міської ради,  КП « Погребище-комунсервіс» Погребищенської міської ради. | Здійснено реконструкцію очисних споруд «BIOTAL-100» в м. Погребище та забезпечено водовідведення стічних вод та зниження забруднення навколишнього середовища. |
|  | 3.5 Раціональне використання водних ресурсів. | 3.5.1 Забезпечення належного водопостачання та водовідведення. | Будівництво каналізаційної мережі від КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | 2024-2025 роки. | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування і архітектури Погребищенської міської ради. | Проведено будівельні роботи щодо будівництва каналізаційної мережі від КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради.Забезпечено безперебійне приймання та відведення стічних вод від КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради, поліпшено санітарно-епідеміологічне та екологічне становище прилеглих територій до КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. |

|  |
| --- |
| **РОЗДІЛ ІІІ.**  **ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МОНІТОРИНГ**  **ПЛАНУ ЗАХОДІВ** |

**Джерела фінансування Плану заходів з реалізації Стратегії включають кошти:**

- Державного бюджету України, зокрема, державного фонду регіонального розвитку, галузевих (міжгалузевих) держаних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери у регіонах, субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;

- бюджету Погребищенської міської територіальної громади;

- міжнародних організацій, зокрема кошти технічної допомоги ЄС;

- інвесторів, власні кошти підприємств, установ та організацій, а також кошти суб’єктів господарювання поза залежністю від їх організаційної побудови;

- з інших джерел, не заборонених законодавством.

**Орієнтовані джерела фінансування програм і проєктів**

**Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади на період до 2030 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва джерела фінансування** | **Орієнтовний обсяг, тис.грн.** | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| **Всього** | **21 409** | **91 712** | **87 017** | **57 847** | **257 985** |
| У тому числі: |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ | 18 509 | 44 369 | 33 672 | 28 503 | 125 053 |
| - бюджет області | 2 150 | 5 700 | 6 394 | 2 600 | 16 844 |
| - державний бюджет |  | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 40 000 |
| Інші джерела (гранти, кошти інвесторів) | 750 | 31 643 | 31 951 | 11 744 | 76 088 |

Для відстеження й аналізу динаміки і структурних змін, що відбуваються в громаді, відповідно до визначених у Стратегії стратегічних і оперативних цілей та завдань проводиться моніторинг реалізації Стратегії та Плану заходів. Моніторинг є сукупністю заходів із обліку, збору, аналізу та узагальнення інформації про стан реалізації Стратегії і Плану заходів. Результати моніторингу є основою для висновків про необхідність внесення змін (оновлення) Стратегії та Плану заходів. Моніторинг виконання Плану заходів з реалізації Стратегії здійснюється щороку на основі відстеження виконання визначених показників (індикаторів) результативності впровадження кожного проєкту місцевого розвитку.

Таблиця 2.

**ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

**реалізації Плану заходів на 2024-2027 роки**

**з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Назва місцевої програми розвитку/ місцевого проєкту розвитку** | | **Орієнтовна потреба на період реалізації Плану заходів на 2024-2027 роки,**  ***у тому числі за джерелами фінансування*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВСЬОГО** | | **Кошти бюджету територіальної громади,**  ***у тому числі за роками, тис. грн.*** | | | | | | | | | | **Кошти державного/ обласного бюджету,**  ***у тому числі за роками, тис. грн*** | | | | | | | | **Інші джерела,**  ***у тому числі за роками, тис. грн.*** | | | | | | | | | |
| **Разом** | | **2024** | | **2025** | | **2026** | | **2027** | | **Разом** | **2024** | | **2025** | **2026** | **2027** | | **Разом** | | | **2024** | | **2025** | | **2026** | | **2027** | |
| **Стратегічна ціль 1. «Сталий економічний розвиток громади»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Розробка бренду та маркетингової стратегії Погребищенської МТГ. | | **80** | | **80** | | **40** | | **40** | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | | Оновлення Інвестиційного паспорта Погребищенської МТГ. | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | | Нове будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб. | | **25 000** | |  | |  | |  | |  | |  | **25 000** | |  | **5 000** | **10 000** | | **10 000** | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4 | | Будівництво житла для військовослужбовців та їх сімей. | | **15 000** | |  | |  | |  | |  | |  | **15 000** | |  | **5 000** | **5 000** | | **5 000** | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | | Оновлення переліку інвестиційно привабливих земельних ділянок. | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6 | | Сприяння створенню малих форм господарювання та кооперації на селі. | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | | Проєкт «Власна справа». | | **1 523** | | **1 523** | | **523** | | **500** | | **500** | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | | Створення розділу «Громадський бюджет» на офіційному сайті Погребищенської міської ради. | | **1 600** | | **1 600** | | **400** | | **400** | | **400** | | **400** |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | Створення туристичних маршрутів. | | **40** | | **40** | | **10** | | **10** | | **10** | | **10** |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам’ятки архітектури національного значення “Садибний будинок” ХІХ ст., графа М.П.Ігнатьєва в с.Круподеринці. | | **5 500** | | **500** | |  | |  | | **500** | |  |  | |  |  |  | |  | | | **5 000** | |  | |  | | **5 000** | |  | |
| 11 | | Реконструкція пам’ятного знаку (братської могили) та прилеглої території по вул. Б. Хмельницького в м. Погребище. | | **8 000** | | **2 000** | |  | | **1 000** | | **1 000** | |  |  | |  |  |  | |  | | | **6 000** | |  | | **3 000** | | **3 000** | |  | |
|  | | **РАЗОМ**  **Стратегічна**  **ціль 1** | | **56 743** | | **5 743** | | **973** | | **1 950** | | **2 410** | | **410** | **40 000** | | **0** | **10 000** | **15 000** | | **15 000** | | | **11 000** | | **0** | | **3 000** | | **8 000** | | **0** | |
| **Стратегічна ціль 2. «Створення комфортних умов на території громади»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури. | | **62 700** | | **62 700** | | **12 000** | | **15 600** | | **15 600** | | **19 500** | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | | Капітальний ремонт терапевтичного корпусу КП  «Погребищенська центральна лікарня »  Погребищенської міської ради. | | **2 800** | | **2 800** | | **500** | | **1 300** | | **1 000** | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | | Капітальний ремонт системи вентиляції та кондиціювання будівлі хірургічного корпусу КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | | **15 408** | | **7 000** | |  | | **5 000** | | **2 000** | |  | |  |  | |  |  |  | | **8 408** | | |  | | **5 000** | | **3 408** | |  | |
| 4 | | Нове будівництво СЕС для КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | | **3 000** | | **1 000** | |  | | **1 000** | |  | |  | |  |  | |  |  |  | | **2 000** | | |  | | **2 000** | |  | |  | |
| 5 | | Нове будівництво СЕС потужністю 100 кВт для КЗ «Погребищенський ліцей №2» за адресою: вул.Київська 50 В, м.Погребище. | | **2556** | | **167** | |  | |  | | **167** | |  | |  |  | |  |  |  | | **2 389** | | |  | |  | | **2 389** | |  | |
| 6 | | Утеплення фасаду у КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погребищенської міської ради. | | **8 000** | | **2 000** | |  | | **1 000** | | **1 000** | |  | |  |  | |  |  |  | | **6 000** | | |  | | **3 000** | | **3 000** | |  | |
| 7 | | Утеплення даху та фасаду у КЗ «Погребищенський ЗДО №1» Погребищенської міської ради. | | **5 000** | | **2 000** | | **500** | | **1 500** | |  | |  | |  |  | |  |  |  | | **3 000** | | |  | | **3 000** | |  | |  | |
| 8 | | Реконструкція даху та заміна вікон у КЗ «Гопчицький ЗДО» Погребищенської міської ради. | | **1 450** | | **350** | | **350** | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | | **1 100** | | |  | | **1 100** | |  | |  | |
| 9 | | Нове будівництво СЕС потужністю 10 кВт для очисних споруд типу «BIOTAL» за адресою: м. Погребище, вул. Л.Українки 1-А, Вінницького району, Вінницької області. | | **261** | | **261** | | **261** | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | Капітальний ремонт будівлі КУ «Погребищенський центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Погребищенської міської ради в с. Плисків. | | **7 003** | | **700** | |  | |  | | **700** | |  | |  |  | |  |  |  | | **6 303** | | |  | |  | | **3 151** | | **3 151** | |
| 11 | | Реконструкція міського парку з влаштування мультифункціонального спортмайданчика та скейттреку. | | **5 300** | | **2 600** | |  | | **100** | | **1 000** | | **1 500** | |  |  | |  |  |  | | **2 700** | | |  | | **200** | | **1 000** | | **1 500** | |
| 12 | | Влаштування зони відпочинку біля КЗ «Погребищенський центр дитячої та юнацької творчості» Погребищенської міської ради. | | **2 100** | | **1 050** | |  | |  | | **250** | | **800** | |  |  | |  |  |  | | **1 050** | | |  | |  | | **250** | | **800** | |
| 13 | | Створення інформаційно-культурних просторів у сільських бібліотечних закладах громади. | | **350** | | **350** | | **50** | | **100** | | **200** | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **РАЗОМ**  **Стратегічна**  **ціль 2** | | **115 927** | | **82 978** | | **13 661** | | **25 600** | | **21 917** | | **21 800** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **32 949** | | | **0** | | **14 300** | | **13 198** | | **5451** | |
| **Стратегічна ціль 3. «Свідома, активна та безпечна громада»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Встановлення сучасного лінгафонного кабінету. | | **500** | | **500** | |  | | **500** | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | | Закупівля шкільних автобусів. | | **18 400** | | **9 200** | | **2 000** | | **2 200** | | **2 400** | | **2 600** | | **9 200** | **2 000** | | **2 200** | **2 400** | **2 600** | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | | Реконструкція їдальні та харчоблоку у КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погребищенської міської ради. | | **5 300** | | **1 590** | |  | |  | | **1 590** | |  | |  |  | |  |  |  | | **3 710** | | |  | |  | | **3 710** | |  | |
| 4 | | Встановлення тіньових навісів для вихованців КЗ «Погребищенський ЗДО №3 «Дивосвіт» Погребищенської міської ради. | | **600** | | **600** | | **200** | | **200** | | **200** | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | | Реконструкція приміщення їдальні КЗ «Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради. | | **1 700** | | **500** | | **250** | | **250** | |  | |  | |  |  | |  |  |  | | **1 200** | | | **600** | | **600** | |  | |  | |
| 6 | | Обладнання STEM-кабінету в КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погребищенської міської ради. | | **1 000** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | | **1 000** | | |  | |  | | **1 000** | |  | |
| 7 | | Реконструкція будівлі пансіону КЗ «Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради. | | **1 850** | | **1 050** | | **250** | | **500** | | **150** | | **150** | |  |  | |  |  |  | | **800** | | |  | | **500** | | **150** | | **150** | |
| 8 | | Укладання асфальтного покриття пішохідної доріжки з фасадної сторони в КЗ «Погребищенський ЗДО№ 1» Погребищенської міської ради. | | **400** | | **400** | | **200** | | **200** | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | Забезпечення відділення екстреної медичної допомоги КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради обладнанням, згідно табеля оснащення. | | **3 858** | | **1 929** | |  | | **643** | | **643** | | **643** | |  |  | |  |  |  | | **1 929** | | |  | | **643** | | **643** | | **643** | |
| 10 | | Капітальний ремонт будівлі КЗ «Центр культури та дозвілля» по вул.Б.Хмельницького,85 м. Погребище. | | **14 000** | | **1 400** | |  | | **1 400** | |  | |  | |  |  | |  |  |  | | **12 600** | | |  | | **12 600** | |  | |  | |
| 11 | | Встановлення вуличних тренажерів. | | **500** | | **250** | |  | |  | |  | | **250** | |  |  | |  |  |  | | **250** | | |  | |  | |  | | **250** | |
| 12 | | Реконструкція стадіону “Колос” в м. Погребище. | | **15 000** | | **4 500** | |  | |  | | **2 250** | | **2 250** | |  |  | |  |  |  | | **10 500** | | |  | |  | | **5 250** | | **5 250** | |
| 13 | | Встановлення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення. | | **1100** | | **1100** | | **100** | | **1 000** | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | Проєкт «Безпечне місто». | | **1 326** | | **1 326** | |  | | **1 326** | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | | Безпечні та комфортні укриття  у закладах освіти. | | **325** | | **175** | | **175** | |  | |  | |  | | **150** | **150** | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | | Реконструкція приміщення з облаштуванням безпечних умов у КЗ «Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області. | | **10 706** | | **3 212** | |  | | **1 500** | | **1 712** | |  | | **7 494** |  | | **3 500** | **3 994** |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | | Створення класу безпеки. | | **400** | | **400** | |  | | **400** | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | | Облаштування майданчиків контейнерами для збору ТПВ біля багатоквартирних будинків в м. Погребище та їх вивозу. | | **4 800** | | **4 800** | | **500** | | **3 500** | | **400** | | **400** | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | | Будівництво артезіанської свердловини для водопровідної мережі по вул. Селянська, вул. Суворова, вул. Зелена, вул. Кравченка в м. Погребище. | | **300** | | **150** | | **150** | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | | **150** | | | **150** | |  | |  | |  | |
| 20 | | Будівництво очисних споруд «BIOTAL -50» в селищі Погребище Друге. | | **250** | | **250** | |  | | **250** | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 21 | | Реконструкція очисних споруд «BIOTAL -100» в м. Погребище. | | **250** | | **250** | |  | | **250** | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | | Будівництво каналізаційної мережі від КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | | **2 750** | | **2 750** | | **50** | | **2 700** | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **РАЗОМ**  **Стратегічна ціль 3** | | **85 315** | | **36 332** | | **3 875** | | **16 819** | | **9 345** | | **6 293** | | **16 844** | **2 150** | | **5 700** | **6 394** | **2 600** | | **32 139** | | | **750** | | **14 343** | | **10 753** | | **6 293** | |
|  | | **ВСЬОГО**  **ПЛАН ЗАХОДІВ** | | **257 985** | | **125 053** | | **18 509** | | **44 369** | | **33 672** | | **28 503** | | **56 844** | **2 150** | | **15 700** | **21 394** | **17 600** | | **76 088** | | | **750** | | **31 643** | | **31 951** | | **11 744** | |

**Проєкт 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Розробка бренду та маркетингової стратегії Погребищенської МТГ.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії :** | 1.1.1. Маркетинг та промоція території громади. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення інвестиційної привабливості громади, формування позитивного іміджу та впізнаваності громади. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці громади, бізнес, який працює на території громади, представники бізнес-середовища області та держави, іноземні інвестори. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Підвищення конкурентоздатності задля добробуту його мешканців, формування позитивного сприйняття територіальної громади, промоція та поширення позитивних знань про територіальну громаду серед місцевих мешканців, в області та Україні. На міжнародному рівні пошук донорських та інвестиційних коштів задля розвитку Погребищенської МТГ, поширення знань про історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний та туристичний потенціал. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Підвищено рівень впізнаваності Погребищенської МТГ та туристичної привабливості. Промоція громади допоможе зацікавити потенційних інвесторів та підняти престиж території серед місцевої молоді, яка бачитиме перспективу самореалізації саме у рідному краї. Створено нові туристичні продукти, збільшено кількість туристів. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1.Залучити фахівців з організацій, які створюють бренди професійно.  2. Розробка бренду громади та стратегії його впровадження.  3. Розроблення системи візуальної ідентифікації бренду громади (візуалізації бренду, бренд-бук іт.д.).  4. Презентація створеного бренду.  5. Громадське обговорення бренду.  6. Впровадження та підтримка бренду.  7. Виготовлення презентаційних матеріалів громади.  8. Виготовлення та реалізація сувенірної продукції – значки, буклети, прапорці тощо. | | | | |
| **Період здійснення** | 2024-2025 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ | 40,0 | 40,0 |  |  | 80,0 |
| - бюджет області |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  |  |  |  |
| **Разом:** | **40,0** | **40,0** |  |  | **80,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Оновлення Інвестиційного паспорта Погребищенської МТГ.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії :** | 1.1.2. Розробка Інвестиційного паспорта громади. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Оновлення Інвестиційного паспорту Погребищенської МТГ. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці громади, бізнес, який працює на території громади, представники бізнес-середовища області та держави, іноземні інвестори. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Оновлення Інвестиційного паспорта з метою залучення інвесторів, які б змогли з користю та ефективністю використати потенціал громади, забезпечити створення нових робочих місць, збільшити надходження до бюджету Погребищенської МТГ. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Оновлено Інвестиційний паспорт для створення позитивного іміджу громади для інвесторів з метою посилення міжрегіональних і міжнародних зв’язків та залучення інвестиційних ресурсів. Можливість презентувати Погребищенську МТГ, її економічні та інвестиційні можливості, культурні та історичні традиції під час проведення і участі у конференціях, бізнес-форумах та інших заходах. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1.Впорядкування майна на території громади.  2. Ефективне використання вільних ресурсів.  3.Оновлення Інвестиційного паспорта Погребищенської МТГ у паперовій та електронній формі.  4.Інформування інвесторів щодо потенціалу громади.  5.Створення сприятливих умов для активізації інвесторів.  6.Залучення інвестицій. | | | | |
| **Період здійснення** | 2024-2027 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ |  |  |  |  |  |
| - бюджет області |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  |  |  |  |
| **Разом:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Нове будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії :** | 1.1.3. Створення умов для інвесторів житла, будівництво соціального житла | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Підтримка внутрішньо переміщених осіб, які перебувають (перебуватимуть) на території громади шляхом будівництва та облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | ВПО- 32 чол. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Сьогодні як ніколи постало питання про розміщення осіб, які втратили житло, житло яких знаходиться під окупацію чи зруйноване внаслідок бойових дій. | | | | |
| **Очікувані результати :** | 1. 1. Збудовано 1 двоповерховий будинок на 8 сімей. 2. 2. Комфортне проживання ВПО. 3. 3. Соціально-економічна підтримка ВПО. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1.Виготовлення ПКД.   1. 2.Підготовка документації та проведення закупівлі. 2. 3. Проведення будівельних робіт 3. 4. Введення об’єкту в експлуатацію. | | | | |
| **Період здійснення** | 2024-2027 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ |  |  |  |  |  |
| - бюджет області |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет |  | 5 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 25 000,0 |
| Інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  |  |  |  |
| **Разом:** |  | **5 000,0** | **10 000,0** | **10 000,0** | **25 000,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Будівництво житла для військовослужбовців та їх сімей.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії :** | 1.1.3. Створення умов для інвесторів житла, будівництво соціального житла. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Підтримка військовослужбовців та їх сімей, які проживають на території громади, а саме: забезпечення житлом. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Військовослужбовців та їх сім’ї-16 чол. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Нове будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, з метою їх адаптації до звичних умов життя, комфортного і безперешкодного пересування в будинку та прилеглій до нього території. | | | | |
| **Очікувані результати:** | 1. Збудовано 1 одноповерховий будинок на 4 сім’ї.   1. 2. Комфортне проживання військовослужбовців. 2. 3. Соціально-економічна підтримка військовослужбовців. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1.Виготовлення ПКД.   1. 2.Проведення будівельних робіт. 2. 3. Введення об’єкта в експлуатацію. | | | | |
| **Період здійснення** | 2024-2027 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ |  |  |  |  |  |
| - бюджет області |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет |  | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 15 000,0 |
| Інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  |  |  |  |
| **Разом:** |  | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **15 000,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 5**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Оновлення переліку інвестиційно-привабливих земельних ділянок.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії :** | 1.2.1. Створення сприятливих умов для розвитку бізнес-середовища. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Сприяння економічного розвитку громади, підняття конкурентоспроможності місцевої економіки та зростання доходів до бюджету Погребищенської МТГ. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Мешканці громади, бізнес який працює на території громади, представники бізнес-середовища області та держави, іноземні інвестори. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Оновлення переліку інвестиційно-привабливих земельних ділянок, що сприятиме економічному розвитку громади, підняттю конкурентоспроможності місцевої економіки та зростанню доходів до бюджету Погребищенської МТГ. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Оновлено перелік інвестиційно-привабливих земельних ділянок на території громади та залучено кошти до бюджету Погребищенської МТГ. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Відбір інвестиційно-привабливих земельних ділянок. | | | | |
| **Період здійснення** | 2024-2027 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ |  |  |  |  |  |
| - бюджет області |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  |  |  |  |
| **Разом:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 6**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Сприяння створенню малих форм господарювання та кооперації на селі.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 1.2.3. Стимулювання розвитку малих форм господарювання та кооперації на селі. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створити кооперативи з виробництва та переробки сільсько-господарської продукції. Підвищити конкурентоздатність на споживчому ринку дрібних сільськогосподарських товаровиробників. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Жителі громади, що мають на меті займатися сімейним фермерським господарством. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | На сьогодні в Погребищенській громаді немає створених кооперативів. Одним із успішних механізмів розвитку фермерства та сільського господарства є кооперація. Для цього потрібна популяризація та інформування населення про можливості сільськогосподарських кооперативів, організаційне сприяння їх розвитку. | | | | |
| **Очікувані результати:** | 1. Створено кооператив.  2.Проведено робочі зустрічі з представниками успішних кооперативів.  3. Створено нові робочі місця. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Залучення фахівців, дорадницьких служб до проведення зустрічей з мешканцями громади та роз’яснення основних складових сільської кооперації.  2. Виявлення потенційно зацікавлених мешканців, домогосподарств у створенні кооперативів.  3. Формування та створення в населених пунктах громади ініціативних груп майбутніх кооперативів.  4. Консультативно-дорадча допомога в оформленні та реєстрації статутних документів. | | | | |
| **Період здійснення** | 2024-2027 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ |  |  |  |  |  |
| - бюджет області |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  |  |  |  |
| **Разом:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 7**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Власна справа.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії :** | 1.2.4. Розвиток промислового комплексу громади.  1.2.5. Розвиток малого та середнього бізнесу. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення сприятливих умов для діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва Погребищенської МТГ, забезпечення можливості для започаткування нових підприємств та стимулювання розвитку наявних, сприяння зростанню кількості зайнятих у сфері малого та середнього підприємництва, зменшення маятникової міграції жителів Погребищенської МТГ. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Безробітні громадяни (у тому числі молодь, жінки, чоловіки, учасники та ветерани війни), які мають наміри відкрити власну справу, підприємці-початківці, існуючий малий та середній бізнес. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Надання на конкурсних засадах фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва, в тому числі підприємцям-початківцям. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Подальший розвиток малого і середнього підприємництва, використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв'язання економічних і соціальних проблем громади, підвищення якості інфраструктури, вирішення проблем безробіття та насичення вітчизняного ринку якісними товарами та послугами. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1.Інформаційне забезпечення діяльності малого та середнього підприємництва.  2.Розширення доступу малого і середнього підприємництва до фінансових ресурсів, а саме: надання, на конкурсних засадах, фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва, в тому числі підприємцям-початківцям.  3. Створення сприятливого середовища для розвитку та ведення бізнесу.  4. Активізація самозайнятості населення, стимулювання створення нових робочих місць. | | | | |
| **Період здійснення** | 2024-2026 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ | 522,7 | 500,0 | 500,0 |  | 1522,7 |
| - бюджет області |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  |  |  |  |
| **Разом:** | **522,7** | **500,0** | **500,0** |  | **1522,7** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 8**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Створення розділу «Громадський бюджет» на офіційному сайті Погребищенської міської ради.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 1.3.1. Запровадження та використання інструментів електронного урядування та е-демократії. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Надання можливості кожному жителю брати участь у розподілі коштів місцевого бюджету через створення проєктів для покращення та розвитку Погребищенської МТГ та/або голосування за них. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення громади різних вікових категорій та груп.  Погребищенська міська рада. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Мешканці громади мало активні в процесах управління громадою, мало долучаються до реалізації ідей, проєктів. Вирішенням даної проблеми буде стимулювання мешканців до згуртованості та участі в бюджетному процесі, до реалізації пріоритетного визначення проблем, пошуку їх вирішення. | | | | |
| **Очікувані результати:** | 1.Створено розділ «Громадський бюджет» на офіційному сайті Погребищенської міської ради.  2. Розроблено та затверджено відповідну документацію щодо функціонування розділу «Громадський бюджет», сформовано фонд конкурсу «Громадський бюджет».  3.Вирішено нагальні проблеми громади шляхом реалізації відібраних проєктів. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1.Створення розділу «Громадський бюджет» на офіційному сайті Погребищенської міської ради.  2. Розроблення та затвердження відповідної документації щодо функціонування розділу «Громадський бюджет», формування фонду конкурсу «Громадський бюджет».  3. Оголошення щорічного конкурсу проєктів «Громадський бюджет».  4. Підведення підсумків конкурсу, фінансування проєктів переможців.  5. Реалізація проєктів. | | | | |
| **Період здійснення** | 2024-2027 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1 600,0 |
| - бюджет області |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  |  |  |  |
| **Разом:** | **400,0** | **400,0** | **400,0** | **400,0** | **1 600,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 9**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Створення туристичних маршрутів.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії :** | 1.4.1. Визначення туристичних об’єктів, створення туристичних продуктів. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Основними цілями є:  - розбудувати туристичну спроможність громади на засадах моделі та інтегрованого кластерного підходу;  - підвищити туристичну привабливість Погребищенської громади;  - підвищити кількість відвідувачів (туристів);  - залучити місцеве населення до створення нових цікавих сучасних туристичних продуктів. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення громади різних вікових категорій та груп, гості громади. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | В Погребищенській міській територіальній громаді існує багато цікавих, проте маловідомих туристичних об’єктів. Причинами низької відвідуваності є недостатня поінформованість населення та потенційних туристів, а також відсутність відповідної інфраструктури.  Вирішенню цієї проблеми сприятиме облаштування територій біля туристичного об’єкта, розробка туристичного маршруту здатного допомогти у складанні маршруту подорожі, пошуку місця проживання, харчування і дозвілля та ознайомити з об'єктами туристичної привабливості, туристично-екскурсійними програмами, культурно-мистецькими заходами тощо.  Інформація повинна надихнути потенційних туристів красотами громади та створити відповідну атмосферу для бажання продовжувати досліджувати туристичний Погребищенський край з метою відпочинку та оздоровлення. | | | | |
| **Очікувані результати:** | 1. Розвиток нових туристичних продуктів.  2. Створення позитивного туристичного іміджу громади.  3. Популяризація історичного минулого, національно-патріотичного виховання дітей та молоді.  4. Збереження українські традиції. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Дослідження територій для створення нових туристичних маршрутів.  1. Могила ієросхимонаха Володимира, м.Погребище, Джерело Сльози Божої Матері, м.Погребище, найвища географічна точка м.Погребища, Єврейське кладовище (Хасидський мавзолей) м.Погребище, Погребищенський краєзнавчий музей всесвітньо-відомої української фольклористки Н.А. Присяжнюк.  2. Початок р.Рось, с.Ординці, Садибний будинок ХІХ ст., графа М.П.Ігнатьєва, с.Круподеринці, Церква Різдва Пресвятої Богородиці, с.Круподеринці, Музей історії села Гопчиця, Церква Св.Параскеви, ХІХ ст., с. Старостинці.  3. Виготовлення рекламної та сувенірної продукції. | | | | |
| **Період здійснення** | 2024-2027 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |
| - бюджет області |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  |  |  |  |
| **Разом:** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **40,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 10**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам’ятки архітектури національного значення “Садибний будинок” ХІХ ст., графа М.П. Ігнатьєва в с. Круподеринці.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії :** | 1.4.2. Збереження та поширення культурної спадщини громади. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Збереження та популяризація культурної спадщини. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення громади різних вікових категорій та груп, гості громади. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Садибний Будинок унікальної людини, що гідно ввійшла в історію слов’янських народів – українського, болгарського і російського був збудований у  XIX ст.  Садибний будинок ХІХ ст., графа М.П.Ігнатьєва занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, як пам’ятка архітектури і містобудування національного значення. Охоронний номер 980.    В останні роки Садибний будинок не використовувався, що призвело до аварійного стану пам’ятки.      В приміщенні знаходиться музейна кімната пам’яті М.П.Ігнатьєва, визначного державного і політичного діяча другої половини ХІХ ст., неординарну особистість, патріота, який і сьогодні є взірцем відданості та беззавітного служіння державі, національного героя Республіки Болгарія. Останній період життя графа М.П.Ігнатьєва, пов’язаний з Україною і Погребищенським краєм. Експозиційний матеріал музею підібрано таким чином, щоб представити багатогранну дипломатичну діяльність, кар’єрний ріст цієї особистості, його історичну роль в отриманні європейськими, балканськими державами національної незалежності та позитивної зміни карти Європи і Далекого Сходу у другій половині ХІХ ст. Музей неодноразово відвідали делегації країн Польщі та Болгарії.  На сьогоднішній день пам’ятка архітектури і містобудування національного значення потребує реставраційно-відновлювальних робіт. | | | | |
| **Очікувані результати:** | 1.Збережено культурне різноманіття, заохочено міжкультурне взаєморозуміння українського та болгарського народу.  2.Реалізовано державну політику у сфері охорони культурної спадщини. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1.Розроблення ПКД для реалізації проєкту.  2. Підготовка документації та проведення закупівлі.  3. Проведення реставраційних та ремонтно- реставраційних робіт. | | | | |
| **Період здійснення** | 2026 рік. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ |  |  | 500,0 |  | 500,0 |
| - бюджет області |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 |
| **Разом:** |  |  | **5 500,0** |  | **5 500,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 11**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Реконструкція пам’ятного знаку (братської могили) та прилеглої території по вул. Б. Хмельницького в м. Погребище.** | | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії :** | 1.4.2. Збереження та поширення культурної спадщини громади. | | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Збереження культурної спадщини. | | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення громади різних вікових категорій та груп, гості громади. | | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Пам’ятний знак (братська могила) було встановлено ще за радянський часів. У зв’язку із зношеністю оздоблювальних матеріалів (гранітних плит з гравіюванням, плиточного та асфальтованого покриття доріжок) та з метою створення сучасної території в центрі міста із зонами для вшанування пам’яті, безпечного та регульованого руху транспорту до садочку, школи, організацій та об’єктів торгівлі. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | 1. Створено якісну інфраструктуру.  2. Покращено привабливість пам’ятного знаку.  3. Відновлено архітектурний ансамбль. | | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Коригування ПКД.  2. Виконання будівельних робіт.  3. Естетичне облаштування території. | | | | | |
| **Період здійснення** | 2025-2026 роки. | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  | 2 000,0 |
| - бюджет області |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  | 3 000,0 | 3 000,0 |  | 6 000,0 |
| **Разом:** |  | **4 000,0** | **4 000,0** |  | **8 000,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:**  В 2021 році за рахунок субвенції розпочато проєкт «Реконструкція пам’ятного знаку (братської могили) та прилеглої території по вул. Б. Хмельницького в м. Погребище» профінансовано з державного бюджету- 4 751,0 тис. грн, з місцевого бюджету -749,0 тис. грн. У зв’язку з воєнними станом не було фінансування. | | | | | |

**Проєкт 12**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії :** | 2.1.1. Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури.  2.1.2. Сприяння покращенню транспортного сполучення між населеними пунктами громади. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення якісної дорожньої мережі, покращення транспортного зв’язку та безпеки дорожнього руху. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення громади (25 065 осіб) та гості міста. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проєктом передбачається співфінансування на експлуатаційне утримання доріг: 02-17-36 *А/Д* Павлівка-Круподерниці, 02-17-30 *А/Д* Турбів-Погребище-Левківка, 02-17-22 *А/Д* Степанки-Талалаї, 02-17-32 *А/Д* Турбів-Погребище-Сквира-Черемошне, 02-17-29 *А/Д* Бурківці-Озірна (біля с.Морозівка), дороги по м. Погребище (вулиці: Чернеча, Нагірна, П. Тичини, Яблунева, Заводська, Потьомкіна, Терлецького, Першотравнева) та інші.  Утримання доріг комунальної власності в населених пунктах Погребищенської МТГ. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Відремонтовано автомобільні шляхи в населених пунктах Погребищенської МТГ. Підвищено якість транспортного сполучення та підвищено рівень безпеки дорожнього руху. Збільшено пропускну спроможність дорожньої інфраструктури внутрішнього транспортного сполучення. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1.Розроблення ПКД.  2. Виконання робіт.  3. Введення об’єктів в експлуатацію.  4. Інформування громадськості про результати проєкту. | | | | |
| **Період здійснення** | 2024-2027 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ | 12 000,0 | 15 600,0 | 15 600,0 | 19 500,0 | 62 700,0 |
| - бюджет області |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  |  |  |  |
| **Разом:** | **12 000,0** | **15 600,0** | **15 600,0** | **19 500,0** | **62 700,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 13**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Капітальний ремонт терапевтичного корпусу КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради.** | | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 2.2.1. Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера. | | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Формування доступності та спроможності мережі закладів для надання якісних медичних послуг. | | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Жителі Погребищенської громади та прилеглих громад, які будуть звертатися до лікарні. | | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Відсутність енергозбереження приміщення у зв’язку із невідповідністю елементів огороджуючих конструкцій (вікон) сучасним вимогам та нормам. В ході реалізації проєкту буде замінено вікна, влаштовано санвузол, виконана реставрація підлоги, замінено внутрішні двері. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | 1.Жителі Погребищенської громади та прилеглих громад отримуватимуть лікувальні послуги в належних комфортних умовах.  2. Забезпечення енергозбереження тепла та поліпшення рівня комфортного перебування в лікувальному закладі. | | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Розроблення ПКД.  2. Підготовка документації та проведення закупівлі.  3. Виконання робіт. | | | | | |
| **Період здійснення** | 2024-2026 роки. | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ | 500, 0 | 1 300,0 | 1 000,0 |  | 2 800,0 |
| - бюджет області |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  |  |  |  |
| **Разом:** | **500, 0** | **1 300,0** | **1 000,0** |  | **2 800,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 14**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Капітальний ремонт системи вентиляції та кондиціювання будівлі хірургічного корпусу КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 2.2.1. Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення ефективного використання енергоресурсів, бюджетних коштів, підвищення якості надання медичної допомоги. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Жителі Погребищенської громади та прилеглих громад, які будуть звертатися до лікарні. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Встановлення кондиціонерів та проведення системи вентиляції в будівлі хірургічного корпусу КП « Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | | | | |
| **Очікувані результати:** | 1.Жителі Погребищенської громади та прилеглих громад отримуватимуть лікувальні послуги в належних комфортних умовах.  2. Забезпечення енергозбереження тепла та поліпшення рівня комфортного перебування в лікувальному закладі. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Розроблення ПКД.  2. Підготовка документації та проведення закупівлі.  3. Встановлення кондиціонерів та проведення системи вентиляції в будівлі хірургічного корпусу. | | | | |
| **Період здійснення** | 2025-2026 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ |  | 5 000,0 | 2 000,0 |  | 7 000,0 |
| - бюджет області |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  | 5 000,0 | 3 407,868 |  | 8 407,868 |
| **Разом:** |  | **10 000,0** | **5 407,868** |  | **15 407,868** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

.

**Проєкт 15**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Нове будівництво СЕС для КП «Погребищенська центральна лікарня»** **Погребищенської міської ради.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Збереження енергоресурсів, забезпечення комфортної і безперебійної роботи медичного закладу. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Жителі Погребищенської МТГ. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Встановлення сонячної електростанції для забезпечення закладу альтернативними видами палива та безперебійною роботою закладу в осінньо-зимовий період. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Встановлено СЕС. Зменшено використання енергоресурсів. Забезпечено комфортну і безперебійну роботу медичного закладу. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Виготовлення ПКД.  2. Підготовка документації та проведення закупівлі.  3. Виконання робіт.  4. Введення об’єкта в експлуатацію. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2025 рік. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; |  | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| * інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |
| Разом: |  | **3 000,0** |  |  | **3 000,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 16**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Нове будівництво СЕС потужністю 100 кВт для КЗ «Погребищенський ліцей №2» за адресою: вул.Київська 50 В, м.Погребище.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера.  3.1.2. Комфортний та конкурентоспроможний заклад освіти. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Збереження енергоресурсів, забезпечення комфортного і безпечного освітнього середовища. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Здобувачі освіти – 396 учнів.  Педпрацівники та обслуговуючий персонал – 74 чол. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Встановлення сонячної електростанції для забезпечення закладу альтернативними видами палива та безперебійною роботою закладу в осінньо-зимовий період. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Встановлено СЕС на даху закладу. Зменшено використання енергоресурсів (газове та електроопалення), знижено вартість утримання закладу. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Виготовлення ПКД.  2. Підготовка документації та проведення закупівлі.  3. Виконання робіт.  4. Введення об’єкта в експлуатацію. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2026 рік. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; |  |  | 167,199 |  | 167,199 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| * інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  | 2 388,570 |  | 2 388,570 |
| Разом: |  |  | **2555,769** |  | **2555,769** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 17**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Утеплення фасаду у КЗ «Погребищенський ліцей №2»** **Погребищенської міської ради.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера.  3.1.2. Комфортний та конкурентоспроможний заклад освіти. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Збереження енергоресурсів, забезпечення комфортного і безпечного освітнього середовища. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Здобувачі освіти – 396 учнів.  Педпрацівники та обслуговуючий персонал – 74 чол. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Реалізація проєкту дасть можливість зберегти тепло в приміщенні закладу в осінньо-зимовий період, зменшить використання енергоресурсів (газове та електроопалення), що позитивно вплине на зниження вартості утримання закладу. Також створить більш комфортніші температурні умови в закладі, що знизить рівень захворюваності учнів в осінньо-зимовий період. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Утеплений та зовнішньо-привабливий фасад закладу. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Виготовлення ПКД.  2. Підготовка документації та проведення закупівлі.  3. Виконання робіт. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2025-2026 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; |  | 1 000, 0 | 1 000,0 |  | 2 000,0 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  | 3 000, 0 | 3 000, 0 |  | 6 000,0 |
| Разом: |  | **4 000, 0** | **4 000, 0** |  | **8 000, 0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 18**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Утеплення даху та фасаду у КЗ «Погребищенський ЗДО №1»** **Погребищенської міської ради.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера.  3.1.2. Комфортний та конкурентоспроможний заклад освіти. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Збереження енергоресурсів, забезпечення комфортного і безпечного освітнього середовища. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Діти дошкільного віку – 140 чол.  Працівники ЗДО – 43 чол. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Реалізація проєкту дасть можливість зберегти тепло в приміщенні закладу в осінньо-зимовий період, що позитивно вплине на зниження вартості утримання закладу. Також створить більш комфортніші температурні умови в закладі, що знизить рівень захворюваності дітей в осінньо-зимовий період. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Утеплений та зовнішньо-привабливий фасад закладу. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Виготовлення ПКД.  2. Підготовка документації та проведення закупівлі.  3. Виконання робіт. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2024-2025 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; | 500,0 | 1 500,0 |  |  | 2 000,0 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |
| Разом: | **500,0** | **4 500,0** |  |  | **5 000,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 19**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Реконструкція даху та заміна вікон у КЗ «Гопчицький ЗДО» Погребищенської міської ради.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера.  3.1.2. Комфортний та конкурентоспроможний заклад освіти. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення комфортних умов для навчання і виховання дітей в КЗ «Гопчицький ЗДО» Погребищенської міської ради, шляхом проведення капітального ремонту даху та заміни вікон. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | с. Гопчиця. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 1. Діти дошкільного віку – 40 чол. 2. Працівники ЗДО – 11 чол. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Реконструкція даху та заміна вікон дасть змогу зберегти тепло в середині закладу та зберігатиметься температурний режим у приміщенні, що запобігатиме захворюваності вихованців. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Замінено 15 вікон, реконструйовано дах закладу. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Виготовлення ПКД.  2. Підготовка документації та проведення закупівлі.  3. Виконання робіт. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2024-2025 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; | 350,0 |  |  |  | 350,0 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  | 1 100,0 |  |  | 1 100,0 |
| Разом: | **350,0** | **1 100,0** |  |  | **1 450,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 20**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Нове будівництво СЕС потужністю 10 кВт для очисних споруд типу «BIOTAL» за адресою: м. Погребище, вул. Л.Українки 1-А, Вінницького району, Вінницької області.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Збереження енергоресурсів, економія коштів на оплату електричної енергії, забезпечення безперебійної роботи очисних споруд. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Жителі м. Погребище. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Даним проєктом передбачено встановлення СЕС на очисних спорудах з метою збереження енергоресурсів,  економії коштів на оплату електричної енергії та забезпечення безперебійної роботи очисних споруд. | | | | |
| **Очікувані результати:** | 1.Встановлена СЕС на очисних спорудах.  2.Збереження енергоресурсів, економія коштів на оплату електричної енергії, забезпечення безперебійної роботи очисних споруд. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Виготовлення ПКД.  2. Підготовка документації та проведення закупівлі.  3. Виконання робіт.  4. Введення об’єкта в експлуатацію. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2024 рік. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; | 261,0 |  |  |  | 261,0 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| * інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  |  |  |  |
| Разом: | **261,0** |  |  |  | **261,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 21**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт будівлі КУ «Погребищенський центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Погребищенської міської ради в с. Плисків.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 2.2.1 Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення безпечного перебування осіб в будівлі Погребищенського центру соціального обслуговування. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | с. Плисків. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 1. Від реалізації проєкту вигоду отримають: 2. -50 чол. мешканців Погребищенського центру соціального обслуговування. 3. -17 чол. обслуговуючого персоналу. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Відновлення та ремонт існуючої будівлі КУ «Погребищенський центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Погребищенської міської ради в с. Плисків, з метою покращення її стану, зовнішнього вигляду та функціональності. Забезпечення безпечного перебування осіб в будівлі Погребищенського центру соціального обслуговування. | | | | |
| **Очікувані результати:** | 1. Здійснено капітальний ремонт будівлі КУ «Погребищенський центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Погребищенської міської ради в с. Плисків.   1. 2.Забезпечено безпечне перебування осіб в будівлі Погребищенського центру соціального обслуговування. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Коригування ПКД.  2. Підготовка документації та проведення закупівлі.  3. Виконання робіт. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2026-2027 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; |  |  | 700,0 |  | 700,0 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  | 3 151,299 | 3 151,3 | 6 302,599 |
| **Разом:** |  |  | **3851,299** | **3 151,3** | **7 002,599** |
| **Інша інформація щодо проєкту:**  Наявна ПКД та експертний висновок від 06.05.2019 року на суму 7 002,599 тис.грн. | | | | | |

**Проєкт 22**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Реконструкція міського парку з влаштування мультифункціонального спортмайданчика та скейттреку.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії :** | 2.3.1. Створення та відновлення місць проведення дозвілля та зон відпочинку. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Реконструкція міського парку з влаштуванням мультифункціонального спортмайданчика та скейттреку. Створення та відновлення місць проведення дозвілля та зон відпочинку. Популяризація здорового способу життя, залучення підростаючого покоління да активного проведення часу на свіжому повітрі, покращення їх фізичного розвитку на влаштованому сучасному спортивному майданчику та скейттреку. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 2000 чол. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | В зв’язку із зношеністю міського парку та відсутністю сучасних місць проведення відпочинку жителів громади, буде створена комфортна рекреаційна зона для відпочинку з мультифункціональним спортмайданчиком та скейттреком. | | | | |
| **Очікувані результати :** | Облаштовано комфортну рекреаційну зону для відпочинку з влаштуванням мультифункціонального спортмайданчика та скейттреку. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Виготовлення ПКД.  2. Підготовка документації та проведення закупівлі.  3. Виконання робіт з реалізації проєкту.  4. Введення об’єкта в експлуатацію. | | | | |
| **Період здійснення** | 2025-2027 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ |  | 100,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 2 600,0 |
| - бюджет області |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  | 200,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 2 700,0 |
| **Разом:** |  | **300,0** | **2 000,0** | **3 000,0** | **5 300,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 23**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Влаштування зони відпочинку біля КЗ «Погребищенський центр дитячої та юнацької творчості» Погребищенської міської ради.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 2.3.1 Створення та відновлення місць проведення дозвілля та зон відпочинку. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Влаштування сучасної освітньої рекреаційної зони, що сприятиме позитивному фізичному розвитку дітей під час проведення занять та вільний від них час.  Розвиток інфраструктури міста та дитячих закладів.  Покращення благоустрою території центра міста. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 1. Реалізація проєкту забезпечить активне проведення занять та дозвілля орієнтовно 350 учням, а також мешканцям громади в цілому. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Даним проєктом передбачено влаштування місця відпочинку та організації дозвілля дітей, що відвідують КЗ «Погребищенський центр дитячої та юнацької творчості» Погребищенської міської ради, дитячу бібліотеку. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Влаштовано сучасну освітню рекреаційну зону, яка сприяє позитивному фізичному розвитку дітей під час проведення занять та вільного від них часу.  Покращено благоустрій території центра міста. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Підготовлення ПКД.  2. Підготовка документації та проведення закупівлі.  3. Виконання робіт з реалізації проєкту. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2026-2027 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; |  |  | 250,0 | 800,0 | 1 050,0 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  | 250,0 | 800,0 | 1 050,0 |
| Разом: |  |  | **500,0** | **1 600,0** | **2 100,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 24**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Створення інформаційно-культурних просторів у сільських бібліотечних закладах громади.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 2.3.1. Створення та відновлення місць проведення дозвілля та зон відпочинку.  3.2.1. Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб мешканців громади. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення сучасних умов та інтерактивних можливостей для відвідувачів бібліотеки. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Населенні пункти Погребищенської МТГ: с.Павлівка, с.Гопчиця, с.Плисків, с.Дзюньків, с.Новофастів | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 1. Від реалізації проєкту вигоду отримають жителі: с. Павлівка (600 чол.), с.Гопчиця (1251 чол.), с.Плисків (982 чол.), с.Дзюньків (888 чол.), с.Новофастів (539 чол.). | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Створення в бібліотечних закладах с.Павлівка, с.Гопчиця, с.Плисків, с.Дзюньків та с.Новофастів  інформаційно-культурних просторів з комплексним поєднанням книжкового фонду та місцем для самореалізації, де місцеві мешканці зможуть навчатися скориставшись стаціонарними комп’ютерами з підключенням до Wi-Fi, зможуть проводити зустрічі, обмінюватися думками та ідеями, брати участь у тренінгах, лекціях, майстер-класах.  Проведення поточних ремонтів у бібліотеках с.Павлівка, с.Гопчиця, с.Плисків, с.Дзюньків та с.Новофастів, облаштування їх новими сучасними меблями, комп’ютерами та оргтехнікою. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено поточні ремонти в бібліотечних закладах с.Павлівка, с.Гопчиця, с.Плисків, с.Дзюньків та с.Новофастів.  Облаштовано дані бібліотеки новими сучасними меблями (столи письмові, столи комп’ютерні, журнальні столики, стільці, бібліотечні кафедри, крісла-мішки та ін.), комп’ютерами з підключенням до Wi-Fi та оргтехнікою.  Створено в бібліотеках інформаційно-культурні простори. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Поточний ремонт.  2. Проведення закупівлі нових сучасних меблів, комп’ютерів та оргтехніки, облаштування ними бібліотек. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2024-2026 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; | 50,0 | 100,0 | 200,0 |  | 350,0 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  |  |  |  |
| **Разом:** | **50,0** | **100,0** | **200,0** |  | **350,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 25**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Встановлення сучасного лінгафонного кабінету.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 3.1.2. Комфортний та конкурентоспроможний заклад освіти. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Підвищення рівня знань учнів опорного закладу до рівня європейських стандартів. Розвиток навичок аудіювання та навичок усного мовлення. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Від реалізації проєкту вигоду отримають понад 1 000 учнів. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Встановлення сучасного лінгафонного кабінету, який обладнаний сучасними комп'ютерами, об'єднаними в загальну мережу, і призначений для вивчення іноземних мов. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Встановлено сучасний лінгафонний кабінет. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Підготовка документації та проведення закупівлі.  2.Закупівля обладнання для лінгафонного кабінету. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2025 рік. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; |  |  |  |  |  |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  | 500,0 |  |  | 500,0 |
| Разом: |  | **500,0** |  |  | **500,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 26**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Закупівля шкільних автобусів.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 3.1.2. Комфортний та конкурентоспроможний заклад освіти. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Реалізація проєкту дасть можливість забезпечити регулярне підвезення до місць навчання і додому учнів, педагогічних працівників, що проживають за межею пішохідної доступності, сприятиме подальшому удосконаленню мережі закладів освіти відповідно до демографічної ситуації та потреб населення, створенню умов для рівного доступу до якісної освіти у сільській місцевості. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Від реалізації проєкту вигоду отримають 245 учнів та педагогічних працівників. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Забезпечення організованого підвезення до місць навчання і додому учнів, педагогічних працівників. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Придбання шкільних автобусів для:  -КЗ «Погребищенський ліцей №1»Погребищенської міської ради, -КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погребищенської міської ради, -КЗ «Новофастівський ліцей» Погребищенської міської ради. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Закупівля шкільних автобусів. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2024-2027 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 400,0 | 2 600,0 | 9 200,0 |
| - бюджет області; | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 400,0 | 2 600,0 | 9 200,0 |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  |  |  |  |
| Разом: | **4 000,0** | **4 400,0** | **4 800,0** | **5 200,0** | **18 400,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 27**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Реконструкція їдальні та харчоблоку у КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погребищенської міської ради.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 3.1.2. Комфортний та конкурентоспроможний заклад освіти. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Збереження комфортного і безпечного освітнього середовища. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Здобувачі освіти – 396 учнів.  Педпрацівники та обслуговуючий персонал – 74 чол. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Реалізація проєкту дасть можливість забезпечити заклад сучасним технологічним обладнанням, оновленням інтер’єру, меблів, кухонного посуду. Забезпечить виконання вимог законодавства щодо харчування здобувачів освіти відповідно до програми HACCP, дотримання вимог санітарного регламенту, забезпечення безпечних і комфортних умов праці та якісного і здорового харчування здобувачів освіти. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Сучасний новітній харчоблок та їдальня закладу. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Виготовлення ПКД.  2. Підготовка документації та проведення закупівлі.  3. Виконання робіт з реалізації проєкту. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2026 рік. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; |  |  | 1 590,0 |  | 1 590,0 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  | 3 710,0 |  | 3 710,0 |
| Разом: |  |  | **5 300, 0** |  | **5 300, 0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 28**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Встановлення тіньових навісів для вихованців КЗ «Погребищенський ЗДО №3 «Дивосвіт» Погребищенської міської ради.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 3.1.2. Комфортний та конкурентоспроможний заклад освіти. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Безпека життя та здоров’я дітей. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | м. Погребище. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Діти дошкільного віку – 150 чол.  Працівники ЗДО – 48 чол. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Ігри на вулиці - не тільки весела забава для малят. Свіже повітря і активність необхідні їм для здоров'я і гармонійного розвитку. Однак погодні умови не завжди дозволяють дітям грати на вулиці: дощ, вітер, занадто яскраве сонце можуть стати причиною серйозних захворювань. Навіс для дитячого садочку допомагає вирішити цю проблему. Під дахом малюки будуть надійно заховані від несприятливих погодних явищ, а стіни захистять їх від поривчастого вітру. У закладі 7 груп та відповідно 7 ігрових майданчиків і лише 3 тіньових навіси збудовані ще 1980 року, які потребують реконструкції. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Придбано та встановлено 4 тіньових навіси та реконструйовано 3 тіньових навіси, які стали безпечним та комфортним місцем дошкільнят. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Підготовка документації та проведення закупівлі.  2. Виконання робіт з реалізації проєкту. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2024-2026 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 600,0 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  |  |  |  |
| Разом: | **200,0** | **200,0** | **200,0** |  | **600,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 29**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Реконструкція приміщення їдальні КЗ «Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 3.1.2. Комфортний та конкурентоспроможний заклад освіти. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Організація якісного харчування для здобувачів освіти. Поліпшення умов праці та техніки безпеки працівників харчоблоку. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Здобувачі освіти – 500 учнів.  Педпрацівники та обслуговуючий персонал – 40 чол. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Даним проєктом передбачено утеплення стін та горища, ремонт електро та каналізаційної мережі, ремонт підлоги, цехів, їдальні, що дасть змогу поліпшити умови праці та техніки безпеки працівників харчоблоку. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Поліпшення умов праці працівників їдальні, створення безпечних умов перебування здобувачів освіти та працівників їдальні, зменшення витрат на опалення будівлі. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Виготовлення ПКД.  2. Підготовка документації та проведення закупівлі.  3. Виконання робіт з реалізації проєкту. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2024-2025 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; | 250,0 | 250,0 |  |  | 500,0 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) | 600,0 | 600,0 |  |  | 1 200,0 |
| Разом: | **850,0** | **850,0** |  |  | **1 700,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 30**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Обладнання STEM-кабінету в КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погребищенської міської ради.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 3.1.2. Комфортний та конкурентоспроможний заклад освіти. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Обладнаний в ліцеї STEM-кабінет, що дозволить повноцінно реалізувати такі ключові принципи навчання як наочність, науковість, доступність, зв’язку з життям та ін. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Здобувачі освіти – 396 учнів.  Педпрацівники та обслуговуючий персонал – 74 чол. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Обладнання в ліцеї STEM-кабінету. Це передбачає не просто використання інноваційного програмного забезпечення, а й використання технологій віртуальної реальності, конструкторів і програмування навчальних роботів. При наявності STEM-кабінету здобувачі освіти вивчатимуть шкільні науки інтегровано, через практику та вирішення реальних завдань і проблем. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Навчальний кабінет, укомплектований усім необхідним для роботи над проєктами за концепцією STEM. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Підготовка документації та проведення закупівлі.  2. Придбання обладнання та матеріалів.  3. Облаштування кабінету. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2026 рік. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; |  |  |  |  |  |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |
| Разом: |  |  | **1 000,0** |  | **1 000,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 31**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Реконструкція будівлі пансіону КЗ «Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 3.1.2. Комфортний та конкурентоспроможний заклад освіти. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення безпечних та комфортабельних умов проживання та навчання здобувачів освіти Погребищенської МТГ з навколишніх шкіл у КЗ «Погребищенський ліцей №1». | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Здобувачі освіти – 80 учнів. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Даний проєкт передбачає заміну системи електро та водопостачання, оснащення пансіону навчального закладу енергозберігаючими вікнами, термомодернізацію стін, заміну даху, що дозволить забезпечити стабільний температурний режим згідно з санітарними нормами та дасть можливість економити бюджетні кошти на оплату енергоносіїв. Створення належних умов проживання учнів 10-11 класів з навколишніх сіл призведе до підвищення якості здобуття освіти учнями, що проживають у сільській місцевості, якісному здобутті профільної освіти у старшій школі. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення належних умов проживання, навчання та виховання школярів. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Виготовлення ПКД.  2. Підготовка документації та проведення закупівлі.  3. Виконання робіт з реалізації проєкту. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2024-2027 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; | 250,0 | 500,0 | 150,0 | 150,0 | 1 050,0 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  | 500,0 | 150,0 | 150,0 | 800,0 |
| Разом: | **250,0** | **1 000,0** | **300,0** | **300,0** | **1 850,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 32**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Укладання асфальтного покриття пішохідної доріжки з фасадної сторони в КЗ «Погребищенський ЗДО № 1» Погребищенської міської ради.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 3.1.2. Комфортний та конкурентоспроможний заклад освіти. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Безпека дітей та батьків. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | м. Погребище. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Діти дошкільного віку – 140 чол.  Працівники – 43 чол. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Даний проєкт передбачає заміну асфальтного покриття пішохідних доріжок з фасадної сторони будівлі в зв’язку з його пошкодженням. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Замінено асфальтне покриття пішохідних доріжок з фасадної сторони будівлі. Безпечний рух дітей та батьків, а також дітей з особливими освітніми потребами. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1.Підготовка документації та проведення закупівлі.  2. Виконання робіт з реалізації проєкту. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2024-2025 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; | 200,0 | 200,0 |  |  | 400,0 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  |  |  |  |
| Разом: | **200,0** | **200,0** |  |  | **400,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 33**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Забезпечення відділення екстреної медичної допомоги КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради обладнанням згідно табеля оснащення.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 3.1.4 Забезпечення надання якісної та своєчасної допомоги медичним закладом другого рівня. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення доступності, своєчасності та підвищення якості екстреної медичної допомоги, що надається жителям Погребищенської громади. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 1. Від реалізації проєкту вигоду отримають жителі Погребищенської МТГ (25 056 осіб). | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Закупівля медичної техніки та виробів медичного призначення, згідно табеля оснащення (електрокардіографи, рентген-апарат пересувний, дефібрилятори, апарат ШВЛ, кардіомонітори та ін.) для екстреної медичної допомоги. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечено відділення екстреної медичної допомоги КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради обладнанням, згідно табеля оснащення. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Підготовка документації та проведення закупівлі.  2. Закупівля для відділення екстреної медичної допомоги медичної техніки та виробів медичного призначення, згідно табеля оснащення. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2025-2027 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; |  | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 1 929,0 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 1 929,0 |
| **Разом:** |  | **1 286,0** | **1 286,0** | **1 286,0** | **3 858, 0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:**. | | | | | |

**Проєкт 34**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт будівлі КЗ «Центр культури та дозвілля» по вул.Б.Хмельницького,85 м. Погребище.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 3.2.1 Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб мешканців громади | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Безпечний та комфортний КЗ « Центр культури та дозвілля». | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Жителі Погребищенської МТГ, КЗ «Центр культури та дозвілля». | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Даний проєкт передбачає капітальний ремонт будівлі КЗ «Центр культури та дозвілля» для отримання належних умов праці, проведення репетицій, нарад, масових зібрань та проведення масових культурних заходів. | | | | |
| **Очікувані результати:** | 1. Проведено капітальний ремонт та збережено будівлю.  2. Проведено енергоефективні заходи.  3. Забезпечення безпечного та комфортного перебування в будівлі. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Підготовка документації та проведення закупівлі.  2. Виконання робіт з реалізації проєкту. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2025-2027 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; |  | 1 400,0 |  |  | 1 400,0 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  | 12 600,0 |  |  | 12 600,0 |
| Разом: |  | **14 000,0** |  |  | **14 000,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** Наявна ПКД | | | | | |

**Проєкт 35**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Встановлення вуличних тренажерів.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 3.2.2 Розвиток сучасної спортивної інфраструктури. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Популяризації та пропагування здорового способу життя. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Населені пункти Погребищенської МТГ: с.Дзюньків, с.Новофастів, с.Плисків, с.Степанки. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 1. Від реалізації проєкту вигоду отримають жителі с.Дзюньків, с.Новофастів, с.Плисків, с.Степанки, які будуть займатися активним дозвіллям. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Забезпечення мешканців с.Дзюньків, с.Новофастів, с.Плисків, с.Степанки відповідними умовами для занять спортом, організація дозвілля дітей, молоді та дорослих, занять фізичною культурою та спортом. Впровадження здорового способу життя шляхом встановлення вуличних тренажерів у вказаних селах Погребищенської МТГ. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Встановлено вуличні тренажери у населених пунктах Погребищенської МТГ: с.Дзюньків, с.Новофастів, с.Плисків, с.Степанки. Створено комфортні і безпечні умови для забезпечення змістовного дозвілля дітей, молоді та дорослих, занять фізичною культурою та спортом. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Підготовка документації та проведення закупівлі.  2. Придбання і встановлення сучасних вуличних тренажерів.  3.Проведення робіт з благоустрою території спортивних майданчиків. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2027 рік. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; |  |  |  | 250,0 | 250,0 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  |  | 250,0 | 250,0 |
| **Разом:** |  |  |  | **500,0** | **500,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 36**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Реконструкція стадіону “Колос” в м. Погребище.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 3.2.2 Розвиток сучасної спортивної інфраструктури. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Популяризації та пропагування здорового способу життя. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 1. Від реалізації проєкту вигоду отримають жителі Погребищенської МТГ (25 056 осіб). | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом, з урахуванням гендерного аспекту та доступність заняттями осіб з обмеженими можливостями. Створення умов для підготовки спортсменів. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Облаштовано бігові доріжки. Проведено ремонтні роботи адміністративної будівлі стадіону «Колос». Встановлено нові пластикові сидіння на трибунах стадіону. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Коригування ПКД.  2. Підготовка документації та проведення закупівлі.  3. Облаштування бігових доріжок.  4. Проведення ремонтних робіт адміністративної будівлі стадіону « Колос».  5. Проведення робіт з встановлення нових пластикових сидінь на трибунах. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2026-2027 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; |  |  | 2 250,0 | 2 250,0 | 4 500,0 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  | 5 250,0 | 5 250,0 | 10 500,0 |
| **Разом:** |  |  | **7 500,0** | **7 500,0** | **15 000,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:**  В 2021 році виготовлено ПКД. | | | | | |

**Проєкт 37**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Безпечне місто.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 3.3.2. Охорона громадського порядку. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуації на об’єктах благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього руху, запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності інформації, отриманої службами, які забезпечують безпеку міста, для відповідного швидкого реагування. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 1. Від реалізації проєкту вигоду отримають жителі Погребищенської МТГ ( 25 056 осіб). | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Враховуючи військовий стан в країні, кількість злочинів, пошкодження майна територіальної громади, які вчиняються в громадських місцях, метою проєкту є створення інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи відеоспостереження, зокрема:  - 20 відеокамер на 13 ділянках вуличної мережі;  - 1 програмно-аналітична автоматизована система;  - облаштування 1 пункту (центру) аналітики.  Реалізація даного проєкту дозволить оперативно реагувати на факти незаконного пошкодження майна, порушень законодавства, в тому числі правил благоустрою міста, правил дорожнього руху, покращить умови проживання та перебування мешканців громади на території міста. Дасть можливість поліцейському офіцеру громади своєчасно та ефективно реагувати на злочини в громаді, виявити та ідентифікувати правопорушників. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Встановлено системи відеоспостереження, зокрема:  - 20 відеокамер на 13 ділянках вуличної мережі;  - 1 програмно-аналітичну автоматизовану систему;  - облаштовано 1 пункт (центр) аналітики. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Організація та забезпечення реалізації проєкту.  2. Визначення виконавця робіт та укладання відповідних договорів.  3. Проведення монтажних пусконалагоджувальних робіт системи та відеоспостереження, створення інформаційно-аналітичного центру відеонагляду. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2025 рік. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; |  | 1 326,0 |  |  | 1 326,0 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  |  |  |  |
| **Разом:** |  | **1 326,0** |  |  | **1 326,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 38**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Встановлення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 3.3.3 Надзвичайні ситуації: попередження та реагування. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Інформування населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | м. Погребище. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 1. Жителі м. Погребище (8 518 осіб). | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Встановлення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення та її інтеграція в територіальну автоматизовану систему централізованого оповіщення. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Встановлено місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення та її інтеграцію в територіальну автоматизовану систему централізованого оповіщення. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Розроблення ПКД.  2. Виконання робіт з реалізації даного проєкту. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2024 рік. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; | 100,0 | 1 000,0 |  |  | 1 100,0 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  |  |  |  |
| **Разом:** | **100,0** | **1 000,0** |  |  | **1 100,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 39**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Безпечні та комфортні укриття  у закладах освіти.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 3.3.3 Надзвичайні ситуації: попередження та реагування. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення в укриттях закладів освіти Погребищенської МТГ безпечних та комфортних умов перебування усіх учасників освітнього процесу. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 1. Від реалізації проєкту вигоду отримають учні навчальних закладів Погребищенської МТГ. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Даний проєкт спрямований на облаштування укриттів в закладах освіти Погребищенської МТГ новими сучасними меблями та обладнанням, що сприятиме якісному освітньому процесу, підвищить інтерес дітей до занять під час повітряних тривог та забезпечить перебування в безпечних та комфортних умовах  усіх учасників освітнього процесу. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Створено в укриттях закладів освіти Погребищенської МТГ безпечні та комфортні умов перебування усіх учасників освітнього процесу. Облаштовано укриття в будівлях  КЗ «Погребищенський ліцей №1»,   КЗ «Погребищенський ліцей №2» КЗ «Новофастівський ліцей» та КЗ «Погребищенський заклад дошкільної освіти загального розвитку (ясла-сад) №3 «Дивосвіт» сучасними меблями, матеріалами та обладнанням. Дані укриття діють як спільні навчальні, відпочинкові та ігрові простори, створюють спокійну, ненапружену атмосферу перебуваючи в них під час повітряної тривоги. Підвищено здатність закладів освіти надавати якісні освітні послуги в укриттях під час повітряних тривог. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Підготовка документації та проведення закупівлі.  2. Облаштування укриттів меблями  та обладнанням. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2024 рік. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; | 175,0 |  |  |  | 175,0 |
| - бюджет області; | 150,0 |  |  |  | 150,0 |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  |  |  |  |
| **Разом:** | **325,0** |  |  |  | **325,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 40**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Реконструкція приміщення з облаштуванням безпечних умов у КЗ «Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 3.3.3 Надзвичайні ситуації: попередження та реагування. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Укриття буде призначене для захисту учасників освітнього процесу під час повітряних тривог та сприятиме організації безперервності навчального процесу. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 1. Від реалізації проєкту вигоду отримають учасники освітнього процесу - 86 чол. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Даним проєктом передбачається реконструкція приміщення з облаштуванням безпечних умов.  В складі приміщень захисної споруди передбачаються: приміщення для переховуваних, електрощитова, універсальний санітарний вузол, вентиляційні камери та окрема генераторна для резервного електропостачання. Передбачено заходи для безперешкодного пересування маломобільних груп по прилеглій території та приміщеннях захисної споруди. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено реконструкцію з облаштуванням безпечних умов у КЗ «Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Підготовка документації та проведення закупівлі.  2. Виконання робіт з реалізації проєкту.  3. Введення об'єкта в експлуатацію. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2025-2026 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; |  | 1 500,0 | 1 712,355 |  | 3 212,355 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  | 3 500,0 | 3 994,0 |  | 7 494,0 |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  |  |  |  |
| **Разом:** |  | **5 000,00** | **5 706,355** |  | **10 706,355** |
| **Інша інформація щодо проєкту:**  Вартість робіт, згідно виготовленої ПКД, на суму 10 706,355 тис. грн. | | | | | |

**Проєкт 41**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Створення класу безпеки.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 3.3.3 Надзвичайні ситуації: попередження та реагування. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення умов для формування в учнів здоров'язбережувальних компетентностей, знань правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, надання медичної допомоги. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 1. Від реалізації проєкту вигоду отримають учні навчальних закладів Погребищенської МТГ. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | В умовах сьогодення є актуальним створення класу безпеки в навчальних закладах. Проєктом передбачено навчити дітей правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, надання медичної допомоги. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Створено та забезпечено функціонування класу безпеки на базі КЗ «Погребищенський ліцей №2» Погребищенської міської ради. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * + - 1. Підготовка документації та проведення закупівлі.       2. Створення та облаштування необхідним обладнанням, згідно наказу МОН №135 від 10.02.2023р.       3. Забезпечення функціонування класу безпеки у закладі освіти. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2025 рік. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; |  | 400,0 |  |  | 400,0 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  |  |  |  |
| **Разом:** |  | **400,0** |  |  | **400,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 42**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Облаштування майданчиків контейнерами для збору ТПВ біля багатоквартирних будинків в м. Погребище.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 3.4.1 Удосконалення збирання, вивезення та сортування твердих побутових відходів. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Покращення комфортності проживання людей у Погребищенській громаді, підвищення культури поводження з побутовими відходами, обмеження шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | м. Погребище. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 1. Від реалізації проєкту вигоду отримають жителі багатоквартирних житлових будинків в м. Погребище (орієнтовно 400 осіб). | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Облаштування майданчиків контейнерами для збору ТПВ біля багатоквартирних житлових будинків в м. Погребище. Придбання спеціалізованого автомобіля для вивозу ТПВ (сміттєвоз). | | | | |
| **Очікувані результати:** | Облаштовано майданчики та встановлено контейнери для збору ТПВ біля 23 багатоквартирних житлових будинків в м. Погребище. Придбано спеціалізований автомобіль для вивозу ТПВ (сміттєвоз). Організовано збір та вивезення ТПВ. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Розроблення ПКД для будівництва майданчиків для збору ТПВ.  2.Влаштування майданчиків та встановлення 70 контейнерів для збору ТПВ біля багатоквартирних будинків м. Погребище.  3. Придбання спеціалізованого автомобіля для вивозу ТПВ (сміттєвоз).  4.Забезпечення постійної санітарної очистки прибудинкових територій. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2024-2027 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; | 500,0 | 3 500,0 | 400,0 | 400,0 | 4 800,0 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  |  |  |  |
| **Разом:** | **500,0** | **3 500,0** | **400,0** | **400,0** | **4 800,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 43**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Будівництво артезіанської свердловини для водопровідної мережі по вул. Селянська, вул. Суворова, вул. Зелена, вул. Кравченка в м. Погребище.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 3.5.1. Забезпечення належного водопостачання та водовідведення. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення централізованим водопостачанням жителів вул. Селянська, вул. Суворова, вул. Зелена, вул. Кравченка м. Погребище. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 1. Від реалізації проєкту вигоду отримають жителі вул. Селянська, вул. Суворова, вул. Зелена, вул. Кравченка м. Погребище (орієнтовно750 чол.). | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Будівництво артезіанської свердловини для водопровідної мережі по вул. Селянська, вул. Суворова, вул. Зелена, вул. Кравченка в м. Погребище, з метою забезпечення жителів даних вулиць якісною водою для питних та господарських потреб. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Будівництво артезіанської свердловини та забезпечення жителів вулиць: Селянська, Суворова, Зелена, Кравченка м. Погребище якісною водою для питних та господарських потреб. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Коригування ПКД.  2. Будівництво артезіанської свердловини. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2024 рік. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; | 150,0 |  |  |  | 150,0 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) | 150,0 |  |  |  | 150,0 |
| **Разом:** | **300,0** |  |  |  | **300,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 44**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Будівництво очисних споруд «BIOTAL -50» в селищі Погребище Друге.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 3.5.1. Забезпечення належного водопостачання та водовідведення. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення водовідведення стічних вод та зниження забруднення навколишнього середовища на території Погребищенської МТГ. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Селище Погребище Друге. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 1. Від реалізації проєкту вигоду отримають жителі селища Погребище Друге (орієнтовно 400 осіб). | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Нове будівництво очисної споруди «BIOTAL-50» в селищі Погребище Друге, з метою забезпечення водовідведення стічних вод та зниження забруднення навколишнього середовища. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Збудовано очисну споруду «BIOTAL-50» в селищі Погребище Друге та забезпечено водовідведення стічних вод та зниження забруднення навколишнього середовища. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Розроблення ПКД.  2. Будівництво очисних споруд.  3. Забезпечення водовідведення. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2025 рік. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; |  | 250,0 |  |  | 250,0 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  |  |  |  |
| **Разом:** |  | **250,0** |  |  | **250,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 45**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Реконструкція очисних споруд «BIOTAL -100» в м. Погребище.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 3.5.1. Забезпечення належного водопостачання та водовідведення. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення водовідведення стічних вод та зниження забруднення навколишнього середовища на території Погребищенської МТГ. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | м. Погребище. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 1. Жителі Погребищенської МТГ. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Реконструкція очисних споруд «BIOTAL-100» в м. Погребище, з метою забезпечення водовідведення стічних вод та зниження забруднення навколишнього середовища. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Здійснено реконструкцію очисних споруд «BIOTAL-100» в м. Погребище та забезпечено водовідведення стічних вод та зниження забруднення навколишнього середовища. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1.Розроблення ПКД.  2. Реконструкція очисних споруд.  3. Забезпечення водовідведення стічних вод та зливу з асенізаційних машин. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2025 рік. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; |  | 250,0 |  |  | 250,0 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  |  |  |  |
| **Разом:** |  | **250,0** |  |  | **250,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |

**Проєкт 46**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Будівництво каналізаційної мережі від КП «Погребищенська центральна лікарня»** **Погребищенської міської ради.** | | | | |
| **Номер і назва завдання Стратегії:** | 3.5.1. Забезпечення належного водопостачання та водовідведення. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення водовідведення забруднених стічних вод від КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Погребищенська МТГ. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 1. Від реалізації проєкту вигоду отримають жителі Погребищенської МТГ. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Будівництво каналізаційної мережі з метою безперебійного приймання та відведення стічних вод від КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради до місця її очищення на каналізаційні очисні споруди. Поліпшення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану прилеглих територій до КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведено будівельні роботи щодо будівництва каналізаційної мережі від КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради.Забезпечено безперебійне приймання та відведення стічних вод від КП «Погребищенська центральна лікарня», поліпшено санітарно-епідеміологічне та екологічне становище прилеглих територій до КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Коригування ПКД.  2. Будівництво каналізаційної мережі від КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2024-2025 роки. | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Усього** |
| *Джерела фінансування:* |  |  |  |  |  |
| - бюджет Погребищенської МТГ; | 50,0 | 2 700,0 |  |  | 2 750,0 |
| - бюджет області; |  |  |  |  |  |
| - державний бюджет ; |  |  |  |  |  |
| - інші джерела (гранти, кошти інвесторів) |  |  |  |  |  |
| **Разом:** | **50,0** | **2 700,0** |  |  | **2 750,0** |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | | | | | |