Додаток                                                                                   до рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради

12 вересня 2024 р. №371

Інформація

про стан виконання рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 13 червня 2024 року № 241 «Про підготовку обʼєктів соціальної інфраструктури та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років» та рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 11 липня 2024 року № 272 «Про внесення та затвердження змін до рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 13 червня 2024 року №241»

Підготовка об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Погребищенської міської територіальної громади  до роботи в новому опалювальному періоді 24/25 років перебуває на особливому контролі виконавчого комітету Погребищенської  міської ради.    Так, рішенням виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 13 червня 2024 року № 241 «Про підготовку обʼєктів соціальної інфраструктури та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років» створено комісію з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років, затверджено заходи по підготовці комунальних підприємств, установ, організацій, управлінь, відділів, центрів, служб міської ради до роботи в новому опалювальному сезоні, встановлено терміни виконання завдань, та призначено відповідальних за їх виконання.

На фінансування заходів, спрямованих на стабільне проходження осінньо-зимовий періоду 2024-2025 років з можливими ризиками припинення газопостачання, електропостачання, водопостачання та надання телекомунікаційних послуг на об’єктах критичної інфраструктури, підготовки до роботи в новому опалювальному сезоні   бюджетом  громади передбачено наступні кошти:

- в сумі 6926,0 тис. грн. на придбання твердого палива для опалення приміщень комунальної власності громади та об’єктів соціальної сфери;

- в сумі 4275,0 тис.грн. на теплопостачання для закладів охорони здоров’я;

- в сумі 3692,0 тис.грн. на газопостачання;

- в сумі 700,0 тис.грн. на придбання твердого палива для окремих категорій сімей військовослужбовців;

- в сумі 18,9 тис.грн. на придбання паливо мастильних матеріалів для електрогенераторів.

З метою проведення заготівлі дров на базі комунального підприємства «Погребищеводоканал» створено бригаду, яка працює на розчищенні узбіччя доріг комунального значення від   самосіву, аварійних та небезпечних дерев, ліквідації наслідків природніх явищ. Матеріал, придатний для використання  як паливо, обліковується та вивозиться на об’єкти соціальної інфраструктури.  	Станом на звітну дату бригадою заготовлено - 200 м3 дров. Загальний план заготівлі на опалювальний період 2024-2025 років – 800 м3 дров.

05.09.2024 року під головуванням Погребищенського міського голови Волинського С.О. проведено нараду щодо виконання заходів по підготовці  і забезпеченню сталого функціонування підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років.

Учасниками наради  (директори закладів охорони здоров’я, культури, освіти, соціального захисту, комунальних підприємств, начальники управлінь, відділів міської ради) погоджено роботу закладів охорони здоров’я, культури, освіти, соціального захисту в умовах надзвичайних ситуацій, зокрема аварійного вимкнення електропостачання, газопостачання, водопостачання, та надання телекомунікаційних послуг.

Щодо виконання плану заходів з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років учасники наради доповіли наступне:

1. КП «Погребищеводоканал» - ємкості для резервного палива підготовлені. Об’єкти водопостачання обладнанні для підключення резервних джерел живлення (генераторів). Графіки водопостачання в умовах припинення електропостачання розроблені. Бригадою по заготівлі дров заготовлено - 200 м3 дров. Загальний план заготівлі на опалювальний період 2024-2025 років – 800 м3 дров. Необхідно провести ремонтні роботи на свердловині в с. Плисків.

2. Відділ освіти Погребищенської міської ради – резервне паливо є в наявності у вигляді талонів. Генератори обстежені, готові до роботи. Транспортні засоби готові до роботи. Проведено закупівлі на постачання твердого палива, газопостачання, електропостачання. Заготовлено 2174 м3 дров. Котельне обладнання готове до роботи. Необхідно провести обстеження системи теплопостачання КЗ «Погребищенський ліцей № 2» на предмет зливу води у випадку припинення газо-електропостачання.

3.  КЗ «Погребищенський ліцей № 1» - заготовлено 450 м3 дров. Котли обстежені, готові до роботи. Генератори обстежені, готові до роботи. Транспортні засоби готові до роботи. Навчальні заклади в с. Павлівка, с. Малинки та с. Черемошне готові до роботи в осінньо-зимовий період.

4. КП «Погребищекомунсервіс» - ємкості для резервного палива підготовлені. Проводяться роботи по обладнанню об’єктів водопостачання та водовідведення для підключення генераторів. Необхідно провести роботи по очистці свердловини по вул. Каденюка та сформувати резерв матеріалів для проведення ремонтних робіт на об’єктах водопостачання та водовідведення.

5. КП «Погребищенський центр первинної медико-санітарної допомоги» -   приміщення амбулаторій переведенні на обігрівачі типу «буржуйка». Резервні джерела живлення інверторного типу. Існує потреба в резервуарах для питної води

6. КУ «Погребищенський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» - ємкості для резервного палива підготовлені. Дрова для опалення заготовлені. Генератори  обстежені, готові до роботи. Існує потреба в проведенні ремонтних робіт теплотраси Плисківського соціального центру «Милосердя» в с. Плисків із залученням спеціальної техніки КП «Погребищеводоканал». Необхідно передбачити додаткові кошти на постачання електроенергії для адміністративного будинку по вул. Б.Хмельницького, 75.

З метою сталого проходження опалювального періоду 2024-2025 років необхідно:

- забезпечити неухильне виконання плану заходів з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років відповідно до рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 11 липня 2024 року № 272 «Про внесення та затвердження змін до рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 13 червня 2024 року №241»;

- керівникам комунальних підприємств, установ, організацій, управлінь, відділів, центрів та служб, що залучають на період опалювального періоду працівників для функціонування систем теплопостачання, забезпечити проходження навчання відповідальних осіб (кочегарів);

- керівникам комунальних підприємств, установ, організацій, управлінь, відділів, центрів та служб,  забезпечити 15% економію енергоресурсів та енергоносіїв у порівнянні з опалювальним періодом 2023-2024 років;

- провести підсумкову нараду щодо виконання плану заходів з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років до початку опалювального періоду.

Начальник  управління з питань

житлово-комунального господарства,

транспорту і зв’язку, управління комунальною

власністю, містобудування та архітектури

Погребищенської міської ради                                       Володимир КОРІНЕНКО