УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

10 квітня  2025 року                      м. Погребище                                    № 154

Про проєкт рішення Погребищенської

міської  ради «Про хід виконання

міської цільової Програми розвитку

малого і середнього підприємництва

Погребищенської міської територіальної

громади  на 2024-2026 роки за 2024 рік»

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27,  частиною  шостою статті  59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», Стратегією розвитку Погребищенської  міської  територіальної  громади до 2030 року, затвердженої рішенням 12  сесії Погребищенської міської ради 8  скликання від 24 червня 2021 року № 1-12-8/833,  Порядком розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді, затвердженим рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326, враховуючи подання відділу економічного  розвитку, інвестицій, стратегічного  планування  Погребищенської  міської  ради  від 31 березня 2025  року № 06-26/ 41 виконавчий комітет Погребищенської   міської  ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити та внести на розгляд Погребищенської міської ради проєкт рішення «Про хід виконання міської цільової Програми розвитку малого і середнього  підприємництва Погребищенської  міської територіальної громади  на 2024-2026 роки за 2024 рік», що додається.

2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  залишаю за собою.

Міський голова                                                         Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток до рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради 10 квітня 2025 року № 154

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Погребищенської  міської  ради

«Про хід виконання міської цільової Програми розвитку малого і середнього підприємництва Погребищенської  міської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2024 рік»

Керуючись пунктом 22 частини першої статті  26, частиною першою статті  59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», Стратегією розвитку Погребищенської  міської  територіальної  громади до 2030 року, затвердженої рішенням 12  сесії Погребищенської міської ради 8  скликання від 24 червня 2021 року № 1-12-8/833,  Порядком розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Погребищенській територіальній громаді, затвердженим рішенням 7 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 11 березня 2021 року № 39-7-8/326, враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від _____________№__________ «Про проєкт  рішення міської  ради «Про хід виконання міської цільової Програми розвитку малого і середнього підприємництва Погребищенської  міської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2024 рік», враховуючи висновок та рекомендації постійної комісії з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, враховуючи подання відділу економічного  розвитку, інвестицій, стратегічного  планування  Погребищенської  міської  ради  від 31 березня 2025  року № 06-26/ 41  міська рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію про хід виконання міської цільової Програми розвитку малого і середнього підприємництва Погребищенської  міської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2024 рік, що додається, взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  міської  ради з питань  планування фінансів і  бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади.

Начальник відділу

економічного розвитку, інвестицій,

стратегічного планування

міської ради                                                                          Оксана КРУК

Додаток

до рішення ___ сесії Погребищенської міської ради 8 скликання

_______________ № _________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2024 РІК

Програма розвитку малого і середнього підприємництва

Погребищенської  міської територіальної громади  на 2024-2026 роки

найменування програми

від 30.11.2023 року № 1099

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Погребищенська міська рада

найменування головного розпорядника коштів програми

Відділ економічного розвитку, інвестицій,  стратегічного планування

Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1. Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1. | Інформаційне забезпечення діяльності малого та середнього підприємництва. |  |  |  |
| 1.1 | Створення та підтримка на базі існуючого вебсайту Погребищенської міської ради, окремого розділу для систематичного інформування підприємців з актуальних питань ведення бізнесу. | Підвищення рівня інформування підприємців та осіб, які планують займатися підприємницькою діяльністю. | Створено на базі існуючого веб-сайту Погребищенської міської ради, окремого розділу для систематичного інформування підприємців з актуальних питань ведення бізнесу. | На офіційному сайті Погребищенської міської ради створено окремий розділ «конкурси, гранти» на якому оприлюднюється відповідна інформація. |
| 1.2 | Висвітлення актуальної інформації щодо можливості залучення альтернативних джерел фінансування (грантові та кредитні програми). |  | Висвітлено актуальну інформацію щодо можливості залучення альтернативних джерел фінансування (грантові та кредитні програми). |  |
| 1.3 | Проведення семінарів, консультацій з представниками бізнесу для роз’яснення основних змін в законодавстві з питань оподаткування доходів. |  | Проведено семінари, консультації з представниками бізнесу для роз’яснення основних змін в законодавстві з питань оподаткування доходів. | За участі представника ЦОП Погребищенської ДПІ ГУ ДПС у Вінницькій області проводилися зустрічі з підприємцями-початківцями Погребищенської МТГ, яких було проінформовано щодо змін, які відбулися у податковому законодавстві стосовно застосування РРО/ПРРО та розповсюджувалися друковані матеріали щодо таких змін. |
| 2. | Розширення доступу малого і середнього підприємництва до фінансових ресурсів. |  |  |  |
| 2.1 | Надання на конкурсних засадах фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва, в тому числі підприємцям-початківцям. | Збільшення кількості суб’єктів малого і середнього підприємництва, створення нових робочих місць на території Погребищенської МТГ. | Надано на конкурсних засадах фінансову підтримку підприємцю-початківцю. | Надано фінансову підтримку підприємцю-початківцю для реалізації проєкту з виробництва домашніх напівфабрикатів на суму 70 тис. грн. |
| 3. | Створення сприятливого середовища для розвитку та ведення бізнесу. |  |  |  |
| 3.1 | Створення на базі відділу надання адміністративних послуг та державної реєстрації Погребищенської міської ради інформаційного пункту підприємця. Забезпечення матеріально-технічного оснащення інформаційного пункту підприємця. | Забезпечення суб’єктів малого та середнього підприємництва доступом до безкоштовної інформації про можливості започаткування і розвитку бізнесу, а також підвищення якості обслуговування відділом надання адміністративних послуг та державної реєстрації Погребищенської міської ради. | Створення на базі відділу надання адміністративних послуг та державної реєстрації Погребищенської міської ради інформаційного пункту підприємця. Забезпечення матеріально-технічного оснащення інформаційного пункту підприємця. | В зв’язку з відсутністю фінансування захід не реалізовано. |
| 4. | Активізація самозайнятості населення, стимулювання створення нових робочих місць. |  |  |  |
| 4.1 | Проведення семінарів і конференцій спрямованих на активізацію самозайнятості та професійної самореалізації в сучасних ринкових умовах. | Підвищення рівня обізнаності щодо започаткування власної справи та аналіз сучасного ринку праці. | Проведено семінари і конференції спрямовані на активізацію самозайнятості та професійної самореалізації в сучасних ринкових умовах. | Погребищенським відділом Вінницької філії Вінницького обласного центру зайнятості проводилася системна робота щодо інформування про можливості започаткування власної справи, перспективи розвитку підприємництва, надання допомоги у складанні бізнес-планів. |
| 4.2 | Проведення тематичних семінарів з основ підприємницької діяльності для зареєстрованих безробітних. |  | Проведено тематичні семінари з основ підприємницької діяльності для зареєстрованих безробітних. |  |

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Інформаційне забезпечення діяльності малого та середнього підприємництва. |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту: Кількість проведених семінарів, консультацій. | Од. | Облікові дані. | 2 | 2 | 100 |
|  | Показники затрат: Обсяг фінансування. | Тис. грн | Фінансова звітність. | 0 | 0 | 0 |
|  | Показники якості: Відсоток виконання заходу Програми. | % | Облікові дані. | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Розширення доступу малого і середнього підприємництва до фінансових ресурсів. |  |  |  |  |  |
|  | Показники затрат: обсяг видатків на виконання заходу. | Тис. грн. | Фінансова звітність. | 500 | 70 | 14 |
|  | Показники продукту: кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва, в тому числі підприємців-початківців, які отримають фінансову підтримку, на конкурсній основі. | Од. | Облікові дані. | 1 | 1 | 100 |
|  | Показники ефективності: середні витрати на проведення одного заходу. | Тис. грн. | Фінансова звітність. | 500 | 70 | 14 |
|  | Показники якості: Відсоток виконання заходу Програми. | % | Облікові дані. | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Створення сприятливого середовища для розвитку та ведення бізнесу. |  |  |  |  |  |
|  | Показники затрат: обсяг видатків на виконання заходів з реалізації Програми. | Тис. грн. | Фінансова звітність. | 22,7 | 0 | 0 |
|  | Показники продукту: кількість інформаційних пунктів підприємця, що буде створено. | Од. | Облікові дані. | 1 | 0 | 0 |
|  | Показники ефективності: середні витрати на проведення одного заходу. | Тис. грн. | Фінансова звітність. | 22,7 | 0 | 0 |
|  | Показники якості: Відсоток виконання заходу Програми. | % | Облікові дані. | 100 | 0 | 0 |
| 4. | Активізація самозайнятості населення, стимулювання створення нових робочих місць. |  |  |  |  |  |
|  | Показники затрат: обсяг видатків на виконання заходів з реалізації Програми. | Тис. грн. | Фінансова звітність. | 0 | 0 | 0 |
|  | Показники продукту: Кількість семінарів, консультацій, що буде проведено. | Од. | Облікові дані. | 2 | 2 | 100 |
|  | Показники якості: Відсоток виконання заходу Програми. | % | Облікові дані. | 100 | 100 | 100 |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою (по кожному показнику) |  |  |  |  |  |  |

3. Аналітичний описовий звіт

Реалізація заходів з підтримки малого та середнього підприємництва сприяє забезпеченню низки позитивних тенденцій у розвитку бізнесу, а також  сприяє збільшенню кількості суб’єктів підприємництва, зареєстрованих як платники податків, надходжень податків і зборів від них до бюджету Погребищенської МТГ.

Метою Програми є створення сприятливих умов для діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва Погребищенської міської територіальної громади, забезпечення можливості для започаткування нових підприємств та стимулювання розвитку наявних,  сприяння зростанню кількості зайнятих у сфері малого та середнього підприємництва, зменшення маятникової міграції жителів Погребищенської міської територіальної громади.

Відповідно до Програми на реалізацію заходів у 2024 році було заплановано фінансування в обсязі  522,7 тис. грн, профінансовано 70 тис. грн.

Реалізація Програми здійснювалася за такими основними напрямами:

- інформаційне забезпечення діяльності малого та середнього підприємництва.

На офіційному сайті Погребищенської міської ради створено окремий розділ «конкурси, гранти»,  на якому оприлюднюється  відповідна інформація.

За участі представника ЦОП Погребищенської ДПІ ГУ ДПС у Вінницькій області проводилися зустрічі з підприємцями-початківцями Погребищенської МТГ, яких було проінформовано  щодо змін, які відбулися у податковому законодавстві стосовно застосування РРО/ПРРО та розповсюджувалися друковані матеріали щодо таких змін.

- розширення доступу малого і середнього підприємництва до фінансових ресурсів.

Надано фінансову підтримку підприємцю-початківцю для реалізації проєкту з виробництва домашніх напівфабрикатів  на суму 70 тис. грн.

- активізація самозайнятості населення, стимулювання створення нових  робочих місць.

Погребищенським відділом Вінницької філії Вінницького обласного центру зайнятості проводилася системна робота щодо інформування про можливості започаткування власної справи, перспективи розвитку підприємництва, надання допомоги у складанні бізнес-планів.

Начальник відділу

економічного розвитку, інвестицій,

стратегічного планування

міської ради                                                                            Оксана КРУК